## Mapa de Riesgos Corrupción 2017
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017
|  | Entidad: |  | Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | [8 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2017-12-18 |  |  | Versión |  | 2
PROCESO Y OBJETIVO |  | IDENTIFICACION |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION - CONTROL INTERNO Corte 31/12/17
|  | CAUSAS | RIESGOS |  | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA |  | PERIODO DE EJECUCION | ACCIONES | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE VERIFICACIÓN
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Proporcionar la dirección que guía el cumplimiento misional del IDARTES, para facilitar el desarrollo articulado de los planes, programas y proyectos de sus áreas funcionales, hacia el logro del impacto social esperado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Incumplimiento de metas de proyecto o de unidad de gestión que puede significar una afectación negativa sobre el proyecto de inversión o de la unidad de gestión | 1 | Manipulación o alteración de la información para responder a metas o compromisos institucionales | Generación de datos falsos o sesgados para demostrar avances y cumplimientos no alcanzados | Falsedad en la información pública | 1 | 30 | 30 | ALTA | Solicitar a las áreas generadoras de la información soportes de la información reportada | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 | Mejorar los protocolos para la gestión de información producto de los proyectos de inversión | protocolos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 1 protocolo actualizado | 2018-01-02 | De acuerdo con la información enviada por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia la realziación de las siguientes acciones: 1. Actualización de los procedimientos: Formulación y actualización proyectos inversión y Seguimiento proyectos inversión. 2. Se adelantaron reuniones con unidades de gestión con los siguientes objetivos: i) Retroalimentación y observaciones al informe cuantitativo. ii). Revisión de puntos a mejorar en el informe cualitativo para lograr consistencia con el informe cuantitativo. Visibilización de los enfoques poblacional y territorial. iii). Orientaciones básicas para elaboración de estructura de la Gerencia. 3. Diseño de formatos para el adecuado seguimiento de las labores relacionadas con la construcción y adecuación de los equipamientos: Nueva Cinemateca y Galería Santa Fe. Como producto de estas acciones mejoraron los tiempos de respuesta y calidad de la información entregada por las Unidades de gestión. Lo anterior se evidencia en el cierre de la vigencia 2017, el cual se realizó el pasado 12 de enero frente al cierre 2016, realizado el 20 de enero. Todos los documentos se encuentran actualizados y pueden ser consultados en al intranet en el proceso de direccionamiento estratégico https://goo.gl/Pu6ZDH Estado de la acción: Cumplida | Carlos Quitán
PROCESO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Garantizar el cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad a través del monitoreo, identificación de riesgos y evaluación continua a los planes, programas, procesos, actividades y operaciones generales. | ÁREA DE CONTROL INTERNO | Conflicto de intereses por parte de las personas de control interno con las personas lideres de los procesos o evaluadas | 2 | Manipulación de las auditorias, de los seguimientos a planes de mejoramiento y a los mapas de riesgo | Falta de objetividad al momento de realizar las auditorias, seguimientos a planes de mejoramiento y mapas de riesgo, ocultando situaciones que deben ser reportados en los informes. | No presentar en los informes lo evidenciado durante la auditoría. No establecer acciones de mejora correspondientes a las situciones observadas | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Debida asignación en el Plan Operativo Anual de Control Interno las actividades a desarrollar por el área. | 2 | 10 | 20 | MODERADA | VIGENCIA 2018 | Socializar los resultados de la auditorías y seguimientos realizados para el equipo de Control Interno. | Socializaciones realizadas | oficina de control interno | Socializaciones realizadas | 2018-01-02 | Se realiza la socialización del 100% de las auditorías realizadas durante el año 2017, de acuerdo con el Plan Operativo Anual de Control Interno. Estado de la acción: Cumplida
PROCESO DE GESTIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: Formar públicos a través de una oferta de programas artísticos próximos, diversos, pertinentes y de calidad, fortaleciendo la apropiación de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad. | NIDOS | Pocas convocatorias y procesos para la adjudicación de contratos y controles respectivos. | 3 | Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos. | Injerencia de un servidor público en un proceso de contratación de servicios de personas naturales o jurídicas | Mala ejecución contractual por presión o desmotivación | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Implementar procesos de selección mediante convocatoria pública | 1 | 5 | 5 | BAJA | Vigencia 2017 | Efectuar contrataciones por resultado de las audiciones, por convocatoria pública o con rigurosos estudios de mercado | Informes realizados por los diferentes equipos | Área Administrativa del Proyecto | N.º de contratos adjudicados por audiciones, convocatorias o procesos de selección. N° proyectos de circulación firmados por el proyecto | 2018-01-02 | Siempre que se requiere realizar un proceso de contratación, el Proyecto Nidos realiza el envío de los documentos requeridos por la Oficina asesora jurídica del Idartes, para estructirar un proceso de mínima cuantía por SECOP II. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[17 empty] | Efectuar audiciones a artistas aspirantes mediante un jurado conformado por tres personas bajo criterios establecidos previamente. |  |  | N° de audiciones realizadas/ Total de contratos efectuados | 2018-01-02 | Para el proceso de contratación en el proyecto Nidos se realizan audiciones a diferentes artistas, los cuales son sometidos a un proceso de calificación rigurosa establecida por el proyecto. Se mantienen registros de calificación por cada participante en una base de datos. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
|  | Los contratistas que acompañan el proceso de supervisión cuentan con diversos criterios al momento de realizar el acompañamiento | 4 | Supervisión desleal de contratos realizados en el proyecto | Manipulación de la función de supervisión por parte de particulares que tienen un interés comercial de beneficiar a un tercero. La supervisión se entorpece de manera indebida en la ejecución de un contrato, realizando solicitudes frecuentes innecesarias, emitiendo conceptos técnicos equivocados, entre otras prácticas, con el fin de presionar el incumplimiento por parte del contratista. | Afectaciones en el cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas | 2 | 20 | 40 | ALTA | Filtros y canales de apoyo a la supervisión por parte de varios equipos del proyecto | 1 | 10 | 10 | BAJA | Vigencia 2017 | Revisión de informes por parte de diferentes equipos: artístico pedagógico, coordinaciones de gestión territorial, circulación, espacios adecuados, administrativa, coordinador del proyecto previo a la revisión por parte de la supervisora general del proyecto. | Actas de Asistencia Actas de reunión Correo electrónico | Supervisores y Apoyos a la supervisión | N.º de informes revisados por apoyo a supervisión | 2018-01-02 | La revisión de los informes de pago de cada uno de los contratistas es revisado por cuatro personas diferentes, los cuales realizan las validaciones correspondientes a las obligaciones contractuales y los documentos que lo soportan. Esta verificación se puede evidenciar con los cuatro vistos buenos que se colocan en el formato de informe de pago que se radica en el área de Gestión Documental. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[17 empty] | Implementar matriz estandarizada de evaluación para la valoración del desempeño de los contratistas durante la ejecución del contrato en relación a obligaciones contractuales. |  |  | N° de valoraciones realizadas mediante matriz de estandarizada / N° de valoraciones realizadas a contratistas del proyecto | 2018-01-02 | El proyecto elaboró una matriz de evaluación para los contratistas en donde se valora el desempeño de cada uno durante la ejecución del contrato, esta valoración se realiza trimestralmente, así mismo es un documento determinante para decidir si los contratistas continuarán trabajando para el proyecto. Luego de la valoración se realiza un ejercicio de retroalimentación llamado uno a uno, en donde se le comunica al contratista el resultado de su valoración. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[17 empty] | Capacitar al equipo de apoyo a la supervisión respecto a las líneas definidas por el proyecto en el ejercicio de apoyo a la supervisión. |  |  | N.º de personas capacitadas para apoyo a la supervisión | 2018-01-02 | Se realizaron dos procesos de capacitación, uno que se generó desde la Oficina Asesora Jurídica y se realizó una al interior del área socializando el protocolo de apoyo a la supervisión. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
| ÁREA DE PRODUCCIÓN | Conductas inapropiadas por parte del funcionario a cargo del cierre de cuentas por servicios prestados con los proveedores. | 1 | Pagos de insumos a proveedores sobre servicios solicitados pero no prestados. | Efectuar pagos a proveedores que no cumplen con los requerimientos de contratos | Terminación anticipada de contrato. | 3 | 10 | 30 | ALTA | Planillas de verificación de insumos | 1 | 10 | 10 | BAJA | Vigencia 2016 | Continuar con la verificación de la documentación presentada por el proveedor. | Revisión de la documentación presentada por el proveedor | Oficina de Producción | Actas de reunión levantadas
[6 empty] | Apertura de investigación disciplinaria. |  |  |  |  | Registro de solicitud de insumos
|  | No realizar las verificaciones en campo de los recursos instalados y servicios prestados. |  |  |  | Manejo inadecuado de recursos públicos |  |  |  |  | Reunión de conciliación de servicios prestados |  |  |  |  | Vigencia 2016 | Informar al supervisor del contrato, frente a las anomalías que se puedan presentar con los proveedores. | Correos electrónicos | Subdirección de las Artes y Oficina de Producción | Correos electrónicos
|  | No verificación de las facturas y soportes de servicio. |  |  |  | Desfinanciación de otros proyectos. |  |  |  |  | Verificación de facturación y soportes radicados por el proveedor
Gestión de Fomento a las prácticas artísticas: Promover el fortalecimiento del campo artístico y de las prácticas que llevan a cabo los agentes del sector, instituciones y organizaciones culturales a través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en especie | SUBDIRECCION DE LAS ARTES TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD | Intereses personales en la relación con la vinculación de una organización determinada en los procesos contractuales de la entidad | 1 | Solicitud de coimas (cohecho) para suscribir contratos y/o convenios de asociación | Solicitud de comisiones para facilitar o vincular a organizaciones o personas naturales en los procesos contractuales de la entidad | Investigación disciplinaria, fiscal y/o penal para el personal implicado y/o el supervisor del convenio | 3 | 10 | 30 | ALTA | Para el caso de los convenios de asociación se extiende invitación a diferentes ESALES | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Vigencia 2016 | Realizar una encuesta a proveedores de la entidad frente a temas de corrupción | Correos electrónicos | Subdirección de las Artes y Equipamientos Área de comunicaciones Control interno | 1 Encuesta elaborada
Se cuenta con un procedimiento de supervisión y cada supervisor cuenta con un el apoyo de funcionarios y/o contratistas
|  | Falta de ética de funcionarios que han estado vinculados a la entidad |  |  |  | Ejecución de contratos sin la debida interventoría. |  |  |  |  | Para las licitaciones se solicita el acompañamiento de la Veeduría Distrital |  |  |  |  | Vigencia 2016 | Campaña interna y externa de denuncia de hechos de corrupción a través del SDQS | Actas de Asistencia Correos Electrónicos Comunicaciones Internas | Área de comunicaciones Subdirección de las Artes | 1 campaña realizada
[11 empty] | Cláusula contractual que obliga a los contratistas que apoyan la supervisión a informar a los ordenadores del gasto y /o supervisores sobre irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos a los que relaciona seguimiento |  |  |  |  | Permanente | Reforzar el código de ética y buen gobierno adoptado por la entidad. | Actas de Asistencia Correos Electrónicos Comunicaciones Internas | Área de Talento Humano | Campañas realizadas frente al tema
PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: Mantener informadas a las partes interesadas sobre la gestión y asuntos de relevancia del IDARTES, así como dar a conocer de manera clara, precisa y oportuna su oferta cultural y artística, ante los agentes culturales, organismos, organizaciones y público en general, logrando reconocimiento y apoyo de la comunidad por su labor. | Oficina de Comunicaciones | Debilidad en la definición de controles y y/o protocolos de seguridad de la información | 5 | Acceso no autorizado a información restringida de la entidad | Se relaciona con la posible manipulación que pueda existir de la información que maneja el Área de Comunicaciones para beneficios ajenos a la misionalidad del Instituto | Vulnerabilidad de los protocolos de seguridad de la información en la entidad | 3 | 10 | 30 | ALTA | Política de seguridad de la inforamación | 2 | 10 | 20 | MODERADO | Vigencia 2018 | Elaborar documentos un documento con estándares y protocolos para el intercambio de información en la entidad | Documento o protocolo elaborado | Oficina de Comunicaciones | 1 Documento elaborado y publicado | 2018-01-02 | Acción pendiente de desarrollar por parte del área | Camila Crespo
[11 empty] | Documento de organización interna de seguridad de la información | [5 empty] | Adquirir de certificado de seguridad para la página web de la entidad |  |  |  | 2018-01-02 | La adquisición del Certificado de Seguridad está confirmada y la página web www.idartes.gov.co cuenta con un certificado de seguridad SSL. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[11 empty] | Política de Acceso a la red inalambrica Metodologia de Gestión de Activos de Información | [5 empty] | Realizar una auditoría Interna basada en la norma técnica 27001 |  |  | Auditoría Interna de información basada en controles ISO 270001 | 2018-01-02 | Acción pendiente de desarrollar por parte del área | Camila Crespo
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: Garantizar una óptima administración, registro y control de los recursos económicos del IDARTES, atendiendo de manera íntegra el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y buscando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. | AREA FINANCIERA | información errónea y/o incompleta suministrada por parte de las áreas | 6 | Errores en la manipulación de los módulos financieros del SI CAPITAL | Hace referencia a la posible manipulación del sistema de información financiera para beneficios diferentes de los intereses de la entidad | Emisión de información errónea | 2 | 5 | 10 | Baja | Revisión de la información suministrada en los informes presentados por las áreas | 2 | 5 | 10 | Baja | Vigencia 2018 | Realizar capacitaciones sobre el manejo de SICAPITAL | Actas de asistencia | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Sistemas | N° usuarios capacitados manjo de SICAPITAL / N° Total de Usuarios de SICAPITAL | 2018-01-02 | Se realiza capacitaciones sobre SICAPITAL a los funcionarios y contratistas del área de Contabilidad Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
|  | Posibles intereses propios o de terceros frente a la consolidación de la información contable y financiera |  |  |  | Investigaciones disciplinarias y fiscales a los usuarios involucrados en el proceso
|  | Uso inadecuado de las credenciales de acceso por parte de los usuarios |  |  |  | Reprocesos administrativos |  |  |  |  | Realizar cruces de información entre las áreas contable, presupuestal y tesorería
|  | Fallas en el control en el área que origina la información | 7 | Adulteración, manipulación o duplicación de soportes y registros contables | Se refiere a posibles acciones desarrolladas en la Entidad que den cuenta de una Adulteración, manipulación o duplicación de soportes y registros contables para beneficio propio o de un tercero | Investigaciones disciplinarias y fiscales | 2 | 4 | 8 | Baja | Revisión de la información suministrada en los informes presentados por las áreas | 1 | 4 | 4 | Baja |  | Reunión con las áreas que generan información para el área contable con el fin de socializar los controles necesarios al generar información | Correo Electrónico - Acta | Subdirección Administrativa y Financiera | Correo electrónico / Acta de reunión socialización controles | 2018-01-02 | Se agendan reuniones con las diferentes áreas de la entidad con el fin de dar a conocer la importancia de los documentos soportes que son enviados al área de Contabilidad para regularizar los movimientos contables. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
Posibles intereses propios o de terceros frente a la consolidación de la información contable y financiera.
PROCESO DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO: Garantizar el suministro oportuno de la información requerida por los usuarios y las respuestas oportunas a sus solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. | Oficina de Atención al ciudadano | Intereses del implicado de la PQRS | 8 | Manipulación de la información para beneficio propio o de un tercero | Hace referencia a la posible manipulación de la información en la respuesta de una PQRS para favorecer un interés propio o de un tercero. | Acciones judiciales frente a la entidad | 1 | 20 | 20 | MODERADA | La coordinación de la oficina de atención al ciudadano hace una verificación general de las respuestas brindadas por las áreas a las PQRS. | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 | Verificar la revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato, en las peticiones a las que se da respuesta por ORFEO. | Documentos en físico con visto bueno del jefe inmediato | Oficiana de Atención a la Ciudadanía | Respuestas en físico con visto bueno / # respuestas en físico enviadas a la Oficina de Atención a la Ciudadanía | 2018-01-02 | Se realiza verificación de los documentos de salida que son radicados mediante ORFEO que tengan el visto bueno del jefe inmediato, así mismo, reposa en el área de atención al ciudadano carpeta en donde se encuentran los oficios que no llevan radicado ORFEO, para verificar que si tengan la firma del jefe del área. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[17 empty] | Realizar un manejo confidencial de la información que reposa en la oficina de atención al ciudadano | N.A |  | N.A | 2018-01-02 | No es posible realizar la verificación de esta acción debido a que no se tienen soportes que evidencien el cumplimiento de la misma. | Camila Crespo
PROCESO DE GESTIÓN FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: Promover el fortalecimiento del campo artístico y de las prácticas que llevan a cabo los agentes del sector, instituciones y organizaciones culturales a través de la entrega de recursos financieros, técnicos y en especie. | ÁREA DE CONVOCATORIAS | No se cuenta con un documento de para estandarizar las segundas verificaciones realizadas de manera presencial | 9 | Personas que solicitan segunda verificación, pueden en determinadas condiciones manipular la información buscando ser habilitados | Cuando se hace una segunda verificación en presencia del proponente no existe un registro de lo que sucede en dicho momento. | Derechos de petición | 2 | 20 | 40 | ALTA | Capturas de pantalla de la segunda verificación | 2 | 20 | 40 | ALTA | 2018-03-30 | Crear un documento que defina los pasos y controles para realiza la segunda verificación | Documento creado | Área de Convocatorias | 1 Documento creado con la estandarización de la segunda verificación | 2018-01-02 | Esta acción se encuentra pendiente de ejecutar por parte del área | Camila Crespo
|  | Cuando se hace segunda verificación de manera presencial no existe un registro de lo que sucede en ese momento |  |  |  | Reprocesos del área
| GESTIÓN PUFA | Los productores requieren permisos en tiempos más cortos de los establecidos en la norma. | 10 | Ofrecimiento de dádivas a funcionarios de las entidades administradoras y gestora para el trámite de los permisos en cualquiera de sus fases. | Se refiere a posibles actos de corrupción en los que pueden ocurrir los funcionarios de la entidad gestora, el Idartes, y las entidades administradoras para adelantar el trámite por fuera de lo establecido en la norma. | Investigaciones y sanciones disciplinarias. | 2 | 20 | 40 | ALTA | Se coordina la operación del PUFA a través del formulario en línea. | 1 | 2 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 - 2018 | Enviar propuesta de ajuste al decreto 340 que contempla dos permisos adicionales al ordinario, para facilitar el trámite a los productores. | propuesta de modificación elaborada | Gerencia de Audiovisuales - Cinemateca Distrital | Actas de reuniones, borradores propuesta de modificación enviada | 2018-01-02 | Se evidencia por medio de los oficios con radicado 20173400061531, 20173400061471, 20173400061451, 20173400061461, 20173400061441, la presentación de la propuesta de modificación al Decreto 340 de 2014, y la socialización de los puntos mas trascendentales de la modificación del Decreto, de acuerdo con la Estado de la acción: Cumplida | Carlos Quitán
|  | Demoras en las Alcaldías o entidades administradoras Locales para la revisión de las solicitudes frente a PUFA. | [8 empty] | Gestionar la oportuna respuesta de las entidades administradoras, mediante alertas de la plataforma SUMA
|  | Los productores realizan filmaciones sin permiso |  |  |  | Pérdida de credibilidad de la entidad gestora ante actos de corrupción. |  |  |  |  | Dar oportuna respuesta en el concepto del Idartes como entidad gestora, y en general dar cumplimiento a la línea de tiempo y actividades de la Resolución 1079 de 2015 del Idartes y sus modificatorias. | [5 empty] | Realizar mesas de trabajo con el sector audiovisual: TV, Cine y Publicidad para socializar y recoger observaciones frente al desarrollo del trámite | Actas de reunión | Gerencia de Audiovisuales - Cinemateca Distrital | Obervaciones consolidadas / reuniones realizadas | 2018-01-02 |  | Carlos Quitán
Intereses particulares o a favor de un tercero
| ÁREA DE PRODUCCIÓN | Conductas inapropiadas por parte del funcionario a cargo del cierre de cuentas por servicios prestados con los proveedores. | 11 | Pagos de insumos a proveedores sobre servicios solicitados pero no prestados. | Efectuar pagos a proveedores que no cumplen con los requerimientos de contratos | Terminación anticipada de contrato. | 2 | 20 | 40 | ALTA | Planillas de verificación de insumos | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 - 2018 | Continuar con la verificación de la documentación presentada por el proveedor. | Evidencias de verificación | Oficina de Producción | Verificaciones a documentación realizadas / Propuestas de proveedor | 2018-01-02 | El área realiza internamente y con el proveedor, la revisión de la documentación enviada por este. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
[6 empty] | Apertura de investigación disciplinaria. |  |  |  |  | Registro de solicitud de insumos
|  | No realizar las verificaciones en campo de los recursos instalados y servicios prestados. |  |  |  | Manejo inadecuado de recursos públicos |  |  |  |  | Reunión de conciliación de servicios prestados | [5 empty] | Informar al supervisor del contrato, frente a las anomalías que se puedan presentar con los proveedores. | Reportes a supervisor del contrato | Subdirección de las Artes y Oficina de Producción | Informes a supervisión / Anomalias presentadas | 2018-01-02 | Mediante correo electrónico, las personas del área de producción al ser apoyos para la supervisión de los contratos, informan al supervisor asignado, las anomalías o incumplimientos que se evidencian de las obligaciones contractuales del contratista. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
|  | No verificación de las facturas y soportes de servicio. |  |  |  | Desfinanciación de otros proyectos. |  |  |  |  | Verificación de facturación y soportes radicados por el proveedor
|  | Terceros o grupos de influencia que constriñen a las directivas a tomar decisiones en favor de intereses particulares |  | Sesgos en la asignación de recursos públicos | Favorecimiento del interés particular sobre el interés general en la asignación de recursos | Desatender necesidades básicas de la población objeto de atención | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Asignación de recursos de fomento a través de procesos portafolio de estímulos | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 | Mejorar la estrategia de divulgación de la información relativa a la distribución y ejecución de los recursos | Estrategia de comunicación solicitada | Subdirección de las Artes | Distribución y asignación de los recursos / Estrategia de comunicación diseñada | 2018-01-02 | Esta acción se encuentra en construcción por parte de la Subdirección de las Artes y la Oficina Asesora de Planeación. | Camila Crespo
PROCESO DE GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES: Garantizar el funcionamiento adecuado, la programación concertada y el aprovechamiento económico de los equipamientos a cargo del IDARTES, mediante la ejecución de estrategias que promuevan el conocimiento, el disfrute, la valoración, la apropiación y el cuidado de dichos escenarios. | SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES | Intereses personales de los programadores de eventos | 12 | Subjetividad en la selección de los artistas que participen en la programación de los escenarios | Da cuenta de la elección de artistas convocados para la programación de eventos de los escenarios, que puede estar mediado por intereses personales o de terceros para un beneficio ajeno a los fines de la entidad | Baja calidad de la programación artística, reducción en los ingresos de boletería | 1 | 10 | 10 | BAJA | La programación se consulta con el director de la entidad. | 1 | 10 | 10 | BAJA | Vigencia 2017 | Realizar seguimiento a la estratégia de programación y recaudo con cirterios de sostenibilidad artística y económica | Estratégia de programación formulada | Subdirección de Equipamientos Culturales | Estratégia de programación formualda -- N° de asistentes a eventos programados % de cumplimiento de meta de recaudo de la SEC | 2018-01-02 | La Subdirección de Equipamientos cuenta con la identificación de los eventos que se pueden desarrollar en los diferentes escenarios de la entidad, con base en esto se puede realizar una buena planeación de cuáles son los eventos propios y privados y en qué fechas aproximadamente se pueden desarrollar. Se tienen actas de seguimiento a este plan, sin embargo es importante que se tenga documentado cómo es la estrategia de programación. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
|  | Los artistas influyan económicamente en los programadores de los eventos | [13 empty] | Vigencia 2017 | Socializar los resultados de la revisión a la normatividad utilizada y a los procedimientos establecidos para la gestión y uso de los equipamientos Culturales del IDARTES y demás legislación vigente sobre el tema. |  |  |  | 2018-01-02 | La Subdirección de Equipamientos socializa mediante reuniones y correos electrónicos la revisión de la normatividad y del avance de la actualización de los procedimientos. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
Gestión Jurídica: Suministrar la asistencia jurídica que se requiera en el IDARTES para la toma de decisiones y el desarrollo de las funciones propias de la entidad, instaurar las acciones judiciales a que haya lugar y el cumplimiento de las normas, y apoyar a las dependencias en el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para la operación de la Entidad. | CONTRATACIÓN | Conocimientos limitados de los funcionarios y/o contratistas que intervienen en la elaboración de documentos relacionados con la contratación. | 13 | Definición imprecisa de los documentos en el desarrollo de etapa precontractual de las diferentes modalidades contractuales :análisis del sector (soporte del estudio de mercado), estudios previos ( obligaciones, habilitantes jurídicos, técnicos y financieros cuando aplica, factores de ponderación ( cuando aplica) indebida formulación de la matriz de riesgos e inadecuado análisis de los acuerdos comerciales aplicables) | Da cuenta de los posibles errores que se generan tras la definición imprecisa de los documentos en la etapa preparatoria de los proceso de contratación adelantados por la Entidad. | Suspensión del proceso de selección | 4 | 4 | 16 | Baja | Verificación (análisis del sector (soporte del estudio de mercado), estudios previos ( obligaciones, habilitantes jurídicos, técnicos y financieros cuando aplica, factores de ponderación ( cuando aplica) indebida formulación de la matriz de riesgos e inadecuado análisis de los acuerdos comerciales aplicables)por parte de las áreas o dependencias generadoras de elaborar dicho documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Vigencia 2017 | Inducción a los funcionarios y/o contratistas en temas asociados a la etapa precontractual, acorde con los procesos y procedimientos defindios en materia de estatuto general de contratación pública y regímes especiales, atendiemdo las Circulare sy Guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública. | No. de inducciones según la acción propuesta. | Oficina Asesora Jurídica | No. de inducciones según la acción propuesta. | 2018-01-10 | El área realiza inducciones a funcionarios y contratistas del Idartes sobre el proceso de registro como usuarios Proveedores SECOP II, esta se llevo a cabo el 03 de Octubre de 2017, también se realizó la capacitación sobre Programación Inducción estudios de mercado SECOP II la cual se llevo a cabo el 16 de Noviembre de 2017, sin embargo, estos dos temas no abarcan todo el proceso precontractual del que se debe dar inducción. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
|  | Elaboración deficiente en la estructuración de las especificaciones técnicas por parte de los funcionarios y/o contratistas seleccionados para la realización de los mismos. |  |  |  | Crear falsas expectativas en los posibles oferentes.
|  | Por la inobservancia del principio de planeación, teniendo en cuenta que las Entidades Oficiales, están obligadas a cumplir y respetar en cuanto a la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección. |  |  |  | Los precios del mercado recibidos, pueden no corresponder a la necesidad identificada, ante la imposibilidad de definir técnicamente el objeto contractual.
|  | Utilizar versiones desactualizadas de estudios previos de procesos que se adelantaron en vigencias anteriores. |  |  |  | No satisfacer las necesidades identificadas al interior del Instituto por la incapacidad en la definición técnica de los requerimientos.
No identificar claramente las necesidades de contratación requeridas para la ejecución de los planes, proyectos, programas y actividades definidos en el plan de acción y plan de contratación.
|  | Falta de conocimiento por parte de las gerencias, áreas y dependencias en la estructuración de los indicadores técnicos y financieros |  |  |  | Posible incumplimiento en el objeto del contrato, por causas atribuibles a la administración
Distorsión en el estudio de mercado, relacionados con los costos en los valores cotizados.
|  | Inadeacuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados. |  |  |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la Entidad
Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.
|  | inadecuada revisión documental de conformidad con los terminos presentados en las propuestas | 14 | Indebida aprobación de las garantias contractuales | Hace referencia a la posibilidad de expedición de polizas de seguros referente a temas contractuales; Sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantia de seguros | 3 | 10 | 30 | ALTA | Revisión de la garantia en al plataforma SECOPII frente a contratos por parte del profesional asignado | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 | El usuario administrador de la plataforma transaccional secop ii, Opera como un primer frente al cumplimiento del plazo y aprobación de las garantias contractuales y el abogado responsable del tramite debe verificar contenidos y proceder a su aprobación. | Registro de actividad del usaurio en plataforma SECOP II | Oficina Asesora Jurídica | Reporte e historico del usuario administrador designado por la OAJ y del abogado designado para el tramite | 2018-01-10 | Mediante pantallazos del correo del usuario administrador como del abogado responsable del tramite de verificación de contenidos y posterior aprobación, se evidencia que se esta realizando el proceso correspondiente mediante SECOP II. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
revisión técnica desacertada por parte de las unidades de gestión involucradas en el proceso (Financiera, jurídica y técnica)
Incumplimiento del principio de selección objetiva.
Presentación de propuestas con documentos falsos o irregulares, presenatdas por los oferentes y que la entidad no logra evidencair en el momento de la evaluación.
|  | Desconocimiento del manual de supervisión e interventoría adoptado por IDARTES | 15 | Supervisión errada de un contrato | Se refiere a la ausencia de un cabal seguimiento en todos los aspectos de la supervisión por parte de los funcionarios que tienen a cargo esta función | Declaratoria de incumplimiento e imposición de multas y sanciones o declaratoria de caducidad cuando haya lugar | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Control de la supervisiíon por parte del funcionario y de los apoyos a la supervisión designados por el operador del gasto | 2 | 5 | 10 | BAJA | Vigencia 2017 | Inducción a los funcioanrios que ejercen la supervisión sobre el contenido y responsabilidades que tienen a su cargo, y la correspondiente a los contratistas designados como apoyo a la supervisión | Acta de asistencia | Oficina Asesora Jurídica | inducción realizada a los funcionarios que ejercen supervisión | 2018-01-10 | La Oficina Asesora Jurídica realiza inducción a las áreas que tiene a cargo supervisión y apoyo a la supervisión para que realicen el proceso mediante SECOP II, esta capacitación se llevo a cabo el 16 de Noviembre de 2017, se recomienda continuar con dichas capacitaciones, abarcando más temas de supervisión. Estado de la acción: Cumplida | Camila Crespo
Desconocimiento por parte del funcioanrio o contratista del estatuto general para la contratación pública y de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
Desconocimiento en el control y uso de los bienes de la entidad
Gestión Talento Humano: Garantizar el talento humano requerido por el IDARTES, para el cumplimiento de su objetivo misional, mediante la selección, vinculación y administración de personal, manteniendo un buen clima laboral, mejorando la cultura organizacional y gestionando de manera continua el desarrollo integral del talento humano para lograr su calificación profesional y técnica, su crecimiento ético y su sentido de pertenencia institucional. | ÁREA DE TALENTO HUMANO | Intereses personales o a favor de terceros | 16 | Vinculaciòn de un funcionario sin el lleno de los requisitos legales | Hace referencia a la evaluación de requisitos por fuera de la ley o el procedimiento para favorecer intereses personales o de un tercero en la selecciòn y nombramiento de un funcionario | Incurrir en delito contra la administraciòn pùblica | 2 | 20 | 40 | ALTA | Verificaciòn de requisitos Mínimos respecto a experiencia y formación para la vinculaciòn del funcionario | 1 | 20 | 20 | MODERADA | Vigencia 2017 | Solicitar charlas sobre estatuto anticorrupciòn y comportamiento ètico de los Funcionarios | Correo electrónico y/o Comunicación externa | Responsable de Talento Humano | Charlas Solicitadas estatuto anticorrupción / Charlas realizadas estatuto anticorrupción | 2018-01-02 | Esta acción se encuentra pendiente de ejecución por el área | Camila Crespo
Gestión Documental: Garantizar la adecuada recepción, distribución, trámite,disposición, almacenamiento y conservación de la documentación del IDARTES, para su utilización y consulta. | ÁREA DE GESTION DOCUMENTAL | No se tiene control sobre la conservación y almacenamiento de documentos. | 17 | Pérdida de los documentos originales | Se refiere a la posible pérdida de documentos originales que se sustraen de un expediente para un fin particular | Daño parcial o total de los documentos. | 2 | 5 | 10 | BAJA | Aplicabilidad de ORFEO en cada una de las dependencias para mantener el soporte magnético de la información | 1 | 5 | 5 | BAJA | Permanente | Solicitar a la unidad de Gestión responsable separación del espacio de funcionamiento para Gestión Documental y correspondencia | Formato de préstamo debidamente diligenciado | Área de Gestión Documental | Formato de prestamos y consultas | 2018-01-02 | El área está contemplando la opción de replantear esta acción debido a que se analizó junto con la Subdirección Administrativa y Financiera que esta acción pueda no ser ejecutable. | Camila Crespo
|  | Intereses de algún servidor público o externo para sustraer documentos y/o expedientes |  |  |  | Acumulación de archivos, sin las especificaciones técnicas necesarias |  |  |  |  | Se cuenta con controles del manejo de préstamo de los documentos (carpetas/ hojas de vida). |  |  |  |  | Permanente | Realizar inspecciones al mobiliario, disposición y operación del área de gestión documental frente a la eficiencia para la adecauda custodia de los documentos | N.A |  | N.A | 2018-01-02 | Esta acción se encuentra pendiente de ejecución por el área | Camila Crespo
Aprobado por: Luis Fernando Mejía Castro – Jefe Oficina Asesora Planeación
Ajustado por: Armando Parra – Oficina Asesora de Planeación
Note on F16: Este riesgo fue tratado con el Área de Producción y se envió a revisión de la SubArtes
Note on J71: Se coloca la mas baja

## Matriz de Calificación
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
| CONTROLES |  | CRITERIOS |  | CUMPLIMIENTO
DESCRIPCION | PREVENTIVO | CORRECTIVO | CRITERIO DE MEDICION |  | SI
Existe(n) herramienta(s) de control.
Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.
PROBABILIDAD | Puntaje | IMPACTO
|  | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 5 | 10 | 20
Raro | 1 | B | B | M
Improbable | 2 | B | M | A
Posible | 3 | M | A | E
Probable | 4 | M | A | E
Casi seguro | 5 | M | A | E
|  | 3 | 4 | 5
Zona de Riesgo Baja: 5 -10
Zona de Riesgo Moderada: 15-25
Zona de Riesgo Alta: 30- 50
Zona de Riesgo Extrema: 60 -100

## Riesgos salen 2017
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017
| Entidad: |  | Instituto Distrital de las Artes – IDARTES | [8 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2017-12-18 |  |  | Versión |  | 2
PROCESO Y OBJETIVO | IDENTIFICACION |  |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISION
| CAUSAS | RIESGOS |  | DESCRIPCION | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA |  | PERIODO DE EJECUCION | ACCIONES | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE
| ÁREA DE CONVOCATORIAS | Limitaciones de tiempo y herramientas tecnológicas en el proceso de verificación de propuestas | 1 | Posible favorecimiento de propuestas que no cumplen con los requisitos de participación | Al incurrir en errores en el proceso de verificación, se pueden presentar posibles favorecimiento de propuestas que no cumplen con los requisitos de participación | Incremento de errores a la hora de verificar los requisitos de participación en los concursos | 2 | 10 | 20 | MODERADA | La verificación se realiza con la información de la cartilla del concurso y con la plataforma del SIS establecida para el proceso. | 1 | 5 | 5 | BAJA | 2016-09-30 | Elaborar informes que evidencien casos recurrente en la verificación de los requisitos mínimos | Informe | Área de Convocatorias | Número de informes realizados / número de informes planeados | Durante actualización de mapa de riesgo 2018 en el proceso de fomento se reviso el mismo con el equipo de trabajo, el cual desaparece con la implementación del aplicativos SISCRED para la aplicación a convocatorias dentro del portafolio de estimulos | Alberto Roa/ Carolina Morales / Armando Parra
|  | Alto número de propuestas por verificar |  |  |  | Reprocesos administrativos |  |  |  |  | Revisión al momento del alistamiento de los documentos del seleccionado como ganador por el jurado
[11 empty] | Reuniones de audiencia con concursantes en casos especiales |  |  |  |  | 2016-09-30 | Realizar solicitudes de mejoras para la optimización de la plataforma SIS | Correos electrónicos | Área de Convocatorias | Número de solicitudes / número de fallas en la plataforma
Gestión Jurídica: Suministrar la asistencia jurídica que se requiera en el IDARTES para la toma de decisiones y el desarrollo de las funciones propias de la entidad, instaurar las acciones judiciales a que haya lugar y el cumplimiento de las normas, y apoyar a las dependencias en el desarrollo de los procesos contractuales requeridos para la adquisición de los bienes y/o servicios necesarios para la operación de la Entidad. | CONTRATACIÓN | No se hicieron cotizaciones de acuerdo con el formato del SIG. | 2 | Error en la estructuración del análisis del sector (soporte del estudio de mercado). | Está relacionado con posibles errores dentro de la estructuración del estudio del sector que puedan ser interpretados como direccionamiento de la contratación | Desgaste administrativo. | 3 | 10 | 30 | ALTA | Revisión detallada de cada uno de los ítems que conforme a los establecido por Colombia Compra Eficiente y en los formatos formalizados en el SIG, se deben tener en cuenta para la formalización del Análisis del sector. | 3 | 10 | 30 | ALTA | Vigencia 2016 | Socializar los resultados de la auditorías y seguimientos realizados para el equipo de Control Interno. | Actas de Asistencia Diseños de Diapositivas Correos Electrónicos | Oficina Asesora Jurídica | Acta de asistencia | Reorganiza el riesgo con la OAJ organizando el riesgo, junto a las causas y concecuencias. | Actualización de riesgos con Maria Victoria Muercia y Doctora Sandra Velez.
|  | No se verifican históricos y referentes de otras entidades. |  |  |  | Información inexacta para soportar los estudios previos.
|  | No se atienden indicadores del Sector. | [8 empty] | Revisión detallada de la documentación que parte de análisis del sector.
|  | No se atienden los lineamientos en cuanto a los contenidos de la Agencia de Colombia Compra Eficiente. |  |  |  | Reprocesos en los procedimientos determinados por la OAJ
|  | Cotizaciones inconsistentes o con datos inexactos. | [13 empty] | Vigencia 2016 | Solicitar a las áreas que los estudios de sector se realicen a partir de cotizaciones de los bienes y/o servicios | Actas de Asistencia Actas de reunión Correo electrónico | Oficina Asesora Jurídica | Correo Electrónico | Reorganiza el riesgo con la OAJ organizando el riesgo, junto a las causas y concecuencias.
|  | Competencia desleal de los proveedores y acuerdos colusorios. |  |  |  | Direccionamiento de la contratación. |  |  |  |  | Publicación de los procesos y procedimientos que se encuentran en el SIG
No identificar claramente las necesidades de contratación requeridas para la ejecución de los planes, proyectos, programas y actividades definidos en el plan de acción y plan de contratación.
|  | Demora en el tramite de designación de supervisor | 3 | Dificultades para ejercer la supervisión de un contrato | Se refiere a la ausencia de un cabal seguimiento en todos los aspectos de la supervisión por parte de los funcionarios que tienen a cargo esta función | Hallazgos de los entes de control | 4 | 10 | 40 | ALTA | Jornadas de socialización a los supervisores de contrato frente a sus funciones | 3 | 5 | 15 | ALTA | Vigencia 2016 | Optimizar, mejorar y capacitar en el uso la herramienta ORFEO | Acta de Reunión Acta de Asistencia | Área de gestión documental | Actas de Reunión N° de capacitaciones efectuadas/N° de capacitaciones programadas | Reorganiza el riesgo con la OAJ organizando el riesgo, junto a las causas y concecuencias. | Actualización de riesgos con Maria Victoria Muercia y Doctora Sandra Velez.
[6 empty] | Incumplimiento del objeto contractual establecido | [9 empty] | Vigencia 2016 | Replantear los roles en el aplicativo ORFEO de manera que se maneje en tiempo real la información contractual a través de reuniones con responsables para generar el lineamiento | Acta de Reunión Acta de Asistencia | Área de gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Jefes de área | Actas de Reunión Lineamiento generado
|  | Falta de herramientas y recursos de apoyo para realizar una adecuada supervisión y liquidación |  |  |  | Incumplimiento de las normas vigentes sobre el tema |  |  |  |  | Acompañamiento de la OAJ a las áreas técnicas frente al tema de supervisión
[16 empty] | Vigencia 2016 | Seguir realizando jornadas de capacitación en el que se incluya al personal que apoya la ejecución de los contratos hasta su liquidación | Acta de Asistencia | Oficina Asesora Jurídica | Acta de asistencia N° de capacitaciones efectuadas/N° de capacitaciones programadas
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura: Garantizar el suministro, el control y el mantenimiento oportuno de los recursos físicos de funcionamiento del IDARTES, requeridos para el desarrollo de los procesos institucionales, mediante la administración de recursos físicos, la compra y/o contratación de bienes y servicios y el mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Entidad. | GESTION DE BIENES | No cumplir con los procedimientos o protocolos existentes para el ingreso y salida de bienes | 4 | Pérdida del control de los bienes adquiridos por la Entidad. | Los bienes que adquiere la entidad si no son reportados al almacén para su respectivo ingreso, no se reflejan en los estados financieros, no se pueden asegurar y en caso de un siniestro por fuerza mayor, o caso fortuito no hay forma de que la Entidad solicite su reposición a la compañía de seguros. | Pagar cuentas sin el lleno de los requisitos. | 4 | 10 | 40 | ALTA | Contrato de vigilancia | 2 | 5 | 10 | BAJA | Vigencia 2016 | Fortalecimiento de los controles existentes | Formatos de entrada y salida de los elementos Contrato de vigilancia vigente | Subdirección Administrativa y Financiera Almacén General | N.A | Se evidenciarón debilidades en al formulación del riesgo. Se replantean elementos del mismo para la formualción de riesgos del proceso de bienes servicios e infraestructura. | Actualización de mapa de riesgos con Miriam peña, Liliana Ramos
[11 empty] | Control de ingreso y salida de bienes de la entidad |  |  |  |  | Vigencia 2016 | Promover estrategias de autocontrol en cada uno de los funcionarios | Correos electrónicos |  | N.A
Diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento
[6 empty] | Pérdida de bienes sin derecho a solicitar reposición a la Compañía de Seguros en los casos que aplique. |  |  |  |  | Circuito Cerrado de TV |  |  |  |  | Vigencia 2016 | Realizar un inventario de bienes y equipos adjudicados a los funcionarios y contratistas de la Entidad | Registros de inventario por funcionario |  | % de avance en el inventario
Inventarios Periódicos
Gestión Comunicaciones: Mantener informadas a las partes interesadas sobre la gestión y asuntos de relevancia del IDARTES, así como dar a conocer de manera clara, precisa y oportuna su oferta cultural y artística, ante los agentes culturales, organismos, organizaciones y público en general, logrando reconocimiento y apoyo de la comunidad por su labor. | ÁREA DE COMUNICACIONES | Falta de control en los protocolos de seguridad de la información | 5 | Manipulación de la información | Se relaciona con la posible manipulación que pueda existir de la información que maneja el Área de Comunicaciones para beneficios ajenos a la misionalidad del Instituto | Vulnerabilidad de los protocolos de seguridad de la información en la entidad | 2 | 10 | 20 | MODERADA | Revisión por parte del líder del Área de Comunicaciones de toda la información que se publica en la página web | 1 | 10 | 10 | BAJA | Permanente | Continuar con la Implementación de la Política de Seguridad de la Información del Instituto | Documento de Política de Seguridad de la Información Correos Electrónicos | Área de comunicaciones Área de Sistemas | Documentos relacionados con la implementación de la Política | Se reorganiza el riesgo frente a las causas y formulación del mismo, revisadas las acciones de mejoramietno frente a las causas del riesgo. Se deja evidencia del planteamiento inicial, en la versión publicable se puede encontrar los cambios realizados al mismo | Actualización con responsables de Oficina Asesora de comunicaciones, Leonardo Forero, Olga Orjuela y firma Daniel Tellez
|  | Deficiencia en los Sistemas de Seguridad de la Información. |  |  |  | Divulgar información errónea a la ciudadanía y demás partes interesadas.
|  | Posibles intereses personales o de terceros en modificar, sustraer o adicionar información para publicar en el Instituto. |  |  |  | Investigaciones disciplinarias | [9 empty] | Vigencia 2016 | Definir los lineamientos de política y estándares asociados a Gobierno en Línea (GEL) | Acta de Reunión Documento de política asociada a GEL | Comité Gobierno en Línea y Antitrámites | Actas de reunión del Comité de Gobierno en Linea y Antitrámites
Posibles Investigaciones de los entes de control
PROCESO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Garantizar el cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad a través del monitoreo, identificación de riesgos y evaluación continua a los planes, programas, procesos, actividades y operaciones generales. | CONTROL INTERNO | Relaciones interpersonales por parte de las personas de control interno con las personas lideres de los procesos o evaluadas. | 5 | Manipulación de las auditorias, seguimientos a planes de mejoramiento y mapas de riesgo que no reflejen la realidad del proceso evaluado | No tener una visión objetiva al momento de realizar as auditorias, seguimientos a planes de mejoramiento y mapas de riesgo, ocultando situaciónes que deben ser evidenciados para realizar controles que permitan el mejoramiento de los procesos | Al no tener realidad en la situación de los procesos, no se estableceran acciones para el mejoramiento de la operación del instituto que permitan mitigar o detectar hechos de corrupción | 3 | 10 | 30 | ALTA | Asignación en el plan Operativo Anual de Control Interno las actividades a desarrollar por el área. | 3 | 5 | 15 | MODERADA | Vigencia 2017 | Cada integrante del equipo socializara los resultados de la auditoria y/o seguimiento ante los compañeros de la oficina de Control Interno. | Informes realizados por los integrantes del área | Ärea de Control Interno | No. Socializaciones realizadas / No. Informes Generados.
Revisión de los informes elaborados por parte del jefe del área
|  | Solicitudes directas por parte de las personas evaluadas ante la evidencia de un hecho. | [8 empty] | Elaboración y recopilación de información que permita soportar los hallazgos
Remisión del Informe preliminar y final al lider del proceso