## Propuesta
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					Código: 1ES-DIR-P-01

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha: 07/04/2021
							Versión: 02

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2021
Fecha de Publicación: 7 de abril de 2021
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: / * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. / * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. / * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. / * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. / * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. / * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Fuentes para la construcción del Plan: / * Resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 por parte del área de Control Interno / * Resultado de la medición del FURAG 2020 / * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG / * Resultado del indicador del ITB 2018 - 2019 / * Mesas de trabajo con líderes de proceso y personal asignado de las unidades de gestión de la entidad.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021
									Avance	Observaciones
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar al interior de la entidad la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo		1 Política socializada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		30/4/2021	100%	La Oficina Asesora de Planeación-Tecnologías de la Información informó que se socializó al equipo de Gestores MIPG el 21 de abril de 2021 la política de Administración del Riesgo.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la entidad sobre la implementación de la política de Administración del Riesgo.		Una capacitación sobre la Administración del Riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		30/6/2021	60%	La Oficina Asesora de Planeación-Tecnologías de la Información informó que se realizó la socialización de la política y guía de administración del riesgo a los gestores MIPG explicando los ajustes de la anterior guía y formato, sin embargo, se realizaran mesas de trabajo en donde se realizará la capacitación correspondiente
		2.2	Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo en conjunto con los líderes de proceso.		1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos	30/6/2021	60%	El Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 se encuentra publicado en la página web del Instituto. / Se recomienda, tener en cuenta los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020, del Departamento de la Función pública -DAFP, en la cual establece: / Para la identificación de los riesgos de corrupción, validar que el riesgo cumpla con sus rasgos constitutivos, ya que si uno de ellos no es identificable, podría tratarse de un riesgo de gestión. Estos rasgos son: / - Acción u omisión / - Uso del poder / - Desviación de la gestión de lo público / - Beneficio privado. / Así mismo, la Guía tambien establece que se deben tener en cuenta las siguientes preguntas para identificar el riesgo de corrupción: / ¿Qué puede suceder? / ¿Cómo puede suceder? / ¿Cuándo puede suceder? / ¿Qué consecuencias tendría su materialización? / Se recomienda a la entidad atender las recomendaciones de la comunicaciones internas 20211300014823 del 26 de enero de 2021 y 20211300139603 del 13 de mayo de 2021 emitidas por el Asesor de Control Interno
3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web para consultar y hacer participe a la ciudadanía en la construcción del documento		Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción para construcción con la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		30/6/2021	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 se encuentra publicado en la página web del Instituto.
		3.2	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con la comunidad institucional		Socializar 1 mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		30/6/2021	100%	La Oficina Asesora de Planeación-Tecnologías de la Información informó que se socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción con los equipos correspondientes y que se realizó invitación a la ciudadanía y a la comunidad institucional para la construcción del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción
4	Monitoreo y Revisión	4.1	Efectuar dos procesos de autoevaluación de los riesgos de corrupción identificados y suscritos		Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso	Líderes de procesos	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	La Oficina Asesora de Planeación-Tecnologías de la Información señala que la primera sesión de autoevaluación se realizará en el mes de junio de 2021.
		4.2	Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo de corrupción con el fin de observar el cumplimiento y efectividad de las actividades de control establecidas al igual que la identificación de procesos institucionales vulnerables al riesgo de corrupción		2 monitoreos realizados	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		31/12/2021	0%	La Oficina Asesora de Planeación-Tecnologías de la Información señala que el primer monitoreo se realizará en el mes de junio
5	Seguimiento	5.1	Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre).		Efectuar 3 seguimientos	Área de Control Interno		30/04/2021 / 31/08/2021 / 31/12/2021	33%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto para el primer corte establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. / Se recomienda, tener en cuenta los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020, del Departamento de la Función pública -DAFP, en la cual establece: / Para la identificación de los riesgos de corrupción, validar que el riesgo cumpla con sus rasgos constitutivos, ya que si uno de ellos no es identificable, podría tratarse de un riesgo de gestión. Estos rasgos son: / - Acción u omisión / - Uso del poder / - Desviación de la gestión de lo público / - Beneficio privado.		57
Componente 2: Racionalización de Trámites
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021

									Avance	Observaciones
1	Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Identificar los Tramites y Otros Procedimientos Administrativos en el marco del la entrada en funcionamiento de nuevos escenarios y oferta de servicios por parte de la entidad.		Matriz de trámites y OPA´s	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo transversal de trámites	30/5/2021	50%	Se remitieron correos a las unidades de gestión misionales con el fin de caracterizar los trámites y OPA´s de la entidad y se solicitó información de la existencia de alguno/s que no se tenga/n mapeado/s.
		1.2	Actualizar en el Sistema Único de Información y Tramites SUIT tanto OPAS, Trámites y acciones de racionalización tendientes a mejorar la Gestión de la entidad.		Actualización del SUIT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo transversal de trámites	30/6/2021	0%	Se identificó un solo OPA que no se tiene registrado ante el SUIT, por lo que se realizará el proceso de inscripción tan pronto se tenga el usuario, el cual fue solicitado a la Secretaría General la primera semana de mayo de 2021.
		1.3	Realizar la caracterización de los usuarios que hacen uso del total de trámites y servicios en línea		Documento de caracterización	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo transversal de trámites	30/12/2021	20%	La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información informó que algunos trámites y OPA´s caracterizan a sus usuarios gracias a los aplicativos con los que se tramitan o hacía quien esta dirigido el trámite y que así las cosas se tiene pendiente consolidar toda la información en una sola matriz de tal manera que se tenga estandarizada y consolidada la información.		23
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021

									Avance	Observaciones
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano		Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad AA en un 70%.	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	20%	El área de comunicaciones elaboró una matriz en donde se podrá medir el nivel de implementación AA en las páginas web de la entidad, así mismo, se elaboró un plan de trabajo en donde se tiene un cronograma de actividades que llevarán a tener el 100% del nivel AA de accesibilidad web.
		1.2	Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año		Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad	Área de Comunicaciones	Unidades de gestión misionales	31/12/2021	33%	El área de comunicaciones constantemente publica en la página web de la entidad y en los demás sitios web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año, de acuerdo con los requerimientos de las unidades de gestión misionales
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer metodología para la caracterización de usuarios en la entidad y socializarlo con las unidades de gestión		Documento metodológico para la caracterización de usuarios en la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos Misionales / Atención al Ciudadano	31/12/2021	10%	Se realizó mesa de trabajo con el jefe de la OAP-TI con el fin de estructurar un plan de trabajo que permita definir la metodología para la caracterización de usuarios de la entidad
		2.2	Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2021		Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos	30/9/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.3	Llevar el control de los espacios de dialogo con la ciudadanía en los que se rindió cuentas		Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos	Líderes de Procesos Misionales	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.4	Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales		Realizar 20 sesiones a través de las redes sociales institucionales	Líderes de Procesos Misionales	Área de Comunicaciones	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.5	Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.		Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales	Líderes de Procesos Misionales	Área de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/10/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.7	Construir un documento en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión en donde se definan los espacios de participación ciudadana, estableciendo las metas, responsables y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.		Matriz con el total de los espacios que desarrolla la entidad en las que se debe involucrar ciudadanía	Líderes de Procesos Misionales	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.8	Definir los parámetros de evaluación de los espacios de participación ciudadana convocados por la entidad.		Método de evaluación incluido en el Plan de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos Misionales	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Elaborar y publicar en la página web un video institucional en el que se incentive la asistencia de la ciudadanía a la rendición de cuentas institucional		Un video publicado en la página web de la entidad	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información / Líderes de Procesos Misionales	30/11/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas		Resultado de las evaluaciones	Líderes de Procesos Misionales	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		4.2	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.		Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos	Líderes de Procesos Misionales	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		4.3	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.		Publicar análisis de resultados de las evaluaciones	Líderes de Procesos Misionales	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución		5
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021

									Avance	Observaciones
1	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Identificar mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía que se reciben en la entidad por diferentes canales (presencial, correo, chat, PQRS, etc.)		Base de datos de reporte preventivo de gestión	Área de atención al ciudadano		31/12/2021	100%	Se observó base de datos de reporte preventivo de gestión de PQRS, en la cual se identifican mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía que se reciben en la entidad por los diferentes canales
		1.2	Elaborar piezas informativas con los temas recurrentes de consulta de la ciudadanía identificados, los cuales se socializarán en la página web y redes sociales		Piezas informativas para socialización con la ciudadanía	Área de Comunicaciones	Líderes de Procesos Misionales	31/12/2021	100%	Se observó correo de la SAF-Servicio a la Ciudadanía dirigido a Comunicaciones en el que se solicita el diseño de tres piezas informativas con temas de consulta de la ciudadanía. Así mismo, se evidenciaron las piezas informativas con temas tales como: derechos de petición, procedimineto para obtener la autorización de lugares para la práctica responsable del grafiti, trámites y servicios que ofrece el Idartes.
		1.3	Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano		Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de atención al ciudadano	31/12/2021	100%	La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información informó que se revisaron los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano, sin embargo queda pendiente la publicación de las modificaciones en la intranet del idartes.
		1.4	Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables		Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	Área de Talento Humano	Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora Jurídica	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento.
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil (estado de las peticiones, interacción con micrositios del portal)		Consulta en línea de las peticiones	Área de atención al ciudadano	Área de atención al ciudadano	31/12/2021	60%	Se observó documento: Anexo del sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA, el cual muestra la forma en la que el ciudadano visualiza el servicio de consulta de estado de un trámite en línea, el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información.
3	Talento Humano	3.1	Adelantar procesos de cualificación a los funcionarios y contratistas del Instituto Distrital de las Artes frente a los temas priorizados por el área de Atención al Ciudadano		Listados de asistencia a las capacitaciones	Área de atención al ciudadano	Unidades de Gestión	31/12/2021	100%	Se observó acta de reunión de la capacitación virtual realizada el 07/04/2021 por la SAF-Servicio a la Ciudadanía con asunto: Capacitación PAES en el marco del fortalecimiento de la estrategia AcercArte a la luz de la política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía ATC-SAF 2021. Es necesario que se establezca el indicador de la actividad para poder calcular el nivel de avance frente a lo que programe el Área de Atención al Ciudadano
4	Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" de acuerdo con las mejoras realizadas en el servicio web		Procedimiento actualizado y publicado	Área de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	60%	Se observó la construcción de la actualización que se está realizando al procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" de acuerdo con las mejoras realizadas en el servicio web", sin embargo queda pendiente la publicación de las modificaciones en la intranet del idartes.
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y emitir un reporte dirigido a Control Interno Disciplinario con la relación de peticiones vencidas		Reporte de peticiones vencidas	Área de atención al ciudadano	Control Interno Disciplinario	31/12/2021	100%	Se observó correo enviado por la SAF-Servicio a la Ciudadanía dirigido a las unidades de gestión generando alertas que impidan el vencimiento de los términos de las PQRS. No se envió reporte a Control Int6erno disciplinario dado que no se presentaron vencimientos.
		5.2	Instalación de la señalética para el acceso a personas con discapacidad visual		Fotos de la señalética instalada	Área de atención al ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2021	100%	Se evidenció la instalación de la señalética para el acceso a personas con discapacidad visual en la sede principal del IDARTES, a través de fotos. / Observación: Esta actividad se ajustó en la versión 2.		80
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021

									Avance	Observaciones
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Difundir el cumplimiento de metas de las áreas misionales que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto.		Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		1.2	Promover al interior del instituto la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)		Estrategia de difusión sobre la Ley de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		1.3	Publicar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad.		Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo transversal de trámites	31/12/2021	100%	Se observó publicación en la página web de la información de oferta de trámites y otros procediminetos administrativos con los que cuenta la entidad, a través del siguiente link: https://idartes.gov.co/es/servicio-ciudadania/tramites-y-servicios
		1.4	Realizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad		Documento publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos Misionales / Área de Servicio al Ciudadano	31/12/2021	30%	Se realizó mesa de trabajo con el jefe de la OAP-TI con el fin de estructurar un plan de trabajo que permita definir la metodología para la caracterización de usuarios de la entidad
		1.5	Plan de comunicación, sensibilización y capacitación sobre la seguridad y privacidad de la información		Campañas de socialización	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		1.6	Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias		Plan Anual de Adquisiciones publicado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	31/12/2021	33%	Se observó publicado el Plan Anual de Adquisiciones 2021 SECOP II versión 18
		1.7	Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan		Plan de auditorias publicado	Área de Control Interno		31/12/2021	100%	Se observó publicación del plan de auditorías e informes generados del plan en la página web de la entidad: https://idartes.gov.co/sites/default/files/2021-04/Plan%20anual%20auditor%C3%ADa%20con%20anexo.pdf
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Monitorear y socializar a la comunidad institucional el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información		Reporte de cumplimiento ITA e ITB	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.2	Actualización del portafolio de trámites y servicios de la entidad, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo		Pieza informativa en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de procesos misionales	31/12/2021	15%	La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información indicó que se han llevado a cabo mesas de trabajo con las unidades de gestión misionales con el fin de actualizar el portafolio de trámites y servicios de la entidad, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo.
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	3.1	Actualizar y publicar en la página web de la entidad la política de seguridad en la información y protección de datos personales		Política publicada	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. / Observación: Esta actividad se ajustó en la versión 2.
		3.2	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021		Informe de seguimiento a la implementación de la política	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		3.3	Implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC correspondiente a las actividades establecidas para la vigencia 2021.		Informe de seguimiento a la implementación del SIC	Área de Gestión Documental	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	33%	Se observó el desarrollo de las siguientes actividades: / -Presentación del plan de trabajo del contrato de prestación de servicios No.250 de 2021 relacionada con el componente de conservación/preservación. / -Capacitación de elementos de Protección personal-EPP-y protocolo de manejo documental en emergencia sanitaria. / -Visita general a las instalaciones del Planetario de Bogotá y su zona de archivo. / -Reporte de monitoreo de condiciones ambientales archivo central. / -Informe de inspección de instalaciones físicas y sistemas de almacenamiento Cinemateca de Bogotá. / Capacitación de instructivo de limpieza de áreas y sistemas de almacenamiento-Equipo intervención documental, Equipo de servicios generales. / -Informe de inspección de instalaciones físicas, sistemas de almacenamiento y monitoreo de condiciones Galería Santa Fé. / Observación: Esta actividad se ajustó en la versión 2.
		3.4	Actualizar y publicar en la página web la Política de Gestión Documental.		Política publicada	Área de Gestión Documental	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/10/2021	33%	Se observó el documento que está siendo trabajado de actualización de política de gestión documental.
		3.5	Divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información		Política publicada	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad.		Seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales	Área de Atención al Ciudadano	Área de Comunicaciones	30/10/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		4.2	Solicitar a la Veeduría Distrital talleres de lenguaje claro con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía		Solicitud de talleres ante la Veeduría	Área de Atención al Ciudadano		30/9/2021	100%	Se observó correo enviado por la SAF-servicio a la ciudadanía dirigido a la Veeduría Distrital solicitando información sobre la oferta de talleres de lenguaje claro.
		4.3	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad con base en lo establecido en el FURAG		Documento diagnóstico del MIPG - Política Servicio a la ciudadanía	Área de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
5	Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Publicación mensual informes de las PQRS		Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS	Oficina de Atención al ciudadano		31/12/2021	33%	Se observó la publicación de los informes frente al tema de PQRS para los meses de enero, febrero y marzo.
		5.2	Publicación Informe de Rendición de Cuentas 2020		Informe de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos Misionales	31/12/2021	100%	En la página web se encuentra publicado el informe "RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS" https://idartes.gov.co/sites/default/files/2021-01/RESULTADO%20EVALUACIÓN%20DE%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS.pdf / También se encuentra video institucional con los resultados de gestión 2020 https://idartes.gov.co/es/node/16361		30
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha programada	1° Seguimiento Control Interno con / corte al 30/04/2021

									Avance	Observaciones
1	Alistamiento	1.1	Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad.		Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad	Talento Humano	Unidades de Gestión	28/2/2021	100%	Se observó la convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad, realizada el 15/04/2021 a través de la intranet.
		1.2	Realizar 1 reunión de socialización del código de integridad al equipo de gestores de integridad		Realizar 1 reunión con los gestores de integridad	Talento Humano	Unidades de Gestión	31/3/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
2	Armonización	2.1	Realizar una capacitación a los Gestores sobre el código de integridad y su proceso de adopción en la entidad		Gestores capacitados	Talento Humano	Gestores de Integridad	30/4/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		2.2	Elaborar en conjunto con los Gestores de Integridad el cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia 2020		Cronograma de trabajo	Talento Humano	Gestores de Integridad	30/5/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
3	Diagnóstico	3.1	Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la entidad		Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico	Talento Humano	Gestores de Integridad	30/6/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		3.2	Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad		Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código	Talento Humano	Gestores de Integridad	30/6/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		3.3	Socializar el resultado del diagnostico realizado a los funcionarios y contratistas de la entidad		Socialización del diagnostico	Talento Humano	Gestores de Integridad	12/7/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
		3.4	Analizar el resultado del diagnóstico y definir las acciones a desarrollar para la implementación de la gestión de integridad en la entidad		Análisis del diagnóstico y definición de acciones	Talento Humano	Gestores de Integridad	30/8/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
4	Implementación	4.1	Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado		Desarrollar acciones para implementación del código de integridad	Talento Humano	Gestores de Integridad	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución
5	Seguimiento y evaluación	5.1	Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad		Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad	Talento Humano	Gestores de Integridad	31/12/2021	0%	No se observó avance de la actividad para el presente seguimiento. La actividad aún cuenta con tiempo para su ejecución		10

	Revisó:			Avaló:		Aprobó:

	Camila Crespo Murillo			Carlos Alfonso Gaitán Sánchez		Catalina Valencia Tobón
	Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información			Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		Directora General

## Hoja2
3057500375

## Hoja1
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades / o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan / y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de / Corrupción. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los / interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el / proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente Política de Administración de Riesgos				Formulación

Subcomponente Construccion Mapa de riesgos

Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y / el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, / en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar / e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).

Contexto estratégico. Establezca: / a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han / presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. / b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. / c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. / d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). / e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. / f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.

✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección / de la entidad. / ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para / que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. / ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades / deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.

Se sugiere: Código / de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para / la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o / mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y / propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos / conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y / de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por / la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de / Atención al Ciudadano

Accion dentro de rendición de cuentas

Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion

Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave

Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan / para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante / que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos / de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la / corrupción entre otras.