## PAAC 2023
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR-P-01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 30/01/2023
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 31/01/2023 V1 - 18/04/2023 V2
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022" Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". | [8 empty] | Criterio: El Programa de Transparencia y Ética Pública , así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Resultados de la evaluación independiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 por parte del área de Control Interno * Resultado de la medición del FURAG 2021 * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG * Mesas de trabajo con las unidades de gestión de la entidad para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. * Documento Técnico: Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital 2022.
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente - Fecha de publicación: mayo 15 de 2023
¦ | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. |  | 1 Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 0% | Actualmente el tablero de control se encuentra en proceso de actualizaciòn del primer trimestre de 2023. Una vez se realice los ajustes y creación de la pestaña asociada a la actual vigencia, se procederá a la gestiòn necesaria para la difusión de la informaciòn a traves de los canales de información interna y externa del Instituto. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion | 2023-05-03 | Sin iniciar | Desde la OAPTI, se evidencia que la unidad de gestión a cargo de la actualización del tablero de control no a iniciado actividades que se encuentran dentro del periodo de ejecución, por lo que se sugiere dar inicio a la actualización de la información sin embargo se encuentra dentro de los plazos estupulados en el programa. | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 2 | Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | 1 Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 100% | Se elaboró la estrategia transversal de transparencia y acceso a la información pública, presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 3 de abril de 2023, la cual contiene las fases, roles, cronograma y responsabilidades para fortalecer la transparencia y acceso a la información pública en la Entidad. | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2023-05-03 | Finalizado | En la verificación realizada se evidencia la implementación de una estrategia para la publicación de la información cuyo objetivo es orientar a las unidades de gestión para el cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | 2023-05-09 | 60% | La actividad está definida como implementar una estrategia y hasta la fecha y según cronograma presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 3 de abril de 2023, la cual contiene las fases, roles, cronograma y responsabilidades, esta estrategia no esta implementada en un 100%, es decir, no está cumplida al 100% y la 2ª línea no se pronunció, teniendo en cuenta que la estrategia no está implementada en su totalidad y está programada hasta fin de año, porque la publicación en la página es continua.
| 3 | Realizar mensualmente la actualización de la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad. |  | Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 33% | Se ha realizado la actualización mensual de enero a abril de la Guía de Tramites y Servicios y se ha enviado el reporte, de acuerdo con los líneamientos establecidos a la Secretaria General. | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2023-05-03 | En ejecución | En los soportes aportados se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada de actualización mensual de la información de trámites y servicios y se encuentra dentro de los plazos programados | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
| 4 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad |  | Actualizar ficha técnica de caracterización de grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | Para esta actividad, durante el periodo reportado, no se realizarón actividades que permitieran realizar la acutalización de la ficha de caracterización. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento, se sugiere dar inicio a la actualización de la información | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 5 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia |  | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2023-04-27 | 100% | El Plan Anual de Adquisiones se encuentra actualizado en la pagina de la entidad en el link de transparencia, la ultima actualización publicada fue del 26 de abril de 2023. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones | 2023-05-03 | Finalizado | Se hace la actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones cumpliendo la programación | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 6 | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | 1 campaña de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reporta avance para este periodo, puesto que la actividad se programó en la Estrategia Transversal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para realizarse en el mes de agosto de 2023. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | No se evidencia avances a esta actividad, sin embargo la fecha programada para el inicio de esta actividad corresponde a mayo, encontrándose en los tiempos | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 7 | Construir un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza" |  | Un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-03-03 | 2023-10-10 |  | 50% | Se reporta la articulación para mantener actualizado el sitio de Conoce, Porpone y Prioriza, que involucra al Área de relacionamiento Ciudadano y a la Oficina de Comunicaciones y en el que se van a generar en el segunso semestre unos ajustes a los botones de información, esperando lograr una mejor interacción con la ciudadanía. | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2022-05-05 | En ejecución | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP | 2023-05-09 | 30% | Se evidencia un plan de trabajo sin socialización y sin responsables (cargos), no existe acta donde cada involucrado sabe su responsabilidad.
| 8 | Adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad |  | Pagina web ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 33% | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos programados | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion | 2023-05-03 | En ejecución | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP | 2023-05-09 | 33% | Sin ninguna observación.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 9 | Actualizar y publicar en la página web de la entidad la política de seguridad y protección de datos personales |  | Política publicada | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-03-03 | 2023-07-31 | 2023-04-27 | 60% | La Entidad publicó en la página web en el link de transparencia la Resolución N° 548 del 7 de junio de 2022 por medio de la cual se da alcance a la Resolución 874 de 2020 "Por medio de la cual se actualiza la Politica de Protecciónde Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, se adoptan los formatos de autorización de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad de la entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/resoluciones | 2023-05-04 | En ejecución | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP, sin emabrgo se observa que la resolución presentada corresponde a la vigencia 2022. | 2023-05-09 | 60% | El Área de control interno evidencia que la resolución presentada corresponde a la vigencia 2022 y la actividad solicitada habla de actualizar y publicar la politica de seguridad y protección de datos personales.
| 10 | Actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 |  | Una Política de seguridad y privacidad de la información actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-05-02 | 40% | Se esta estructurando el documento de Políticas de seguridad para la presente vigencia teniendo en cuenta los elementos de gobernanza, cultura y apropiación, innovación pública e iniciativas dinamizadoras de transformación digital, que se incorporaron en la actualización de la Política de Gobierno Digital que publico MinTIC a finales de la 2022 y que pretenden brindar un enfoque más completo para el proceso de seguir consolidando un Gobierno Digital con el componente de Seguridad Digital. | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | En los soportes aportados como avance a la Política de Seguridad y Privacidad de la información se evidencia el cumplimiento acorde con la actividad programada de actualización de la información | 2023-05-09 | 20% | En la evidencia aportada Código: GTI-POL-02 Fecha: 20/09/2021 la politica no esta actualizada y no se presenta borrador de avance para 2023.
| 11 | Publicar y socializar el informe de seguimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Informe de seguimiento semestral a la implementación del SIC. | SAF- Gestión Documental |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 34% | El informe de seguimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 se realiza con una periodicidad semestral, por lo tanto aun no se ha publicado y socializado. Se prevé para la vigencia 2023 determinado en el cronograma del Plan Institucional de Archivos - PINAR que estos informes se elaboren para el 22 de junio y 27 de noviembre de 2023. Sin embargo, como este informe de seguimiento semestral al SIC compila la información de la implementación de las estrategias planteadas en el documento, por lo tanto, las evidencias que sustentan el avance del informe de seguimiento lo comprenden los diferentes documentos y acciones realizadas por la profesional restauradora de la SAF-Gestión Documental. A continuación se listan los referidos documentos subidos a la carpeta drive compartida: * Programa de Capacitación PIC-GD - Incluye SIC * Cronograma de Capacitación PIC-GD - Incluye plan de comunicaciones para la socialización del SIC- 2023 * Presentación - Capacitación SIC 2023 * Acto Administrativo Adopción del SIC * SIC publicado en: https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/01.%20SistemaIntegradodeConservacio%CC%81nV2_F-firmado.pdf | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | El informe de seguimiento a la implementación del SIC se presentará en las fechas del 22 de junio y 27 de noviembre respectivamente acorde con la programación y plazos estipulados dentro del PTEP. | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
| 12 | Elaborar informe de seguimiento a la implementación el Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con las actividades establecidas para la vigencia 2023 de acuerdo a la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 mediante la cual se adopta el SIC del Instituto Distrital de las Artes -Idartes. |  | 2 informes de seguimiento semestral a la implementación del SIC radicados en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 22/6/023 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 34% | El informe semestral de seguimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 compila la información de la implementación de las estrategias planteadas en el documento, por lo tanto, las evidencias que sustentan el avance del informe de seguimiento lo comprenden los diferentes informes realizados y radicados por la profesional restauradora de la SAF-Gestión Documental. A continuación se listan los referidos documentos subidos a la carpeta drive compartida: * 1er Informe Cuatrimestral - Inspección de Espacios * 1er Informe Trimestral - Condiciones Ambientales Archivo * 1er Informe Trimestral - Implementación Proceso de Migración Soportes Digitales de Alto Riesgo - Marzo 2023 * Cronograma Limpieza Archivo Centralizado - SIC * Programa de Capacitación PIC-GD - Incluye SIC- 2023 * Presentación - Capacitación SIC 2023 | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Por parte de la unidad de gestión se presentan los avances a la actividad y producto programado para el cumplimiento de la vigencia teniendo en cuenta las fechas y plazos registrados. | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
| 13 | Divulgar política de seguridad y protección de datos personales |  | Política publicada y socializada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 60% | La Entidad publicó en la página web en el link de transparencia la Resolución N° 548 del 7 de junio de 2022 por medio de la cual se da alcance a la Resolución 874 de 2020 "Por medio de la cual se actualiza la Politica de Protecciónde Datos Personales en el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, se adoptan los formatos de autorización de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad de la entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/normativa/resoluciones | 2023-05-03 | Sin iniciar | En las evidencias aportadas se corrobora el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP, sin emabrgo se observa que la resolución presentada corresponde a la vigencia 2022. | 2023-05-09 | 33.3% | El Área de control interno evidencia el cumplimiento acorde con la actividad programada y se encuentra dentro de los plazos definidos en el PTEP, sin embargo la resolución presentada corresponde a la vigencia 2022.
Criterio diferencial de accesibilidad | 14 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. |  | 1 mesa de trabajo de seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | Se asistió a la primera mesa de trabajo con el equipo de accesibilidad del Distrito en el cual se dieron los lineamientos para la navegabilidad desde el enfoque diferencial de las páginas web de las entidades, con este primer encuentro se logró identificar los ajustes que se requieren para hacer más accesible el sitio web de la entidad. | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se presenta avance en la actividad programada, en relación con la asistencia de mesas de trabajo de accesibilidad, para este caso las mesas de trabajo de seguimiento da inicio en mayo según la programación | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
Monitoreo del Acceso a la información pública | 15 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | De acuerdo con los lineamientos de la Entidad, la Veeduría Distrital y la Secretaría General, se han publicado 3 informes de las PQRSD atendidas durante este primer trimestre. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds Evidencia: Informes publicados de las PQRSD atendidas por la entidad. | 2023-05-03 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de pqrsd. | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
| 16 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreo al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reporta esta actividad puesto que la actividad inicia en el mes de mayo de 2023 | N.A | 2023-05-03 | Sin iniciar | No se evidencia avance en la actividad, sin embargo el inicio según su programación corresponde a mayo |  | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 17 | Ajustar la página web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854 |  | Pagina web ajustada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 0% | Para el periodo reportado no se han realizado actividades. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento, se sugiere dar inicio a la actualización de la información | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 18 | Publicar en la pagina web de la noticias y galerías que permitan a la ciudadanía conocer el quehacer de la entidad |  | Publicación de videos, galerías | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unidades de gestión misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 33% | Para el trimestre en la pagina web de la entidad, se publicaron las noticias y galerías, de las actividades o eventos de la entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/noticias https://www.idartes.gov.co/es/galeria-idartes?field_galeria_tipo_target_id=238 | 2023-05-03 | En ejecución | Se identifica que la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza publicación de noticias y galerías que permitan conocer el quehacer de la Entidad. | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 19 | Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2023 |  | Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 2023-03-30 | 100% | Conforme a lo planeado, finalizando el primer trimestre se publicó el documento trabajado de manera articulada con los representantes de todas las áreas de la entidad y que recoge lo que, se propone implementar en el proceso permanente de rendición de cuentas | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la publicación de una Estrategia de Rendición de Cuentas | 2023-05-09 | 100% | Se verifica la socialización ante la ciudadanía de la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023.
| 20 | Diseñar un instrumento de recolección de información y control de los espacios de participación ciudadana |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 2023-04-28 | 50% | Se cuenta con la propuesta del instrumento asociado al Plan Institucional de Participación, en fase de validación con las áreas responsables de su diligenciamiento. | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se reporta la matriz de reporte de los espacios de dialogo ciudadanos acorde con lo programado y en los plazos establecidos | 2023-05-09 | 50% | Sin ninguna observación.
| 21 | Propiciar espacios de dialogo participativo con la ciudadanía en temas de interés para ser discutidas en diferentes plataformas o canales que la entidad utilice como medios de difusión |  | Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 2023-04-28 | 20% | A la fecha, el área de Relacionamiento Ciudadano adelanta reuniones en articulación con los equipos misionales de sensibilización y socialización de información relacionada con el portafolio de servicios de Idartes en los que, incentiva a artistas y ciudadanos en general a participar en la gestión y el control social | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se reporta avance en esta actividad cumpliendo con la programación y los plazos establecidos | 2023-05-09 | 20% | Sin ninguna observación.
| 22 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  | Audiencia de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad, puesto que la audiencia de rendición de cuentas se realiza en el segundo semestre. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento, se sugiere dar inicio a la actualización de la información | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 23 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la entidad. |  | Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 03/05//2023 | 100% | Se publica el Plan Institucional de Participación Idartes 2023 en la pagina web de la entidad | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-de-accion | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la publicación y actualización del Plan de Participación Ciudadana | 2023-05-09 | 100% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 24 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | 02 Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 2023-04-28 | 50% | Se avanza en una capacitación con el Equipo Institucional de Participación en el mes de febrero | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se reporta avance en esta actividad cumpliendo con la programación y los plazos establecidos | 2023-05-09 | 50% | Se evidencia la realización de 1 una capacitacion del total de 2 dos capacitaciones.
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 25 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 0% | Para esta actividad, durante el periodo reportado, no se realizaron actividades. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 26 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 100% | Se publica en informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el cual se hace referencia de la evaluación y resultados de la misma | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la entrega del producto conforme a la programación | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
| 27 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 100% | Se publica en informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el cual se hace referencia de la evaluación y resultados de la misma | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la entrega del producto conforme a la programación | 2023-05-09 | 100% | Se evidencia la publicación de informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022.
| 28 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 100% | Se publica en informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el cual se hace referencia de la evaluación y resultados de la misma | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la entrega del producto conforme a la programación | 2023-05-09 | 100% | Se evidencia la publicación de informe de resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022.
Rendición de Cuentas focalizada | 29 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 100% | Conforme a lo planeado, finalizando el primer trimestre se publicó el documento trabajado de manera articulada con los representantes de todas las áreas de la entidad y que recoge lo que, se propone implementar en el proceso permanente de rendición de cuentas | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informes-rendicion-ciudadania | 2023-05-03 | Finalizado | Se da cumplimiento a la entrega del producto conforme a la programación | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
| 30 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Ejercicios de rendición de cuentas realizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | En el periodo de reporte aún no se han generado espacios de rendición de cuentas |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | No se evidencia avances de esta actividad, sin embargo la fecha programada para el inicio de esta actividad corresponde a mayo, encontrándose en los tiempos | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 31 | Responder y participar en las solicitudes de los nodos de rendición de cuentas en donde se encuentre Idartes |  | Participación en los nodos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se han recibido invitaciones a participar de nodos |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | No se evidencia avances de esta actividad, sin embargo la fecha programada para el inicio de esta actividad corresponde a mayo, encontrándose en los tiempos | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 32 | Socializar el Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional |  | Modelo integral socializado en el comité | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 33 | Presentar una propuesta de articulación para la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía. |  | Documento con la propuesta de articulación | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 100% | Se elaboró la propuesta de articulación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía de acuerdo con las políticas a ejecutar y los atributos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | https://view.genial.ly/6419082e0a35590018b4501f Evidencia: Presentación en línea de la propuesta de articulación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | 2023-05-04 | Finalizado | Actividad y producto finalizado | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
| 34 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | Durante el primer trimestre se enviaron 20 alertas preventivas para finalizar el trámite en Bogotá te Escucha en aras del fortalecimiento de la cultura de respuesta oportuna que tiene la Entidad. | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se observa avance en las actividades relacionadas con alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión cumpliendo con la programación establecida | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
| 35 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 100% | El equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía asistió a la capacitación sobre transparencia y lucha contra la corrupción realizada por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | Finalizado | Se da por finalizada esta actividad, se presenta acta de asistencia a la capacitación de transparencia y lucha contra la corrupción | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
| 36 | Diseño y elaboración de una campaña sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional |  | Un video y piezas alusivas al lenguaje claro difundidas a través de la intranet. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 40% | Durante el primer trimestre se elaboró una de las piezas gráficas para iniciar la campaña de Lenguaje Claro en la Entidad. Se encuentra en proceso la pieza audiovisual y la circulación por internet. | Evidencia: Infografía sobre tips para Lenguaje Claro, el anexo se encuentra en la carpeta drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se presenta pieza comunicativa relacionada con lenguaje claro - "Tips para el uso claro de lenguaje claro" | 2023-05-09 | 40% | Se evidencia pieza comunicativa pero la actividad solicitada es un diseño y elaboración de una campaña sobre la importancia del lenguaje claro.
| 37 | Elaborar 2 piezas informativas para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 38 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 33% | Se elaboraron, las piezas requeridas por las unidades de gestión, para la divulgación del Portafolio Distrital de Estímulos, el cual ha sido de constante consulta de la ciudadanía | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-03 | En ejecución | Se reportan piezas informativas relacionadas con las actividades programadas de consulta de la ciudadanía acorde con lo programado | 2023-05-09 | 33.3% | Se evidencian piezas informativas correspondientes a este cuatrimestre.
Fortalecimiento de los canales de atención | 39 | Ajustar el protocolo de atención telefónica que incluya corroborar los correos electrónicos de notificación del ciudadano en los casos en los que aplique. |  | Protocolo de atención actualizado. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance de los ajustes en el protocolo de atención telefónica, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Talento Humano | 40 | Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | 2 actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance de los ajustes de las plantillas de respuesta, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento y entrega | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 41 | Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, nacionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Registro fotográfico y listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance y reporte de las charlas sobre lenguaje claro, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento y entrega | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 42 | Realizar una charla sobre la importancia del lenguaje claro para la gestión de peticiones a las y los gestores del sistema de gestión de peticiones Bogotá te escucha. |  | una capacitación realizada de lenguaje claro | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance y reporte de las charlas sobre lenguaje claro, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento y entrega | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 43 | Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de los Centros de formación artística Crea |  | Listados de asistencia | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance y reporte de las charlas sobre lenguaje claro, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento y entrega | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 44 | Elaborar el diseño institucional del Curso Idartes con enfoque diferencial |  | Un documento en PDF con el diseño instruccional de Idartes con enfoque diferencial | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, se recomienda iniciar gestiones que permitan reportar en el segundo seguimiento el curso de enfoque diferencial | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Normativo y procedimental | 45 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-03 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance y reporte del procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía , sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento y entrega | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Relacionamiento con el ciudadano | 46 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2023 |  | 11 informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | Durante el primer trimestre se realizó el seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRSD recibidas en la entidad y se elaborará el informe mensual de gestión de peticiones 2023. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds Evidencia: Informes publicados de las PQRSD atendidas por la Entidad. | 2023-05-03 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de pqrsd. | 2023-05-09 | 33.3% | Se evidencian seguimientos a los tiempos de respuestas sobre el primer cuatrimestre de las PQRS.
| 47 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar 11 informes de encuestas | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | Durante el primer trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de encuestas de percepción del servicio de la Entidad. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion Evidencia: Informes publicados de las encuestas de satisfacción | 2023-05-03 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de evaluación de la satisfacción | 2023-05-09 | 33% | Sin ninguna observación.
| 48 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones |  | Elaborar 11 informes de atenciones | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 33% | Durante el primer trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de atenciones de la Entidad, con información demográfica, de geolocalización, temas frecuentes de consulta y la dinámica de canales para la recepción de peticiones. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones Evidencia: Informes publicados de las Atenciones de la entidad. | 2023-05-03 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de atenciones | 2023-05-09 | 33% | Sin ninguna observación.
| 49 | Socializar a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Una pieza comunicativa publicada | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 50 | Socializar a la comunidad institucional los canales dispuestos para actualizar y comunicar a la entidad un conflicto de intereses. |  | Una piezas comunicativas | SAF - Gestión del Talento Humano |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 51 | Elaborar, aprobar y publicar informe de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción. |  | Un informe elaborado y publicado | Control Disciplinario Interno | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 50% | Se elaboró el informe a de la Directiva 001-2021 y se presentó ante la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (Rad. Orfeo: 20234010032611) | Radicado Orfeo 20234010032611 y correo electrónico subidos en el Drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se presenta un Informe de seguimiento al cumplimiento Directiva 001 de 2021- Periodo del 15 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023. | 2023-05-09 | 50% | Sin ninguna observación.
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Estrategia de racionalización de trámites | 52 | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2023-01-20 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 30% | Se identificó el equipo operativo de las OPA's registradas en el SUIT y se avanzó en una reunión con dicho equipo, una sensibilización por parte del equipo del DAFP y la solicitud de información para la creación de los usuarios, para que, con ellos se pueda realizar el registro de la información pormenorizada de cada OPA y apuntar a su racionalización | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se evidencia avance en las actividad | 2023-05-09 | 30% | Sin ninguna observación.
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 53 | Elaborar y publicar informes de atenciones ciudadanas y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para el mejoramiento continuo |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 33% | * Durante el primer trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de encuestas de percepción del servicio de la Entidad. * Durante el primer trimestre se elaboró y publicó mensualmente el informe de atenciones de la Entidad, con información demográfica, de geolocalización, temas frecuentes de consulta y la dinámica de canales para la recepción de peticiones. | Encuestas: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion Atenciones: https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2023-05-04 | En ejecución | En la información aportada se evidencia cumplimiento acorde con la actividad programada en relación con la elaboración mensual de informes de evaluación de la satisfacción e informes de atenciones realizadas en la Entidad | 2023-05-09 | 33% | Se evdencia elaboración mensual de informes de evaluación de la satisfacción e informes de atenciones realizadas en la Entidad.
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 54 | Velar por la entrega y mantenimiento actualizado de las capas de información geográfica publicadas de la Entidad en el portal de Datos Abiertos Bogotá |  | Capas actualizadas de la Entidad publicadas en el Portal de Datos Abiertos Bogotá | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-05-03 | 33% | Se realizó un seguimiento de la información con la cual se puede validar la publicación de datos abiertos de la Entidad en el portal de Datos Abiertos Bogotá para los conjuntos de datos del Idartes, con el fin de evaluar los que sean sujetos a actualización o susceptibles a ajustes de información. Adicionalmente, no se cuenta con solicitud de publicaciones de capas de las unidades de gestión y por tanto se realiza seguimiento sobre las capas vigentes de las publicaciones realizadas a la fecha por la entidad. | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se identifica que se vela por la actualización de las capas de la Entidad publicadas en el Portal de Datos Abiertos Bogotá, sin embargo a la fecha no se han realizado solictudes tal y como aparecen en las actas de reunión ( actas del 2022). | 2023-05-09 | 33.3% | Sin ninguna observación.
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 55 | Traducir a lenguaje claro un documento con información que se encuentre en el micrositio de Atención y Servicios a la Ciudadanía. |  | Un documento elaborado con parámetros de lenguaje claro. | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Para este trimestre no se presentan avances que den cuenta de la traducción a lenguaje claro de un documento con información que se encuentre en el micrositio de Atención y Servicios a la Ciudadanía. | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 56 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes presupuestales | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 100% | En el primer trimestre se dió cumplimiento a la publicacion de la Informacion del presupuesto aprobado para la vigencia en la Pagina Institucional del idartes LINK de Transparencia Numeral 4.1 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/presupuesto-general https://drive.google.com/drive/folders/1jHElmhWYZdMAEcyUe5gPMtMhTtNBY7TY | 2023-05-04 | Finalizado | Se da cumplimiento a esta actividad | 2023-05-09 | 33.3% | Los productos a entregar son 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes presupuestales, a este cuatrimestre por lo menos deberían ser 4 que corresponde a un cumplimiento de 33%.
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 57 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros. |  | 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal | SAF- Gestión de Presupuesto SAF- Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 33% | Se da cumplimiento a la publicación de la Información Presupuestal en la Pagina Institucional del idartes LINK de Transparencia Numeral 4.2.1 Los Estados Financieros correspondiente al 1° trimestre 2023 fueron publicados en el link de Transparencia de la Entidad numeral 4.2.2 | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/ejecucion-presupuestal https://drive.google.com/drive/folders/1f1c8x4Izp1H_D32DGOibD3ZT1KKFnle2 https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/estados-financieros | 2023-05-04 | En ejecución | Se presenta avance en el desarrollo de esta actividad cumpliendo con los plazos registrados en el programa | 2023-05-09 | 33.3% | El producto consiste en 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal.
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 58 | Elaborar un protocolo que contenga acciones de estandarización, apertura y divulgación de información geográfica para el aprovechamiento de la información pública |  | Un Protocolo elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-05-02 | 2023-09-29 | 2023-05-03 | 25% | Se realizó un levantamiento de la información con la cual se puede estructurar un documento oficial que permita implementar un protocolo de gestión y apertura para los datos abiertos que producen las unidades de gestión, este documento ya se encuentra proyectado y está siendo sujeto a las respectivas revisiones del grupo de planeación para realizar los ajustes pertinentes y avanzar a la formalización del lineamiento. | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se presenta avance del Plan de gestión de datos abiertos para apertura y publicación, documento que esta acorde con lo programado dentro del Programa de transparencia y Ética Pública | 2023-05-09 | 25% | Se evidencia avance en el Plan de gestión de datos abiertos para apertura y publicación, sin embargo, no se evidencia acta de reunión con cronograma y responsables directos.
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 59 | Generar espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en los espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 30% | Se cuenta con la propuesta del instrumento asociado al Plan Institucional de Participación, en e cual se generará el registro de las actividades de participación de todas las áreas de la entidad y que acerquen al ciudadano y el equipo directivo Idartes en los temas de mayor interés | https://drive.google.com/drive/folders/1DzwFSIfvAOn3c3pM53lKbAL6GV9pqed5?usp=share_link | 2023-05-04 | En ejecución | Se observa avance en la actividad atendiendo a las fechas establecidas | 2023-05-09 | 30% | Se evidencia el repositorio con la documentación generada. Formato cronograma de acciones de participación ciudadana.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 60 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-03 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 80% | Se encuentra elaborado la actualización del plan de gestión del conocimiento 2023, el cual contempla actividades relacionadas con el tema de innovación. El mencionado documento se encuentra en revisión y será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad | Evidencia: Documento Plan de Gestión del Conocimiento 2023, se encuentra en la carpeta drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se observa el cargue del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y queda a la espera su socialización y aprobación dentro del Comité Institucional de gestión de Desempeño de la Entidad | 2023-05-09 | 80% | Se evidencia el cargue del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento no se evidencia socialización ni aprobación por parte del Comité Institucional de gestión de Desempeño.
Redes de innovación pública | 61 | Participar en el Comité de Gestión del Conocimiento Cultural en donde se trabajen procesos de articulación sectorial en temas de innovación pública |  | Actas de reunión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 0% | No se han realizado citaciones para la Red de Gestión del Conocimiento y la Innovación por parte de la SCRD |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento. | 2023-05-09 | 0% | Teniendo en cuenta el diseño de la actividad y lo reportado, asi mismo, que la actividad inicio el 1 de febrero, no se evidencia avance en esta actividad. Esta actividad depende de una entidad externa.
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha inicial | Fecha programada | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Programas de Gestión de Integridad | 62 | Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad. |  | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | SAF- Gestión del Talento Humano | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-02-08 | 100% | Se conformó mediante resolución 115 del 8 de febrero de 2023 Grupo de gestores de integridad para la vigencia 2023, tal como reposa en el link adjunto como evidencia | Los anexos se encuentran reportados en la carpeta drive | 2023-05-04 | Finalizado | Se presenta un cumplimiento del 100% para esta actividad | 2023-05-09 | 100% | Sin ninguna observación.
| 63 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Material de capacitación Registro de asistencia | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Se observa que a la fecha no se han realizado actividades que permitan conocer el avance, sin embargo se encuentran dentro de los plazos para su cumplimiento, se sugiere dar inicio a las capacitaciones | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 64 | Llevar a cabo la revisión del protocolo de la líneas denuncias |  | Protocolo de las líneas de denuncias | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Para este primer reporte no se evidencia avances para llevar a cabo la revisión del protocolo de la líneas denuncias | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 65 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 66 | Adelantar jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad. |  | Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Para este primer reporte no se presentan adelantos a las jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 67 | Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional. |  | Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 68 | Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad |  | Plan de trabajo | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 69 | Socialización de los resultados de la aplicación de la encuesta diseñada, como instrumento de diagnostico de percepción y apropiación del código de integridad. |  | Lista de asistencia socialización de resultados de la encuesta. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 70 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento su fecha de inicio corresponde a junio | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
| 71 | Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales |  | Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento su fecha de inicio corresponde a junio | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 72 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Citación de asistencia a los eventos de socialización. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | Para este primer reporte no se presentan adelantos en la participación de jornadas en relación con la política de integridad y conflicto de intereses, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento. | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Gestión preventiva de conflicto de interés | 73 | Realizar una jornada de sensibilización relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. |  | Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada. | SAF- Gestión del Talento Humano | Control Disciplinario Interno | 2023-03-03 | 2023-10-31 | 2023-04-28 | 0% | No se reportan avances durante este trimestre en esta actividad. |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 74 | Desarrollar una campaña preventiva que fortalezca las prácticas anti soborno y antifraude |  | 1 campaña realizada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2023-03-03 | 2023-10-31 | 2023-04-27 | 0% | A la fecha la Oficina Asesora Jurídica esta trabajando para desarrollar la campaña preventiva que fortalezca las prácticas anti soborno y antifraude para la entidad, la cual se prevé para el siguiente cuatrimestre |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Política de Administración de Riesgos | 75 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 10% | La OAPTI identificó que se requiere actualizar la Política de administración del riesgo de acuerdo con los requerimientos que apliquen sobre el riesgo fiscal descrito en la versión 6 de la “Guía de administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas” versión 6 del DAFP. Así mismo, se realizarán ajustes de acuerdo con los cambios en administración de riesgos de acuerdo con las funcionalidades que se desarrollen en el módulo de riesgos del sistema de información PANDORA | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-05 | En ejecución | Desdes la OAPIT, se evidencia que en este primer reporte el envio de algunas consideraciones a tener en cuenta para realizar la actualización de la Política de Administración del Riesgo | 2023-05-09 | 10% | Se evidencia versión de política de Administración del Riesgo para ser actualizada.
| 76 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 2023-04-28 | 0% | Se divulgará la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los cambios que se realicen a la actual versión 4 |  | 2023-05-05 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 77 | Solicitar mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para aclarar inquietudes sobre el marco normativo de implementación de SARLAFT, así como los hitos y recursos necesarios para la implementación del sistema para la vigencia 2023. |  | Mesa de trabajo lineamientos implementación SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-04-28 | 50% | La mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor esá programada para realizarse el 23 de mayo de 2023 | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-05 | En ejecución | Para este reporte se presentan inquietudes iniciales para la implementación del SARLAFTI y un correo de citación para el 23 de mayo en el que se pretende orientar a las Entidades Distritales en la deficnición de elementos basicos para la prevención y mitigación del riesgo | 2023-05-09 | 50% | Se evidencia lista de inquietudes iniciales para la implementación del SARLAFTI y citación para el 23 de mayo con la Secretaría General.
Consulta y divulgación | 78 | Ajustar y publicar el Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con las necesidades de actualización que se encuentran en la estrategia de gestión de riesgos del Instituto |  | Mapa de riesgos ajustado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 80% | Durante el mes de abril de 2023 se realizaron 27 mesas de trabajo con líderes y equipos operativos para actualizar los riesgos de gestión y de corrupción. En estas reuniones se realizaron ajustes asociados a: • Redacción de riesgos • Revisión de causas raíz y causa inmediata • Revisión de frecuencias y afectaciones para determinar la probabilidad e impacto residual Así mismo, en cuanto a la redacción de controles se complementó la información a los mismos mediante la documentación de los siguientes requisitos de la Guía de riesgos del DAFP. • ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? • Soporte documental del control (procedimientos, guías, manuales) • Periodicidad • Evidencia de la ejecución. De igual manera se actualizaron los planes de acción para mitigar los riesgos y se identificaron las actividades a gestionar en caso de que los riesgos se materialicen. Del resultado de las mesas de trabajo, se enviaron las versiones preliminares de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para que los líderes de proceso revisen y validen los cambios. La publicación de los mapas finales se tiene proyectada para el mes de mayo de 2023. | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-05 | En ejecución | Se hace la verificación de las evidencias aportadas en las que se muestara la trazabilidad de los correos para realizar el ajuste y publicación el Mapa de Riesgos de corrupción, sin embargo esta actividad no se cumplio en las fechas establecidas | 2023-05-09 | 80% | Se evidencian correos para realizar el ajuste y publicación el Mapa de Riesgos de corrupción, incumpliendo en oportunidad.
Monitoreo y Revisión | 79 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción |  | 3 seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso | Unidades de gestión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 01/01/2023 01/05/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023 | 2023-04-28 | 33% | La Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información mediante comunicación interna 20231200181153 del 19 de abril de 2023, solicitó a las unidades de gestión realizar el reporte al mapa de riesgos de corrupción y de gestión de acuerdo con las responsabilidades de la primera línea de defensa definidas en la Política de Administración del Riesgo del Idartes. Para esto se dispuso de un sitio en Google Drive en el que se publicaron los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para cada proceso, con el fin de que se diligencien en cada matriz el campo dispuesto para el monitoreo de primera línea de defensa en el marco de las siguientes situaciones: • El riesgo se materializó (Si/No) • Acciones tomadas en caso de materialización • El riesgo se mantiene, se modifica o elimina. • Evidencia de la ejecución de los controles Es necesario aclarar que para el presente monitoreo no se solicitó el reporte de planes de acción en tanto que éstos corresponden a la vigencia 2022 y ya fueron reportados con corre 31 de diciembre de 2022. Para el siguiente monitoreo del segundo cuatrimestre, se requerirá a los líderes de procesos incluir información sobre el avance de los planes de acción 2023, los cuales se aprobarán en el mes de mayo de acuerdo con los ajustes de los mapas que se realizaron en el mes de abril. Las unidades de gestión realizaron el reporte en los archivos compartidos en Google Drive adjuntando los respectivos soportes. De acuerdo con la información reportada no se registran eventos de materialización de riesgos. La OAPTI revisó el reporte descrito por la primera línea de defensa para el periodo enero-abril de 2023, evidenciando la ejecución de los controles de acuerdo con los soportes presentados. El detalle de los monitoreos se puede consultar en las columnas AS para riesgos de gestión y BS para riegos de corrupción que se encuentran en los archivos del siguiente enlace de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Z1j2fF9i3A_urilUuPyCG948mIFvXe1h?usp=share_link | https://drive.google.com/drive/folders/1Z1j2fF9i3A_urilUuPyCG948mIFvXe1h?usp=share_link | 2023-05-05 | En ejecución | Se evidencia el seguimiento de auto control de los riesgos de corrupción | 2023-05-09 | 33% | Se evidencia el cumplimiento del primer cuatrimestre.
| 80 | Elaborar estrategia que permita realizar monitoreo a los riesgos de corrupción |  | 3 monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 01/01/2023 05/05/2023 06/09/2023 | 04/05/2023 05/09/2023 05/01/2024 | 2023-04-28 | 33% | Con el fin de mejorar los resultados obtenidos en los seguimientos que realiza el área de control interno a los riesgos de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información, preparó una estrategia de gestión de riesgos para la vigencia 2023. Como insumo para elaborar dicha estrategia se tomaron las siguientes fuentes: • Recomendaciones informe evaluación de riesgos 2022 radicado 20221300525233 • Recomendaciones informe semestral independiente sistema de control interno vigencia 2022 • Recomendaciones seguimiento cuatrimestral riesgos de corrupción (vigencia 2022) • Plan de mejoramiento institucional 3.1.1.1-1 y 3.1.1.1-2 producto de auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá • Resultados FURAG De acuerdo con lo anterior, la gestión de riesgos para la vigencia 2023 se enfocará en maximizar esfuerzos para la implementación del módulo de riesgos en el sistema Pandora facilitando a la primera, segunda y tercera línea de defensa realizar gestión monitoreo y seguimiento a los riesgos identificados. Por otra parte, paralelo a la implementación de solución tecnológica, se tiene la actualización de los mapas de riesgos acudiendo a las recomendaciones de informes internos y externos, la mejora en los monitoreos de primera y segunda línea de defensa, y la actualización documental relacionada con los lineamientos institucionales para la gestión de riesgos | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-05 | En ejecución | La actividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 33% cumpliendo con los plazos establecidos en el PTEP | 2023-05-09 | 33% | Se evidencia el cumplimiento del primer cuatrimestre.
Seguimiento | 81 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). |  | Efectuar 3 seguimientos | Área de Control Interno |  | 01/01/2023 11/05/2023 11/09/2023 | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024 | 2023-05-10 | 33.3% | Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre 2023, acorde con las fechas establecidas. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-mapas-riesgos | 2023-05-04 | En ejecución | Se presenta avance en el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a las fechas establecidas | 2023-05-09 | 33% | Se evidencia el cumplimiento del primer cuatrimestre.
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 82 | Solicitar acompañamiento a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para definir el alcance de implementación del artículo 12 del Decreto 2195 de 2022 relacionado con el principio de la debida diligencia y la implementación del Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. |  | 1 Solicitud de acompañamiento dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-22 | 2023-04-30 | 2023-04-28 | 50% | La mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor esá programada para realizarse el 23 de mayo de 2023 | El anexo se encuentra en la carpeta compartida drive | 2023-05-04 | En ejecución | Se presenta avance en el desarrollo de esta actividad cumpliendo con los plazos registrados en el programa | 2023-05-09 | 50% | Sin ninguna observación.
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 83 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia y SARLAFT, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |  | 1 Plan elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-03 | 2023-11-30 | 2023-04-28 | 0% | Esta actividad depende de los linemientos que se desprendan de la reunión sectorial con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (programada para realizarse el 23 de mayo de 2023) para la resolución de inquietudes en la implememtación de SARLAFT |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Gestión de la debida diligencia | 84 | Documentar estrategia para implementación de prevención y mitigación de riesgos en la entidad, asociado al SARLAFT |  | Documento con recomendaciones para la implementación de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 2023-04-28 | 0% | Esta actividad depende de los linemientos que se desprendan de la reunión sectorial con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (programada para realizarse el 23 de mayo de 2023) para la resolución de inquietudes en la implememtación de SARLAFT |  | 2023-05-04 | Sin iniciar | La actividad registrada no tiene avance para este trimestre, sin embargo se encuentra dentro de los plazos para su cumplimiento | 2023-05-09 | 0% | No se evidencia avance en esta actividad.
Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433 |  |  | Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433 |  | Original Firmado Radicado Orfeo No. 20231200178433 |  |  |  |  | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[10 empty] | 2023-01-30 | 1 | Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2023
[10 empty] | 2023-04-18 | 2 | Versión ajustada del PTEP vigencia 2023, Los ajustes presentados en la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública obedecen al trabajo en conjunto de la Oficina Asesora de Planeación y la Unidades de Gestión que participan, entregan actividades y productos que permiten el cumplimiento de este, para este caso las Unidades de Gestión presentaron ajustes a las actividades, productos, fechas, cambio de responsables e inclusión de tres nuevas actividades que permiten el cumplimiento en el mediano, corto y largo plazo
Laura Catalina Posada Morales |  |  | Diana Marcela Reyes Toledo |  | Mauricio Galeano
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | Directora General
Note on N15: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N34: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N52: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N75: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N80: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N88: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N94: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N110: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N120: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El reponsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte e la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la OAP-TI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAP-TI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAP-TI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAP-TI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha:
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.