## Definitivo
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2017 - Versión 2
Fecha de Publicación: Junio de 2017
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitandos su materialización.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Control Interno
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos | 1 Campaña de socialización de la Política de Administración de Riesgos | Socialización efectuada/1 | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-28 | Se realizó para el mes de agosto la campaña ¡Qué me caiga un rayo si crees que no planifico el riesgo!, con la finalidad de socializar la política de administración del riesgos. La anterior campaña se puede consultar en el siguiente link http://comunicarte.idartes.gov.co/noticias/internas/que-me-caiga-un-rayo-si-crees-que-no-planifico-el-riesgo. Estado de la acción: Cumplida
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, fortaleciendo cada uno de los componentes. | Actualizar 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) | 2017-08-31 | Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017, el cual se encuentra publicado en la página de la entidad y puede consultarse en el micrositio de transparencia en el siguiente link http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2017-10/riesgos_corrupcion_validacion_-_2017-30082017.pdf. Estado de la acción: Cumplida
|  | 2.2 | Efectuar la revisión de la metodología usada para la consolidación del mapa de riesgos de corrupción | Actualizar 1 metodología referida a la Administración de riesgos | Metodología actualizada | Oficina Asesora de Planeación Área de Control Interno | 2017-12-31 | Se actualizará la metodología, de conformidad con los instrumentos de gestión que dispone el Departmento Administrativo de la Función Pública.
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de riesgos de corrupción con los respectivos ajustes que se efectúen durante la vigencia. | Publicar 1 Mapa de riesgos de Corrupción en la página web e intranet de la entidad | N.A. | Oficina Asesora de Planeación | 2017-08-31 | El mapa de riesgos de corrupción actualizado en versión (2), se encuentra publicado en la página de la entidad. Sin embargo, se evidenció que en la intranet se encuentra publicado el mapa en versión (1). Estado de la acción: Cumplida
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Revisar la efectividad de los controles establecidos en los riesgos de corrupción identificados | 1 Matriz de Controles consolidado por los riesgos de corrupción identificados | Matriz de controles ajustado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) | 2017-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación realizó una matriz de controles efectuando una comparación entre el riesgo inherente y el riesgo residual, sin embargo, se evidencia la debilidad en la identificación de la efectividad de los controles establecidos. Estado de la acción: Cumplida
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). | Efectuar 3 seguimientos | No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos | Área de Control Interno | 30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017 | Se realizó el correspondiente seguimiento de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el 31 de diciembre de 2017. Estado de la acción: Cumplida
Componente 2: Racionalización de Trámites
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Control Interno
1 | Identificación de Trámites | 1.1 | Identificar otros trámites y/o procedimientos administrativos con que cuente el Instituto | (1) Documento diagnóstico de identificación de nuevos trámites y/o procedimientos administrativos | Documento Diagnóstico/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) | 2017-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación realizó un documento preliminar del diagnóstico referente a la identificación de nuevos trámites y/o procedimientos administrativos. Así mismo, se adelantó una revisión de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPA identificados de la entidad, en reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública el 13 de diciembre de 2017 respecto a los siguientes: a. Solicitud de certificaciones (OPA). b. Oferta de superficies autorizadas para la práctica del grafitti (OPA). c. Permiso para la actividad artística en el espacio público. d. Desarrollo de la actividad de formación en el programa CREA (OPA). e. Préstamos de Casona de la Danza y Cinemateca Distrital. En el transcurso del mes de diciembre se consideró pertinente agregar al diagnóstico el tema de reservas del Planetario de Bogotá. Por lo anterior, se recomienda actualizar el documento preliminar y divulgar la versión final del mismo a las partes interesadas. Estado de la acción: Cumplida
|  | 1.2 | Efectuar la consolidación del trámite PUFA en la entidad | Trámite de PUFA en funcionamiento | N.A. | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | El 2 de mayo de 2017 se terminó el proceso de consolidación del trámite PUFA, el cual puede ser consultado en el siguiente linkhttp://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=47375 que se encuentra publicado en micrositio de trámites y servicios de la página de la entidad. Estado de la acción: Cumplida
|  | 1.3 | Revisar el trámite de Uso Temporal de Equipamientos Culturales | Trámite de Uso Temporal de Equipamientos Culturales actualizado | N.A. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Equipamientos Culturales | 2017-12-31 | La Subdirección de Equipamientos Culturales, realizó actividades con la Oficina Asesora de Planeación para la estructuración del trámite de Uso Temporal de Equipamientos Culturales. Para el corte a 31 de diciembre se evidencian comunicaciones electrónicas para la actualización de información el el Sistema ünico de trámites SUIT. Por inconvenientes en el funcionamiento del SUIT, no se ha logrado culminar la acción, sin embargo, las acciones correspondientes a la revisión del trámite fueron realizadas por parte de la Subdirección y la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda realizar seguimiento en la vigencia 2018 a la formalización del trámite en el SUIT Estado de la acción: Cumplida
|  | 1.4 | Revisar el documento Portafolio de Bienes y Servicios para su mejoramiento y posterior divulgación. | Documento Portafolio de Bienes y Servicios revisado | Documento Portafolio de Bienes y Servicios actualizado/1 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) | 2017-12-31 | El documento Portafolio de Bienes y Servicios se actualizó, de conformidad con la nueva plataforma estratégica de la entidad y las líneas estratégicas. El documento puede ser consultado en el link http://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2018-01/Portafolio%20de%20Servicios%20V2%20cp.pdf Estado de la acción: Cumplida
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Control Interno
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Fortalecer el proceso de convocatoria, para la realización de las asambleas de arte, con miras a aumentar los indices de participación de todos los sectores convocados a estos espacios. | Diseño y publicación de piezas de comunicación que informen y motiven acerca de la realización de las respectivas asambleas de arte | 1 Pieza de comunicación diseñada y publicada. | Subdirección de las Artes Gerencias Área de Comunicaciones | 2017-11-30 | El área de comunicaciones, de acuerdo a las directrices dadas por la Subdirección de las Artes y por las Gerencias diseñaron una pieza de comunicación por cada una de las Asambleas de Arte de los sectores artísticos de Música, Danza, Literatura, Arte Dramático, Artes Plásticas y Audiovisuales. Las cuales se publicaron en la página del Idartes y en facebook. Esta meta se puede evidenciar en respuesta enviada por la Subdirección de las Artes mediante radicado 20183000020033 Estado de la acción: Cumplida
|  |  |  | Realizar el envío de 6 correos masivos por cada área artística a las bases de datos definidas. | Registro de correos enviados | Subdirección de las Artes Gerencias | 2017-12-15 | La Subdirección de las Artes adelantó el Proceso Contractual de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión con Persona Jurídica No 1757-2017, suscrito con la Corporación Topofilia, quien apoyó el envío de correos masivos a las bases de datos entregadas por cada una de las Gerencias para divulgar e invitar a cada una de las Asambleas Artísticas. Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el radicado 20183000020033 Estado de la acción: Cumplida
|  |  |  | Realización de llamadas telefónicas a las bases de datos de cada uno de los sectores | Registro de llamadas telefónicas | Subdirección de las Artes Gerencias | 2017-12-15 | La Subdirección de las Artes adelantó el Proceso Contractual de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión con Persona Jurídica No 1757-2017, Suscrito con la Corporación Topofilia, quien apoyó la realización de llamadas telefónicas a las bases de datos entregadas a cada una de las Gerencias. Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el radicado 20183000020033 Estado de la acción: Cumplida
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de interés del Instituto. | Documento (1) de caracterización de usuarios y grupos de interés | Documento Caracterización actualizado / 1 | Comité GEL Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) | 2017-12-31 | Se realizó el documento caracterización de usuarios, mediante la metodología establecida en la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados emitida por la Secretaría de Transparencia. El anterior documento no se ha socializado, por lo tanto, es importante que se de a conocer al interior de la entidad. Estado de la acción: Cumplida
|  | 2.2 | Revisar las metodologías de los procedimientos de participación y diálogos constructivos con los sectores de las artes. | Documento (1) de resultado de análisis y acciones | Documento realizado (1) | Subdirección de las Artes Gerencias | 2017-10-30 | Desde el mes de Junio de 2017 se han realizado reuniones para sensibilizar a las gerencias frente a la inclusión de mesas participativas para el caso de las Asambleas, se logró efectuar una concertación con las Gerencias de Literatura, Danza y Música las cuales aceptaron la realización de la metodología propuesta desde la Subdirección de las Artes. Debido a que las mesas se realizaron en el mes de Diciembre, se solictará a las Gerencias dar cuenta de la implementación de la metodología para la actualización del plan de participación en 2018. Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que las Asambleas de Arte se realizaron en el mes de diciembre de 2017, esta pendiente realizar un análisis conjunto con las áreas artísticas, de tal manera que permita analizar los resultados de las mesas de participación efectuadas en cada una de las asambleas e incorporar el análisis respectivo en el proceso de participación y continuar en la construcción del documento. Estado de la acción: Pendiente
|  | 2.3 | Realizar el seguimiento a los compromisos efectuados en las asambleas de la vigencia anterior por los sectores de las artes y el IDARTES. | Cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos | N.A | Subdirección de las Artes Gerencia de Danza | 2017-10-31 | De acuerdo al acta de Asamblea para la vigencia 2016 - la Gerencia de Danza estableció el siguiente compromiso: "Realizar jornadas más cercanas para trabajar sobre los temas transversales del sector y por ello se ha planteado la instalación de la mesa sectorial con un consejo ampliado de danza en la que los asistentes se comprometen a participar más activamente. Así mismo, la gerencia convocará para que se lleven a cabo jornadas de trabajo sobre asuntos específicos que le den un norte a cada jornada." De conformidad con el compromiso establecido la Gerencia de Danza ha adelantado las siguientes mesas sectoriales: a. Se realizó la primera sesión el 5 de mayo de 2017 con el tema central en relación con la pregunta "cómo fortalecer y dinamizar los procesos y estrategias de asociatividad y trabajo en red en el sector de la danza en Bogotá" b. Se realiza la segunda sesión el 9 de junio de 2017 con el tema central "La seguridad social y condición de empleabilidad para las personas que trabajan en este sector artístico de la ciudad". c. Se realiza la tercera sesión el 16 de septiembre de 2017 con el tema central "Los mecanismos de apropiación en danza y sus relaciones con la construcción de tejido social". Estado de la acción: Cumplida
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar una capacitación temas referidos al Lenguaje Claro para Servidores Públicos emitida por el DNP. | 1 Capacitación sobre Lenguaje Claro | N.A. | Oficina Asesora de Planeación | 2017-08-31 | Se realizó capacitación respecto al Lenguaje Claro en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del liderado por Departamento Nacional de Planeación el 24 de agosto de 2017 y el 02 de octubre de 2017 para el personal del Planetario. Estado de la acción: Cumplida
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar las 6 Asambleas de cada una de las Áreas Artísticas del IDARTES | 6 Actas de Asambleas | Registro fotográfico Listado de Asistencia Actas de asambleas realizadas / Actas de asamblea programadas | Subdirección de las Artes Gerencias | 2017-12-31 | Es de anotar que las Asambleas de Arte se realizaron en el mes de diciembre, a la fecha se encuentran aprobadas las actas de las Asambleas de Arte de Música y Audiovisuales. Las demás actas se encuentran en proceso de revisión por cada una de las Gerencias de Arte. Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el radicado 20183000020033 Estado de la acción: Pendiente
|  | 4.2 | Adelantar seguimiento a los compromisos adquiridos por el IDARTES en las Asambleas realizadas en la vigencia 2017 | Documento (1) de compilación de los compromisos | Documento compilado | Subdirección de las Artes Gerencias | 2017-12-31 | Las actas de asambleas de Arte de Danza, Artes Plásticas, Arte dramático y Literatura, se encuentra en proceso de revisión por las gerencias; por lo tanto el proceso de compilación de los compromisos adquiridos se encuentra en proceso de elaboración Estado de la acción: Pendiente
|  | 4.3 | Publicar las actas de las Asambleas de cada una de las Gerencias en la página web del IDARTES | Publicar (6) actas de Asambleas | Actas de Asambleas publicadas/6 | Subdirección de las Artes Gerencias | 2016-12-31 | La publicación de las actas de las Asambleas que se realizarón en diciembre se publicarán una vez estas sean aprobadas por cada una de las Gerencias de las Áreas Artísticas. Es de anotar que las respectivas actas se encuentran en revisión por cada una de las Gerencias de Arte. Estado de la acción: Pendiente
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Control Interno
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Implementar diez (10) buzones de sugerencias en algunas sedes del Instituto. | Instalar (10) buzones de sugerencias en las sedes del Instituto | N° de buzones instalados/10 | Coordinador(a) Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-03-31 | En la vigencia 2017 se han instalado 27 buzones de sugerencias correspondientes a los Crea, Escenarios, Punto de Atención al Ciudadano Centro y Sede Administrativa Crea. Estado de la acción: Cumplida
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Trasladar el punto de atención ciudadano para cumplir los requerimientos mencionados en el diagnóstico efectuado por la Veeduría Distrital | Traslado del punto de atención principal | Traslado del punto de atención principal | Coordinador(a) Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Se realizó el traslado del punto de atención al ciudadano el día 02 de junio de 2017 a la nueva sede del Instituto. Estado de la acción: Cumplida
3 | Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios que manejan el sistema SDQS y las personas que atienden público de manera directa en temas relacionados con cultura ciudadana y mejor atención a la ciudadanía de manera trimestral. | Cuatro (4) capacitaciones a los funcionarios en temas de Atención a la Ciudadanía | N° de capacitaciones efectuadas/4 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | En cumplimiento a las capacitaciones, se han realizado para el periodo evaluado nueve capacitaciones en temas tales como manejo y funcionamiento del SDQS, y fortalecimiento de la cultura de respuesta opotuna a la ciudadanía. Estado de la acción: Cumplida
|  | 3.2 | Incluir en las jornadas de Inducción y Reinducción, información de orden general para la Atención al Ciudadano | 1 Jornada de Inducción y 1 Jornada reinducción | Presentaciones Jornada de inducción/2 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Se incluyó la presentación de información de orden general para la Atención al Ciudadano en la jornadas de inducción y reinducción para funcionarios y contratista de la entidad, que se realizaron el 06 de octubre y 15 de noviembre de 2017. Estado de la acción: Cumplida
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la caracterización de proceso de atención al ciudadano | 1 Documento de Caracterización de proceso | Documento de Caracterización de proceso/1 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora Planeación | 2017-12-31 | En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, actualmente se trabaja en la actualización de la caracterización del proceso teniendo en cuenta los cambios realizados al nuevo mapa de procesos. Se recomienda continuar con la actividad ajustando las acciones al proceso estratégico "Gestión del servicio a la ciudadania"
|  | 4.2 | Actualizar manual de atención al ciudadano | 1 Manual actualizado | Manual actualizado/1 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora Planeación | 2017-12-31 | Se actualizó el Manual de Atención al Ciudadano el 31 de octubre con la codificación y formalización del documento. Estado de la acción: Cumplida
|  | 4.3 | Registrar los eventos y servicios en la Guía de Trámites y Servicios de manera mensual. | Guía de Trámites y Servicios con información vigente | N.A. | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | La actividad se realizó mensualmente y a la fecha se encuentra actualizado a corte del mes de diciembre de 2017. Estado de la acción: Cumplida
|  | 4.4 | Actualización del Mapa Callejero cada mes. | Registrar la información localizativa, georeferenciada y los datos básicos de los puntos de servicio y sitios de interés del Instituto a través del Mapa Callejero | N.A. | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Dicha actividad se realizó mensualmente y a la fecha se encuentra actualizado a corte del mes de diciembre de 2017. Estado de la acción: Cumplida
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar estadística mensual de las PQRS | Publicar doce (12) informes estadísticos de PQRS en la página web www.idartes.gov.co | Informes publicados/12 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Se han realizado mensualmente los informes de PQRS. Actualmente la oficina trabaja de Atentción al Ciudadano trabaja en el informe del mes de diciembre del año 2017. Estado de la acción: Cumplida
|  | 5.2 | Realizar mediciones de satisfacción a través de encuestas a los ciudadanos por medio virtual y presencial cada mes. | Realizar 12 Informes que presenten los resultados estadísticos de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía | Informes elaborados/12 | Coordinador Oficina de Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Se evidenció los informes correspondientes a las mediciones de satisfacción a través de encuestas a los ciudadanos para los meses de septiembre y octubre. Se encuentran en proceso el de los meses de noviembre y diciembre. Estado de la acción: Cumplida
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento Control Interno
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener la información actualizada en la página web del Instituto teniendo en cuenta los componentes descritos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | Diez (10) componentes actualizados | No. Componentes actualizados / No. Componentes descritos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | Líderes de Procesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo) Área de Comunicaciones | 2017-12-31 | El área de Comunicaciones es la responsable de publicar la información que remiten las áreas para la sección de transparencia. Para el periodo evaluado correspondiente a la vigencia 2017 se han realizado 98 publicaciones. A pesar de lo anterior, la entidad como sujeto obligado, por medio de la Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 “Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. del Decreto No. 1081 de 2015” expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” ,de conformidad con la información requerida en la misma tiene pendiente de publicación la siguiente informaciónse evidenció que la siguiente información está pendiente de publicarse en la página de la entidad: a. Información de interés: Datos abiertos. b. Planeación: Fortalecer lo correspondiente a políticas lineamientos y manuales y participación en la formulación de políticas. d. Contratación: Publicación de la ejecución de contratos. e. Control: Fortalecer lo correspondiente a informes de gestión, evaluación y auditoría, informe de rendición de cuentas a los ciudadanos e informes a organismos de inspección, vigilancia y control. e. Instrumentos de gestión de información pública: Registro de publicaciones y costos de reproducción. Estado de la acción: Pendiente
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Contestar las solicitudes de información con respuestas oportunas, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. | Contestar oportunamente el 100% de las solicitudes de información | No. Solicitudes de información con respuesta oportuna / No. Total de solicitudes de información | Oficina Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | De conformidad con lo reportado por la Oficina de Atención al Ciudadano se han incorporado al SDQS 527 solicitudes de información. Las cuales de conformidad con el seguimiento realizado se ha dado respuesta en los términos establecidos en la normatividad vigente. Estado de la acción: Pendiente
3 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Publicar en el portal de datos abiertos los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014 | Instrumentos de gestión de información publicados en el portal de datos | No. Instrumentos publicados/ No. Total de instrumentos a publicar | Área de comunicaciones | 2017-04-30 | A la fecha de seguimiento no se ha publicado los los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014. Estado de la acción: Pendiente
4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Efectuar el rediseño de la página web de la entidad | Rediseño de la pagina web | N.A | Área de comunicaciones | 2017-12-31 | En diciembre se lanzó el nuevo diseño de la página que tienen en cuenta los factores de accesibilidad establecidos por la ley. Estado de la acción: Cumplida
5 | Monitoreo del Acceso a la información pública | 5.1 | Realizar informe estadístico sobre las solicitudes de acceso a la información presentadas a la entidad teniendo en cuenta lo definido en el Plan Anticorrupción versión vigente | Informe estadístico trimestral sobre las solicitudes de información presentadas a la entidad | No. solicitudes presentadas recibidas. No. solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. Tiempo de respuesta a cada solicitud. No. solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Oficina Atención al Ciudadano | 2017-12-31 | Se vienen realizando informes mensuales de PQRS donde se relaciona la información correspondiente a: No. solicitudes presentadas recibidas, No. solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, No. solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Estado de la acción: Cumplida
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
Subcomponente / procesos |  | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
1 | Código de ética | 1.1 | Conformar el grupo de gestores de ética de la entidad | 1 Grupo de gestores de ética | N.A | Área de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Área de Control Interno | 2017-04-28 | Se emitió la circular interna No. 3 para el mes de junio de 2017, mediante la cual se conforma el equipo de gestores de ética del Instituto. Estado de la acción: Cumplida
|  | 1.2 | Socializar los valores éticos de la entidad | 2 Acciones de socialización | N° de socializaciones efectuadas/ 2 | Área de Talento Humano | 2017-12-31 | Se estructuró un plan de acción para la socialización de los valores éticos de la entidad que cuenta con actividades de julio a diciembre 2017, tanto para la sede principal del Idartes como en los escenarios y Centros de Formación Artística - CREA-. Para el período evaludado se adelantaron campañas por parte de los gestores éticos respecto a los siguientes valores: Honestidad y Equidad. Estado de la acción: Cumplida
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ
MARCELA MORALES PÁEZ CONTRATISTA CONTROL INTERNO | [5 empty] | CARLOS QUITIÁN SALAZAR ASESOR DE CONTROL INTERNO

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.