## Hoja1
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  |  | Código: 1ES-DIR-P-00
Fecha: 09/04/2019
|  | PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG |  |  |  | Versión: 2
9.583%
N° | Dimensión | Política | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Cumplimiento
1 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica de Talento Humano | Implementar al menos una acción innovadora en el marco del desarrollo de los programas de Bienestar e Incentivos. | Una (1) buena práctica implementada | Área de Talento Humano | 2019-12-31
3 |  |  | Consolidar información sobre los motivos por las que los servidores se retiran de la entidad. | Matriz que consolide la información de retiro en la entidad | Área de Talento Humano | 2019-12-31
4 |  |  | Diseñar una estrategia de reconocimiento de la trayectoria laboral a la planta de personal de la entidad | Programa de reconocimiento a la trayectoria laboral diseñado | Área de Talento Humano | 2019-12-31
5 |  |  | Definir los protocolos e instrumentos para la transferencia de conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | Protocolo para la transferencia de conocimiento y entrega de puesto de trabajo | Área de Talento Humano | 2019-12-31
6 |  | Integridad | Realizar el diagnóstico que mida el nivel de apropiación del código de integridad en la entidad | Diagnóstico de apropiación | Área de Talento Humano | 2019-12-31
|  |  | Generar espacios que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Tres Espacios de recolección de ideas | Área de Talento Humano | 2019-12-31
|  |  | Implementar actividades dirigidas a la comunidad institucional para la apropiación edl códgio de integridad | Tres actividades implementadas | Área de Talento Humano | 2019-12-31
8 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Política de Planeación Institucional | Realizar un inventario de investigaciones financiadas por el Idartes entre 2011 y 2018 | Inventario de investigaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 10%
10 |  |  | Facilitar la participación de los equipos de trabajo de la comunidad institucional en el ejercicio de planeación institucional (sistema de información SIPI) | Número de espacios de participación | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
11 |  | Plan Anticorrupción | Abrir un canal de participación para que ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la Entidad junto con sus equipos contribuyan en la construcción del plan | Un canal de participación | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
12 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Gobierno Digital | Llevar un control de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad soportados en diferentes medios | Base de datos con registro de ejercicios de rendición de cuentas | Líderes Misionales Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaicones | 2019-12-31
13 |  |  | Elaborar matriz con los posibles conjuntos de datos abiertos identificados en la entidad | Lista de posibles conjuntos de datos abiertos de la entidad | Área de Comunicaciones | 2019-12-31 | 20%
14 |  |  | Llevar un control de los ejercicios de participación ciudadana realizados por la entidad soportados en diferentes medios | Total de espacios virtuales abiertos | Líderes Misionales Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaicones | 2019-12-31
15 |  |  | Elaborar, aprobar y publicar el PETI de la entidad | PETI publicado en página web e intranet de la entidad | Área de TIC | 2019-04-01 | 100%
16 |  |  | Elaborar el plan de migración de IPV4 a IPV6 | Plan de migración aprobado |  | 2019-08-01 | 30%
17 |  | Defensa Jurídica | Formular el plan de acción del comité de conciliación y remitirlo a la oficina asesora de planeación y control interno | Plan de acción elaborado y enviado | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-31
|  |  | Formular la política de Prevención del Daño Antijurídico acorde con los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica | Política de Prevención del Daño Antijurídico | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-31
18 |  |  | Diseñar y aplicar indicadores que den cuenta del comportamiento de la defensa jurídica en la entidad | Indicadores definidos | Oficina Asesora Jurídica | 2019-12-31
19 |  | Trámites | Implementar mejoras tecnológicas en el desarrollo del trámite de préstamo y uso de los equipamientos culturales | Tramite virtualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-12-31
20 |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Rendición de Cuentas | Formular un plan de rendición de cuentas que contemple retos, estrategias, indicadores y cronograma de ejecución | Plan para la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación Líderes Procesos Misionales | 2019-12-31
23 |  |  | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados el plan de rendición de cuentas | Dialogos ciudadanos |  | 2019-12-31
24 |  |  | Publicar los resultados de la rendición de cuentas | Socialización de resultados de Rendición de Cuentas |  | 2019-12-31
25 |  |  | Socializar al interior de la entidad la evaluación del proceso de rendición de cuentas institucional. | Socialización del Informe de evaluación de Rendición de Cuentas |  | 2019-12-31
26 |  | Seguimiento y evaluación del desempeño | Elaborar un informe con el análisis realizado a los indicadores que miden el desempeño de la gestión institucional | Sistema de información implementado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
27 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | Realizar inventario de la documentación de sus archivos de gestión de las vigencias 2017 y 2018 en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: | FUID actualizado | Área de Gestión Documental | 2019-12-31 | 25%
28 |  |  | Elaborar documento que contenga actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental | Guía de cero papel |  | 2019-12-31
29 |  |  | Elaborar y aprobar en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Plan institucional de archivos - PINAR | PINAR |  | 2019-12-31 | 60%
31 |  | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Capacitar a funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Curso sobre la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
32 |  |  | Elaborar y públicar una infografía en la página Web que informe a la ciudadanía sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Infografía publicada en la página Web
34 | CONTROL INTERNO | Control Interno | Elaborar informes sobre la adopción de la política de administración del riesgo en la entidad | Dos informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
35 |  |  | Asegurar que los riesgos son monitoreados por parte de la primera línea de defensa diligenciando las autoevaluaciones | Autoevaluaciónes diligenciadas | Líderes de Proceso | 2019-12-31 | 30%
36 |  |  | Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario | Informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Control Interno | 2019-12-31 | 30%
37 |  |  | Realizar acompañamiento a las unidades de gestión en sus procesos de autoevaluación en el cumplimiento de metas | Dos acompañamientos |  | 2019-12-31 | 40%
39 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión del conocimiento | Crear un grupo de gestión del conocimiento e innovación para liderar y promover las prácticas, actividades y proyectos en la materia. | Grupo de Gestión del conocimiento creado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
40 |  |  | Socializar a la comunidad institucional las buenas prácticas y errores cometidos en procesos de investigación | Socialización en gestión del conocimiento | Subdirección de Formación Artística | 2019-12-31
41 |  |  | Generar espacios para compartir y retroalimentar el conocimiento que contribuyan en la creación conjunta. | Espacios para compartir y retroalimentar | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31