## Propuesta
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					Código: 1ES-DIR-P-01

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha: 13/07/2020
							Versión: 2

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: 13 de julio de 2020
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
Objetivos Específicos: / * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. / * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. / * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. / * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. / * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. / * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.
Fuentes para la construcción del Plan: / * Resultados del seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 por parte del área de Control Interno / * Resultado de la medición del FURAG 2019 / * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG / * Resultado del indicador del ITB 2018 - 2019 / * Mesas de trabajo con líderes de proceso y personal asignado de las unidades de gestión de la entidad.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020
									Descripción	% Avance
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar al interior de la entidad la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo		1 Política socializada	Política actualizada y socializada/1	Oficina Asesora de Planeación	31/7/2020	A la fecha del seguimiento se informo que la política de administración del riesgo fue socializada en la reunión donde se capacitó a los Gestores del MIPG en Mapas de Riesgos, se contó la participación del área de Control Interno (fecha de la reunión Jueves 11 de Junio de 2020).	100%
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la entidad sobre la implementación de la política de Administración del Riesgo.		Una capacitación sobre la Administración del Riesgo	Capacitación realizada/Capacitación programada*100	Oficina Asesora de Planeación	30/6/2020	A la fecha del seguimiento se evidenció la capacitación de Mapas de Riesgos a los gestores de MIPG realizada el Jueves 11 de Junio de 2020.	100%
		2.2	Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo en conjunto con los líderes de proceso.		1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web	Mapa de riesgos actualizado/1	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos	30/8/2020	En el seguimiento realizado a la ejecución de la acción se identificó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 V.1 el cual fue publicado el 31 de enero del 2020 y por información de la Oficina Asesora de Planeación se actualizó la versión 2 del mapa de riesgos el día 4 de septiembre de 2020, el link es: https://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos. De igual manera la acción realizada se efectuo fuera de la fecha programada en el PAAC.	80%
3	Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web para consultar y hacer participe a la ciudadanía en la construcción del documento		Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción para construcción con la ciudadanía	Mapa de Riesgos publicado/1	Oficina Asesora de Planeación	30/4/2020	En el seguimiento realizado a la ejecución de la acción se identificó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 V.1 el cual fue publicado el 31 de enero del 2020 y por información de la Oficina Asesora de Planeación se actualizó la versión 2 del mapa de riesgos el día 4 de septiembre de 2020, el link es: https://idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/mapas-riesgos . De igual manera la acción realizada se efectuo fuera de la fecha programada en el PAAC.	100%
		3.2	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con la comunidad institucional		Socializar 1 mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos socializado/1	Oficina Asesora de Planeación	31/7/2020	A la fecha del seguimiento a la acción planteada se identificó que el Mapa de Riesgos de Corrupción se socializó con la comunidad institucional junto con el Plan Anticorrupción, sin embargo, debido a la reciente actualización, se realizará la socialización del documento con los Gestores del MIPG el próximo 17 de septiembre de 2020.	80%
4	Monitoreo y Revisión	4.1	Efectuar dos procesos de autoevaluación de los riesgos de corrupción identificados y suscritos		Autoevaluaciones efectuadas por parte de los líderes de proceso	Autoevaluaciones efectuadas/ 2	Líderes de procesos	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se informò por parte de la Oficina Asesora de Planeación que el monitoreo se ha venido realizando con las mesas de trabajo desarrolladas con las diferentes unidades de gestión, realizadas durante el mes de julio y agosto de 2020. Se realizará un informe de monitoreo en el mes de octubre de 2020 cuando se realicen los ejercicios de Autoevaluación. Igualmente se informó por parte del área de Tecnología que de manera conjunta con la Oficina Asesora Jurídica y el área de Gestión documental se está realizando una autoevaluación y levantamiento de los riesgos informáticos sobre los activos de información con un avance del 21,4% a corte 09/09/2020. De igual forma se esta realizando el levantamiento de riesgos asociados a la infraestructura tecnológica hardware/software de la entidad. También se actualizó el borrador del mapa de riesgos de Gestión Documental en el mes de agosto,el mapa se encuentra en contrucción y revisión por parte de la OAP, las evidencias se encuentran en la carpeta compartida de Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1feqVGqBCnUmmUK8WMIFwkUhJRrZGhcTM?usp=sharing. la Oficina Asesora Jurídica informo que procederá a entregar estas dos autoevaluaciones formalizadas, antes de finalizar el periodo establecido para ello, entregando una de ellas la próxima semana una vez se socialice con el equipo dependencia.	60%
		4.2	Realizar monitoreos semestrales al mapa de riesgo de corrupción con el fin de observar el cumplimiento y efectividad de las actividades de control establecidas al igual que la identificación de procesos institucionales vulnerables al riesgo de corrupción		1 monitoreo realizado	Monitoreos efectuados/ procesos con riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se informò por parte de la Oficina Asesora de Planeación que el monitoreo se ha venido realizando con las mesas de trabajo desarrolladas con las diferentes unidades de gestión, realizadas durante el mes de julio y agosto de 2020. Se realizará un informe de monitoreo en el mes de octubre de 2020 cuando se realicen los ejercicios de Autoevaluación.	60%
5	Seguimiento	5.1	Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre).		Efectuar 3 seguimientos	No. Acciones cerradas / No. Acciones propuestas en el Plan de Manejo de Riesgos	Área de Control Interno	30/04/2020 / 31/08/2020 / 31/12/2020	A la fecha del seguimiento se informa que el área de control interno ha venido realizando los monitoreos a los mapas de riesgos de corrupción en las fechas establecidas en PAAC. Por otra parte se evidenció durante la elaboración del presente seguimiento que el 3 de septiembre se actualizó el mapa de riesgos de corrupción al cual se encuentra publicado en la página web de la entidad	66%		81
Componente 2: Racionalización de Trámites												50
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.												31
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020			67
									Descripción	% Avance		30
1	Estrategia de racionalización de trámites	1.1	Identificar y caracterizar los Tramites y Otros Procedimeientos Administrativos en el marco del la entrada en funcionamiento de nuevos escenarios y oferta de servicios por parte de la entidad.		Documento de Caracterización	Matriz de caracterización / 1	Equipo de trámites / Oficina Asesora de Planeación	30/7/2020	Se iniciarán mesas de trabajo entre el nuevo equipo de trámites de la entidad y la Oficina Asesora de Planeación. / La actividad se encuentra vencida.	0%		90
		1.2	Actualizar en el Sistema Único de Información y Tramites SUIT tanto OPAS, Trámites y acciones de racionalización tendientes a mejorar la Gestión de la entidad.		Actualización del SUIT	Número de OPAS Y Trámites identificados / Número de OPAS Y Trámites Actualizados	Equipo Técnico de Trámites / Oficina Asesora de Planeación	31/8/2020	Se adelantará el proceso de actualización del SUIT. / La actividad se encuentra vencida.	0%		58,16666667
		1.3	Realizar mejoras a la solución tecnológica de virtualización del trámite de Préstamo y uso temporal de equipamientos culturales en el marco de la actualización normativa que incluye nuevos escenarios.		Actualización Tecnológica	Solución tecnológica en producción	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Tecnología	30/9/2020	Se realizó actualización a la solución tecnológica de virtualización del trámite de Préstamo y uso temporal de equipamientos culturales. La solución tecnológica desarrollada permite al interesado realizar por mediod e la página web del IDARTES, la solicitud de uso temporal del equipamiento cultural administrado por el Instituto, con el objetivo de obtener la autorización para el uso temporal del equipamiento, atendiendo a las condiciones de la solicitud. De otra parte se informó que a través del radicado No. 20204300 238913 se solicitó al área de Almacén el ingreso del software a la medida denominado solicitud de uso temporal del equipamiento cultural – tramite SEC, desarrollado, implementado y puesto en producción por parte de la Alta Consejería Distrital de TIC – ACDTIC en coordinación con el área de Tecnología. Lo anterior quedo registrado mediante ingreso Almacén No. 90 del 31 de agosto de 2020.	100%
		1.4	Se implementará un desarrollo tecnológico que permitirá informar la viabilidad del préstamo del escenario mediante correo electrónico y posteriormente adjuntar los documentos requeridos a través del sistema.		Disminución de tiempos y costos en el desplazamiento.	Disminución de tiempos y costos	Subdirección de equipamientos / Oficina Asesora de Planeación / Gestión de TIC	30/9/2020	Con el desarrollo tecnológico de la solución se establece contacto directo con el usuario a través de correo electrónico generando efectividad y control en la solicitud hasta la entrega a conformidad del equipamiento solicitado, logrando la optimización de tiempo para la solicitud del préstamo de los equipamientos. De otra parte se informò por parte del área de Tecnología que se realizó el acompañamiento con la ACTDTIC a la subdirección de equipamientos culturales para la realización de capacitación y pruebas en producción del trámite.	100%
Componente 3: Rendición de cuentas
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020
									Descripción	% Avance
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano		Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad A en un 70%.	% de cumplimiento del nivel de conformidad A.	Área de Comunicaciones	31/12/2020	En la actulidad la pagina web de Idartes cumple en un 60% del nivel de conformidad A, al contar con el modulo de accesibilidad para personas en condición de discapacidad autivia y visual, lo que les permite una navegabilidad accesible, lo anterior se puede observar en el link: https://idartes.gov.co/es	60%
		1.2	Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año		Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad del año 2018	Publicación de rendición de cuentas en la pagina web / 1	Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se ha venido realizando la publicación de noticias con videos que muestran la gestión de la entidad, tal como se demuestra en los siguientes links:https://idartes.gov.co/es/noticias/7000-estudiantes-bogotanos-mas-cerca-literatura https://idartes.gov.co/es/noticias/estos-son-primeros-ganadores-audiovisuales-del-pde https://idartes.gov.co/es/noticias/estos-son-ganadores-del-premio-interpretacion-musical https://idartes.gov.co/es/noticias/llevando-arte-ninos-en-territorio https://idartes.gov.co/es/noticias/planetario-bogota-un-escenario-lleno-historia https://idartes.gov.co/es/noticias/festivales-al-parque-escriben-historia-musical-bogota https://idartes.gov.co/es/noticias/mas-13-mil-ciudadanos-se-han-inscrito-en-crea-en-casa https://idartes.gov.co/es/noticias/nidos-celebra-mamas https://idartes.gov.co/es/noticias/una-lucha-colectiva-cultura-en-barrios Por último se suguiere ajustar la meta producto, toda vez que se establecen actividades fuere de la vigencia 2020.	80%
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Establecer metodología para la caracterización de usuarios en la entidad y socializarlo con las unidades de gestión		Documento metodológico para la caracterización de usuarios en la entidad	Documento publicado en el Mapa de Procesos / 1	Líderes de Procesos Misionales / Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	A la fecha del seguimiento no se evidencian avances es esta acción planteada	0%
		2.2	Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2020 que de cumplimiento a las medidas establecidas para la situación de aislamiento social causada por el COVID-19		Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento publicado/1	Dirección General / Oficina Asesora de Planeación	30/9/2020	A la fecha del seguimiento se informò que la Oficina Asesora de planeación programó reunión para el próximo 15 de septiembre con los líderes misionales para concretar la estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta las recomendaciones impartidas por la veeduría sobre la aplicación de las normas de aislamiento expedidas por el gobierno nacional y local. Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación ha asistido a reuniones con el sector cultura, especialmente con el comité sectorial de planeación en donde se ha trabajo el tema de la rendición de cuentas del sector.	20%
		2.3	Elaborar y publicar en la página web el informe de la rendición de cuentas 2019		Elaborar y publicar 1 Informe de la rendición de cuentas 2019	Documento elaborado y publicado/1	Dirección General / Oficina Asesora de Planeación	30/7/2020	El informe de Rendición de Cuentas se elaboró y se publicó en la página web: / https://idartes.gov.co/es/publicaciones?field_coleccion_target_id=411&field_publicacion_titulo_value= / Sin embargo, en este momento se encuentra dañado el enlace, este inconveniente ya fué reportado al área de Comunicaciones, tan pronto se solucione el inconveniente se enviará el pantallazo del informe publicado en dicho enlace.	100%
		2.4	Llevar el control de los espacios de dialogo con la ciudadanía en los que se rindió cuentas		Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos	Matriz elaborada/1	Dirección General / Líderes de Procesos Misionales	31/12/2020	El área de Comunicaciones coordina con las unidades de gestión misional las fechas en las que se abren los espacios de participación y de diálogo con la ciudadanía mediante los canales oficiales de la entidad. Se informa que se creará una matriz en donde cada unidad de gestión misional registre la información referida con los espacios de diálogo con la ciudadanía. (Esta matriz se trabajará en la reunión del 15 de septiembre).	10%
		2.5	Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales		Realizar 10 sesiones a través del redes sociales institucionales	Sesiones efectuadas/10	Área de Comunicaciones / Líderes Misionales	31/12/2020	A la fecha del seguimiento la entidad ha venido realizando cesiones en redes sociales donde se ha establecido un dialogo participativo con la ciudadanìa con el ánimo de informar temas de interes e interactuar frente a las diversas actividades desarrolladas por el IDARTES, a continuacion se evidencia la ejecución de la accion en los siguientes links: 1. https://idartesencasa.gov.co/live/convocatorias/jornada-informativa-becas-activacion-redes-y-territorios-para-las-artes 2. https://idartesencasa.gov.co/live/arte-para-la-transformacion-social/respuestas-convocatoria-activacion-redes-colaborativas-y 3. https://idartesencasa.gov.co/live/teatro-jorge-eliecer-gaitan/charla-reactivacion-economica-del-sector-cultural-y-creativo 4. https://idartesencasa.gov.co/live/gerencia-de-musica/conversando-con-mitu-festivales-al-parque 5. https://idartesencasa.gov.co/live/direccion/anuncio-ganadores-historias-de-cuarentena-fotografia 6. https://idartesencasa.gov.co/live/arte-para-la-transformacion-social/charla-la-apuesta-de-idartes-en-los-territorios 7. https://idartesencasa.gov.co/live/plataforma-bogota/ckweb-socializacion-de-resultados-laboratorio-otros-videojuegos-ii 8. https://idartesencasa.gov.co/live/foro-que-es-lo-que-nos-hace-libres-en-estos-tiempos 9. https://idartesencasa.gov.co/live/foro-que-tipos-de-liderazgo-requieren-las-artes-y-la-cultura-el-dia-de-hoy 10. https://idartesencasa.gov.co/live/gerencia-de-arte-dramatico/conversatorio-dia-internacional-del-actor	100%
		2.6	Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.		Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales	Documento elaborado/1	Subdirección de las Artes / Área de Atención al Ciudadano	31/10/2020	A la fecha de seguimiento se evidenció que la entidad posee un informe con los temas más recurrrentes que requieren los ciudadanos, sin embargo, para el cumplimiento de la acción se requiere incluir esta información en la rendición de cuentas de la entidad.	60%
		2.7	Construir un documento en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, en donde se defina las metas, responsables y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados.		Matriz con el total de las actividades que desarrolla la entidad en las que se debe involucrar ciudadanía	Documento elaborado/1	Dirección General / Líderes de Procesos Misionales / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se informò que en la reunión programada para el 15 de septiembre en la cual asistirán los líderes de proceso misionales, se integrará el equipo de las áreas misionales con las que se definirán las metas y responsables de los espacios en los que se deben involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados por la entidad.	10%
		2.8	Diseñar un formato en el que se reporte los resultados obtenidos en los ejercicios de participación.		Formato codificado por el SIG	Formato codificado/1	Dirección General / Oficina Asesora de Planeación	30/8/2020	A la fecha de seguimiento se informó que en la reunión del 15 de septiembre se trabajará con el equipo designado por las áreas misionales para la construcción del formato para reportar los resultados de los ejercicios de participación ciudadana.	10%
		2.9	Establecer cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana		Cronograma de actividades de participación	Cronograma de actividades de participación/1	Dirección General / Líderes de Procesos Misionales	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se informó que en la reunión del 15 de septiembre se definirán las fechas de la Rendición de Cuentas de la entidad y la Asamblea Distrital de las Artes de esta vigencia, para ser socializadas con la comunidad institucional de manera que se tomen las acciones pertinentes para el desarrollo de estos eventos.	10%
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Elaborar y publicar en la página web un video institucional en el que se incentive la asistencia de la ciudadanía a la rendición de cuentas institucional		Un video publicado en la página web de la entidad	Video publicado/1	Área de Comunicaciones	30/10/2020	A la fecha del seguimiento se evidencio que no hay avances en la acción	0%
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas		Resultado de las evaluaciones	N° de evaluaciones realizadas/N° de ejercicios de rendición de cuentas realizados	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se evidenció que no hay avances en la acción	0%
		4.2	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.		Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos	Documento elaborado/1	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se evidenció que a la fecha no hay avances en la acción	0%
		4.3	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.		Publicar análisis de resultados de las evaluaciones	Documento publicado/1	Subdirección de las Artes / Gerencias / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se evidenció que a la fecha no hay avances en la acción	0%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020
									Descripción	% Avance
1	Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Identificar mensualmente los temas recurrentes de consulta por parte de la ciudadanía que se reciben en la entidad por diferentes canales (presencial, correo, chat, PQRS, etc.)		Reporte vía correo electrónico con temas recurrentes de consulta de la ciudadanía	Reporte de PQRS/12	Área de atención al ciudadano	31/12/2020	Se observaron los informes para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión de peticiones, en los cuales se establecen los temas más recurrentes de consulta de la ciudadanía y los canales de operación.	60%
		1.2	Elaborar piezas informativas con los temas recurrentes de consulta de la ciudadanía identificados, los cuales se socializarán en la página web y redes sociales		Piezas informativas para socialización con la ciudadanía	Piezas informativas elaboradas/piezas informativas solicitadas*100	Líderes de proceso / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha del seguimiento no se evidenció avance para ésta actividad.	0%
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Elevar consulta ante el área de TIC y Comunicaciones para revisar la viabilidad de crear un desarrollo para que la ciudadanía pueda hacer la consulta sobre radicados Orfeo en la página web www.idartes.gov.co		Consulta en línea de las peticiones	Concepto área TIC/1	Área de atención al ciudadano / Área de TIC / Área de Comunicaciones	31/12/2020	Conforme la descripción de la actividad y el indicador se evidencia la consulta elevada por Atención a la Ciudadanía y la respuesta generada por TIC, en la cual relaciona el dimensionamiento (fases ingeniería software) y tiempo del desarrollo. / No obstante lo anterior y dado que el indicador de la actividad está relacionado con el desarrollo tecnológico de consultas de las peticiones en la página web, El día 26 de agosto se dio respuesta a la consulta realizada mediante reunión sostenida el 24 de abril de 2020. Se informó que el desarrollo solicitado para agilizar este proceso se realizará en dos meses y será entregado en el mes de diciembre de 2020, teniendo que ya se tenía incluido en la lista de que fueron postergadas para atender los requerimientos prioritarios por la pandemia.	70%
3	Talento Humano	3.1	Adelantar procesos de cualificación a los funcionarios y contratistas del Instituto Distrital de las Artes frente a los temas priorizados por el área de Atención al Ciudadano		Certificados de participación en procesos de cualificación	Certificados de asistidas/procesos de cualificación convocadas	Área de atención al ciudadano	31/12/2020	Se observaron certificados de asistencia a seminario de Atención al Ciudadano de la Universidad La Gran Colombia y certificados de participación en LA E-CUALIFICACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA de una funcionaria, a través de la vinculación a la oferta académica programa de formación virtual ofrecido por la Secretaría General que se desarrolla a través de la plataforma http://gestionacademica.bogota.gov.co.	100%
4	Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el procedimiento "trámite a los requerimientos presentados por la ciudadanía" de acuerdo con las mejoras realizadas en el servicio web		Procedimiento actualizado y publicado	Procedimiento actualizado y publicado/1	Área de atención al ciudadano / Oficina asesora de planeación	31/12/2020	Se observa la remisión de la actualización del procedimiento por parte de Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación.	70%
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y emitir un reporte dirigido a Control Interno Disciplinario con la relación de peticiones vencidas		Reporte de peticiones vencidas	#de reportes emitidos/# de peticiones vencidas*100	Oficina de Atención al Ciudadano	31/12/2020	Se observan los correos enviados por Atención a la Ciudadanía a las diferentyes áreas para prevenir vencimientos de las peticiones.	70%
		5.2	Realizar una ficha técnica que contemple las necesidades de señalización para el área de atención al ciudadano de la sede principal, para la atención de personas con discapacidad.		Ficha técnica con el requerimiento	Ficha técnica/1	Área de atención al ciudadano	31/12/2020	Se observó correo electrónico suscrito por SAF-Servicio a la Ciudadanía dirigido a SAF-Talento Humano, en el que realiza el requerimiento para adelantar el proceso de compra de la señalítica.	100%
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020
									Descripción	% Avance
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Difundir el cumplimiento de metas de las áreas misionales que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto.		Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales	Número de piezas gráficas y/o audiovisuales / 3	Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se reporto por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones que se entregaron estimulos para los adultos mayores de 60 años, evidenciado en el siguiente Link: https://drive.google.com/drive/folders/1PlXqmHFgoFd7CbF5U0fpKPH1mOJ5S7l3, sin embargo se considera necesario divulgar y publicar los diferentes avances alcanzados por la entidad, reportados desde las diferentes dependencias de la entidad relacionadas con las metas institucionales al término de la vigencia 2020. Otro aspecto a tener en cuenta en el cumplimiento de la acción, refiere a que debido a que oficialmente se inició con el nuevo plan de desarrollo en el mes de julio de 2020, se espera tener el reporte del primer trimestre para medir el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales del nuevo PDD.	40%
		1.2	Promover al interior del instituto la información relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)		Estrategia de difusión sobre la Ley de Transparencia	Estrategia/1	Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones	31/12/2020	A la fecha de seguimiento no se evidencia avance en la ejecución de la acción planteada, sin embargó se informó por parte del área de cominicaciones que en reunión del 10 de julio se estableció un cronograma con el área de planeación, con el propósito de hacer divulgación de toda la información que sea necesaria al interior de la entidad hasta final de año 2020. / Acta de reunión: https://drive.google.com/file/d/1srwqA4OEqhDdCJi2K6_S5XNEHZEu2dqE/view?usp=sharing	10%
		1.3	Publicar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad.		Trámite(s) priorizado(s) u otros procedimiento(s) administrativo(s) publicados en la página web de la entidad	Trámite(s) priorizado(s) u OPAs en la página web/total de Trámite(s) priorizado(s) u OPAs	Equipo de trabajo para la racionalización de trámites	31/12/2020	Frente el seguimiento a dicha acción se informó por parte de la Oficina Asesora de Planeación que el enlace del tramite de prestamo de escenario ya se encuentra en el link de transparencia, se está a la espera de la salida en vivo del tramite del TJEG para socializarlo con la ciudadanía	90%
		1.4	Realizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad		Documento publicado en la página web	Documento publicado en la página web/1	Líderes de Procesos Misionales / Área de Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	A la fecha del seguimiento no se evidenció avance para ésta actividad.	0%
		1.5	Elaborar matriz en el que se identifique, clasifique, publique y se haga seguimiento a los conjuntos de datos abiertos de la entidad		Matriz de Datos Abiertos	Matriz elaborada/1	Área de TIC	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se informo que la actividad de generación y cargue de datos abiertos ha sido realizada por la Oficina Asesora de Planeación y el área de Comunicaciones, en las plataformas dispuestas para dicho fin. Solo queda pendiente el ejercicio de socialización con el área de Tecnología de la entidad.	80%
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Monitorear y socializar a la comunidad institucional el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información		Reporte de cumplimiento ITA e ITB	Socialización del cumplimiento a la Ley de Transparencia/1	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	La Oficina Asesora de Planeación informa que a la fecha del seguimiento no se ha obtenido el reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de la Procuraduría General de la Nación, para ser socializada a la comunidad institucional.	0%
		2.2	Planificar y realizar requerimiento al área de tecnologia sobre las mejoras a implementar en los canales de atención virtual, presencial y telefónico, que permita la medición del tiempo de espera, de atención y uso de los canales de atención		Plan de mejoras a los canales de atención al ciudadano	Mesas de trabajo ejecutadas/mesas de trabajo planificadas*100	Área de Atención al Ciudadano / Área de TIC	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se identificó que el área de atención al ciudadano envìo correo el dìa 18 de agosto a fin de solicitar varios requerimientos para mejorar los canales de atención en el Idartes asì: 1. Digiturno, 2. Asignación de turnos de atención preferencial cuyo número se refleje en la pantalla de TV de la sede principal. 3. Mediciones de cantidades de atenciones por los diferentes canales. 4. Tiempos de espera. 5. Duración de la atención. Para estos requerimientos el área de Tecnología planteo la posibilidad de fortalecer el grupo de desarrollo a través de la contratación de personal con el fin de atender las solicitudes de desarrollo de las diferentes dependencias, la cual fue gestionado ante la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, razón por la cual se esta gestionando la contratación y selección de desarrolladores para atender los requerimiento de desarrollo con la herramienta de Mesa de Ayuda - GLPI y el Sistema Pandora. Se esta realizando la recolección de HV y el diseño de las pruebas técnicas a través de Talento no Palanca, establecido por la Alcaldía Mayor.	40%
		2.3	Actualización del portafolio de trámites y servicios de la entidad, de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo		Pieza informativa en la página web	Actualización del portafolio de trámites y servicios/1	Oficina Asesora de Planeación / Líderes de procesos misionales	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se identificó que debido a que hasta ahora se tiene la formulación de los proyectos de inversión asociados al nuevo Plan de Desarrollo, se está elaborando un plan de trabajo junto con las unidades de gestión misionales para actualizar el portafolio de servicios de la entidad. De otra parte el área de Tecnología a realizado la invitación a los talleres y asesorias especializadas brindadas por MINTIC para la socialización de los lineamientos y normativa a tener en cuenta para la acualización del portafolio de serviciós en el marco de la política de Gobierno Digital. Asi mismo se encuentra realizando la automatización del portafolio a través de herramientas libres con el área de Comunicaciones.	10%
3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	3.1	Elaborar y publicar en la página web una política antifraude, antisoborno y antipiratería		Política publicada	Política publicada/1	Oficina Asesora Jurídica / Talento Humano	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se informó por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que este documento actualmente se encuentra elaborado el proyecto de política, en comité de conciliación y daño antijurídico se anunció la remisión del mismo para retroalimentación, lo cual se / hará efectivo el próximo lunes 14 de septiembre, por lo que se espera para finalizar el mes de septiembre tener suscrito el acto administrativo de adopción y publicada la política.	30%
		3.2	Actualización y publicación en la página web del Índice de Información Clasificada y Reservada		Documento publicado en la página web	Documento publicado en la página web/1	Oficina Asesora Jurídica / Gestión Documental	31/12/2020	A la fecha de seguimiento la Oficina Asesora Jurídica informa que envío los respectivas revisiones y conceptos sobre el particular al área de gestión documental para que ellos, en el marco de su competencia concluyan lo pertinente. La información se envió el 4 de mayo del presente año	50%
		3.3	Elaborar y publicar en la página web de la entidad los activos de información		Activos de Información actualizados	Activos de Información actualizados y publicados/1	Área de TIC / Gestión Documental / Gestión del Conocimiento	31/12/2020	Para el levantamiento de los activos de información en la entidad el área de Tecnología a participado en los Talleres propuestos por MINTIC en el marco de la implementación de la política de Gobierno Digital y se ha conformado un equipo interdisciplinario con el Área de Gestión Documental y la Oficina Asesora Jurídica, el cual a partir de una metodología acordada ejecutan una serie de sesiones de trabajo con cada unidad operativa y dependencia de la entidad, en las cuales se aplica una entrevista semi estructurada la cual como resultado provee el insumo para el levantamiento de activos de información, valoración de riesgos asociados con la gestión de la información y reconocimiento de la iniciativas para la centralización y administración de los contenidos, documentos de archivo y material bibliográfico en la entidad, teniendo en cuenta las instruciones, lineamientos y normativa dadas por el MINTIC en los talleres. El porcentaje de avance de esta actividad al 09/09/2020 es del 21,4% (Total, de unidades operativas y dependencias de la entidad por realizar la identificación, registro y calificación de activos de información VS número de unidades operativas y dependencias de la entidad con activos de información identificados, registrados y calificados), ya se ha realizado la identificación, registro y calificación de activos de información de todas las unidades operativas y dependencias de la Subdirección de las Artes y el Programa de Culturas en Común de la Subdirección de Formación Artística. dejando evidencia de estas actividades en: a. Registro de activos de información b. Actas de reunión de las sesiones de trabajo adelantadas Ver carpeta Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1feqVGqBCnUmmUK8WMIFwkUhJRrZGhcTM?usp=sharing.	21%
		3.4	Elaborar y publicar en la página web de la entidad el cronograma de implementación del PGD		Programa de Gestión Documental publicado	Cronograma publicado en la pagina web/1	Gestión Documental	31/12/2020	A la fecha del seguimiento no se evidenció avance para ésta actividad.	0%
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar mesas de trabajo para la identificación de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad y establecer un plan de trabajo		Plan de trabajo	Plan de trabajo / 1	Área de comunicaciones / Área de Atención al Ciudadano	31/12/2020	A la fecha del seguimiento se estableció que el área de comunicaciones sostuvo una reunión con atención al ciudadano el 14/5/2020, donde se le dio a conocer por parte de área de comunicaciones las acciones de accesibilidad que se han implementado en la pagina web, con la finalidad de que las personas con alguna discapacitada visual o auditiva pueda navegar la web de manera fácil e intuitiva. Acta de reunión: https://drive.google.com/drive/folders/17mgtiGNSCmGErdyQnylpfsRCkgHfb4lT?usp=sharing / En reunión con atención a la ciudadanía del 18 /8/2020 se realiza una solicitud de un micrositio en la pagina web donde se debe dejar información relevante de atención a la ciudadanía de consulta para la ciudadanía. Acta de reunión: 20204500256673 / En reunión del 28/8/2020 el área de atención a la ciudadanía muestra a comunicaciones un diseño del micrositio solicitado con el propósito de que este sea una base para que el web master de la entidad de inicio a la implementación de este micrositio. Acta de reunión: 20204500272713	60%
		4.2	Solicitar a la Veeduría Distrital talleres de lenguaje claro con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía		Solicitud de talleres ante la Veeduría	Solicitud de taller/1	Área de Atención al Ciudadano	31/12/2020	A la fecha del seguimiento no se evidenció avance para ésta actividad.	0%
5	Monitoreo del Acceso a la información pública	5.1	Publicación mensual informes de las PQRS		Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS	Informes elaborados/11	Oficina de Atención al ciudadano	31/12/2020	A la fecha de seguimiento se identificó que se vienen elaborando los informes mensuales de PQRS, por parte del área de atención al ciudadano, los cuales son publicados en la pagina web link: https://idartes.gov.co/es/transparencia/instrumentos-de-gestion/informe-de-pqrds	72%
		5.2	Publicación Informe de Rendición de Cuentas		Informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas/2	Dirección General / Líderes Misionales / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	Este informe se publicará una vez efectuado el evento de la Rendición de Cuentas de la entidad y se consolide la información que se genere de ella	0%
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Corresponde a estrategias adicionales que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción.
Subcomponente / procesos		Actividades			Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	2° Seguimiento Control Interno / corte al 31/08/2020
									Descripción	% Avance
1	Alistamiento	1.1	Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad.		Realizar 1 convocatoria para Gestores de Integridad	Convocatoria de inscripción/1	Talento Humano	28/2/2020	El día veintiocho (28) de febrero de 2020, la Subdirección Administrativa y Financiera junto a la Oficina Asesora de Planeación , tenían programado realizar la públicación de la Convocatoria de Gestores de Integridad, la cual no se pudo llevar a cabo en la fecha establecida, puesto que no se cdontaba con unos permisos en el correo institucional de Gestores de Integridad con el área de Sistemas y el Área de Comunicaciones presentó retrasos en la publicación de esta convocatoria. / En ese sentido, la Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano junto con la Oficina Asesora de Planeación, realizaron la Convocatoria de inscripción de Gestores de Integridad el día 02 de marzo de 2020, a través de la Intranet , la cual se prórrogo por más de tres semanas con el propósito de inscribir a más participantes. / De acuerdo a lo anterior, el Instituto Distrital de las Artes cuenta con un grupo de diez (10) gestores de integridad, los cuales se encuentran conformados mediante la Resolución No. 484 del veintiocho (28) de mayo de 2020.	100%
		1.2	Realizar 1 reunión de socialización del código de integridad al equipo de gestores de integridad		Realizar 1 reunión con los gestores de integridad	Reuniones efectuadas con los gestores de integridad / 1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	31/3/2020	El veintisiete (27) de mayo de 2020, se realizó reunión virtual de socialización del Código de Gestores de Integridad con la participación de los diez (10) Gestores de Integridad de la entidad.	100%
2	Armonización	2.1	Realizar una capacitación a los Gestores sobre el código de integridad y su proceso de adopción en la entidad		Gestores capacitados	Listas de asistencia/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/4/2020	El veintisiete (27) de mayo de 2020, se realizó reunión virtual de socialización del Código de Gestores de Integridad con la participación de los diez (10) Gestores de Integridad de la entidad.	100%
		2.2	Elaborar en conjunto con los Gestores de Integridad el cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia 2020		Cronograma de trabajo	Cronograma de trabajo/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/5/2020	Se observó el cronograma de actividades a desarrollar.	100%
3	Diagnóstico	3.1	Definir instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la entidad		Definir 1 instrumento o herramienta de diagnóstico	Herramienta o instrumento/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/6/2020	Se observó la herramienta elaborada, la cual consiste en una encuesta con el fin de lograr de comparar los resultados obtenidos en la vigencia anterior y así poder evidenciar el progreso en la apropiación e implementación de los valores del Código de Integridad.	100%
		3.2	Aplicar el instrumento de diagnóstico sobre la implementación del código de integridad		Realizar 1 diagnóstico de la implementación del código	Diagnóstico/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/6/2020	El veintinueve (29) de junio de 2020, se realizó la publicación a través de la Intranet y correo electronico de gestores.integridad@idartes.gov.co, la encuesta de diagnóstico de la apropiación de los valores de Integridad.	100%
		3.3	Socializar el resultado del diagnostico realizado a los funcionarios y contratistas de la entidad		Socialización del diagnostico	Socialización/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	12/06/2020	El diez (10) de Julio de 2020, se realizó la publicación a través del correo electrónico gestores.integridad@idartes.gov.co los resultados de la encuesta de apropiación del Código de integridad, la cual fue respondida por 217 servidores, mediante los cuales el 28% de estos recuerdan las actividades realizadas en la vigencia 2019, el 76% identifican y apropian los valores éticos. Así mismo el 86,5% reconocen los valores de sus compañeros de trabajo y se evidencia que se debe fortalecer la apropiación del valor de la diligencia.	100%
		3.4	Analizar el resultado del diagnóstico y definir las acciones a desarrollar para la implementación de la gestión de integridad en la entidad		Análisis del diagnóstico y definición de acciones	Documento con acciones a realizar/1	Talento Humano / Gestores de Integridad	30/8/2020	Se realizó el análisis de los resultados, los cuales se publicaron a través de una infografía por la Intarnet de la Entidad, junto a la Dirección General - Comunicaciones, así mismo con el propósito de fomentar un proceso de reconocimiento y apropiación de los valores, se realizó la publicación y actualización en la Intranet del espacio de Gestores de Integridad, que tiene como próposito que los funcionarios y contratistas de la Entidad conozca e identifique los valores éticos de la Entidad, así como la normatividad que la reglamenta (https://comunicarte.idartes.gov.co/gestores-de-etica)	100%
4	Implementación	4.1	Desarrollar las acciones que permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas con base en el diagnóstico realizado		Desarrollar acciones para implementación del código de integridad	Actividades desarrolladas/ Actividades definidas*100	Talento Humano / Gestores de Integridad	31/12/2020	Los viernes del mes de agosto se realizó a través del correo electrónico de gestores.integridad@idartes.gov.co la publicación de los cinco valores éticos, el cual consistió en la identificación y fomento de personajes éticos, que tienen como propósito apropiar los valores de los funcionarios y contratistas de la Entidad. / Por otra parte, el Equipos de Gestores de Integridad junto con la Dirección General - Comunicaciones, se encuentran en la fase de planeación de un concurso, que cosiste que la áreas realicen una video que fomenten la apropiación del valor de la Diligencia.	100%
5	Seguimiento y evaluación	5.1	Realizar monitoreo al cumplimiento a la implementación del código de integridad así como del cumplimiento al plan de integridad		Realizar monitoreo a la implementación del código de integridad	Matriz de seguimiento/1	Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	No se presenta avance en esta actividad, dado que la misma se encuentra suejta al cumplimiento de la actividad 4.1.	0%

	Revisó:			Avaló:		Aprobó:

	Camila Crespo Murillo			Carlos Alfonso Gaitán Sánchez		Catalina Valencia Tobón
	Contratista Oficina Asesora de Planeación			Jefe Oficina Asesora de Planeación		Directora General

## Hoja2
3057500375

## Hoja1
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades / o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan / y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de / Corrupción. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los / interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el / proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente Política de Administración de Riesgos				Formulación

Subcomponente Construccion Mapa de riesgos

Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y / el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, / en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar / e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).

Contexto estratégico. Establezca: / a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han / presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. / b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. / c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. / d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). / e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. / f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.

✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección / de la entidad. / ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para / que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. / ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades / deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.

Se sugiere: Código / de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para / la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o / mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y / propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. / Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos / conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y / de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por / la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de / Atención al Ciudadano

Accion dentro de rendición de cuentas

Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion

Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave

Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan / para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante / que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos / de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la / corrupción entre otras.