## PAA 2023
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES FECHA DE PUBLICACIÓN ENERO 23 DE 2023
VIGENCIA 2023
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | María del Pilar Duarte Fontecha | [6 empty] | Cargo |  |  | Asesora de Control Interno
Objetivo estratégico |  | Generar condiciones para que el ejercicio de las prácticas artísticas que desarrollan agentes y organizaciones del sector de las artes, con procesos asertivos de planeación, información, fomento, organización, participación, regulación y control, que consoliden a Bogotá - Región como un escenario para el disfrute y goce de los derechos culturales | [6 empty] | Objetivo del plan |  |  | Planificar las actividades a desarrollar por el Área de Control Interno durante la vigencia en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente, con el fin de evaluar la eficacia de los controles establecidos para la mejora del desempeño del Instituto Distrital de las Artes.
Alcance del plan |  | Todos los procesos, dependencias y sedes del Instituto para la vigencia 2023 y/o las vigencias que se consideren pertinentes. | [6 empty] | Riesgos |  |  | 1. Emitir concepto errado por no disponer de la información certera, completa y oportuna. 2. Incumplimiento del plan anual de auditoría por no disponer del recurso humano requerido.
Criterios |  | 1. Generales: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151. 2. Específicos: Normatividad vigente y documentación de la entidad aplicable según corresponda. | [6 empty] | Recursos Conformación del equipo de Control Interno |  |  | (1) Asesora de Control Interno, (1) Profesional Especializado vinculado a la planta temporal, (4) Contratistas profesionales especializados. Se requiere la contratación adicional de ingeniero de sistemas y arquitecto o ingeniero civil, especializados por tres meses cada uno.
No. | Actividad | Cantidad | Referencia normativa | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO
¦ | Realizar la secretaría técnica del comité institucional de coordinación de control interno. | 2 | Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 Nivel Nacional Artículo 2.2.21.1.5 Resolución 1103 de 2020 Idartes | bar: Enero; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
2 | Participar en los diferentes comités institucionales e interinstitucionales para aportar información que facilite la toma de decisiones. | 12 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Enero to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
1 | Asesorar y generar alertas oportunas a los líderes de los procesos o responsables del suministro de información solicitada por los entes externos de control, para asegurar la entrega de información con oportunidad, integralidad y pertinencia. | 7 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. 5. Relación con entes externos de control. | [8 empty] | X | X | bar: Abril to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
2 | Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías externas. | 5 | Resolución Reglamentaria 036 de 2019, Contraloría de Bogotá D.C. Circular 005 del 11 de marzo de 2019, Contraloría General de la República. | [8 empty] | X |  |  | X | bar: Enero; Abril; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
3 | Verificar rendición de la cuenta mensual y anual a la Contraloría Distrital | 12 | Resolución 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá (modificada por la RR 26 del 10/11/2022) | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Enero to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
1 | Implementar las actividades de control propias del Área de Control Interno: Revisión documentos del proceso Autoevaluaciones Reportes de Control Interno como 1ra línea | 12 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Enero to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
2 | Implementar acciones de prevención de riesgos de corrupción o de inadecuada gestión en la contratación. | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. | bar: Marzo to Mayo
3 | Asesoría construcción mapas de aseguramiento Idartes | 1 | Circular 103 de 2020 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | bar: Marzo to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Junio
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AUDITORÍAS
1 | Proceso gestión de bienes, servicios y planta física - Infraestructura - Requiere contratación de arquitecto o ingeniero civil especializado por tres meses. | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | [8 empty] | X | X | bar: Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
2 | Proceso gestión estratégica de comunicaciones | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | bar: Abril to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Junio
3 | Proceso gestión integral para la mejora continua | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | [8 empty] | X | X | bar: Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
4 | Proceso gestión jurídica | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | [8 empty] | X | X | X | bar: Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
5 | Proceso gestión del conocimiento | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | bar: Abril to Recursos Conformación del equipo de Control Interno Junio
6 | Proceso gestión de tecnologías de la información Requiere contratar ingeniero de sistemas especializado por 3 meses. | 1 | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151 | [8 empty] | X | X | X
INFORMES DE LEY
1 | Plan anual de auditoría para la vigencia y modificaciones. | 2 | Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 38 numeral 4 | [11 empty] | X | bar: Enero
2 | Verificar publicación de instrumentos de planificación. | 1 | Ley 1474 de 2011 Art. 74, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto 612 de 2018. | bar: Febrero
3 | Verificar la presentación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. | 1 | (Decreto Nacional 1499 de 2017, Circular Externa No. 100-001 -2022 del DAFP. | bar: Marzo
4 | Informe de evaluación a la gestión anual por dependencias. | 1 | Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. | bar: Enero
5 | Informe de control interno contable, reporte en CHIP y remisión a Contabilidad para cargue en Bogotá Consolida. | 1 | Resolución 706 de 2016 CGN, art. 16 Resolución 193 de 2016 CGN "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Publica, el procedimiento para la evaluación del control interno contable". | bar: Febrero
6 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía. | 3 | Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y Ley 2195 de 2022. | [8 empty] | X | bar: Enero; Mayo
7 | Informe de Quejas, Sugerencias y Reclamos | 2 | Ley 1474 de 2011, artículo 76; Ley 1755 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Circular Conjunta 006 de 2017, Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 3. | [8 empty] | X | bar: Abril
8 | Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno | 2 | Ley 1474 de 2011 Art. 14, Decreto 2106 de 2019, artículo 156 DAFP Articulo 9, Circular externa 100 del 2019 DAFP, Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 39, 41 y 42. | [11 empty] | X | bar: Enero; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
9 | Informe semestral de control interno (instrumentos técnicos y administrativos del SCI) | 2 | Decreto Distrital 807 de 2019, Art. 37 numeral 5, Art. 39 Parágrafo 3 y 4. | bar: Enero; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
10 | Realizar el reporte de rendición de la cuenta anual a la Contraloría Distrital de responsabilidad de control interno: Informe control interno contable, informe ejecutivo anual de control interno e informe de la oficina de control interno. | 1 | Resolución 002 de 2022 de la Contraloría de Bogotá, art. 16. Términos establecidos por la CGN. | bar: Febrero
11 | Preparar archivo y realizar el reporte de rendición de la cuenta anual a la Contraloría Distrital: plan de mejoramiento institucional (Seguimiento acciones abiertas e incumplidas con corte a 31 diciembre) | 1 | Resolución No. 036 del 2019. | bar: Febrero
12 | Seguimiento a la austeridad en el gasto | 4 | Decreto 984 de 2012 de la Presidencia de la República y el Decreto Distrital 492 de 2019. | [9 empty] | X | bar: Enero to Febrero; Abril; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
13 | Verificar cumplimiento derechos de autor software | 1 | Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, Circular 04 de 2006 del DAFP, Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | bar: Mayo
14 | Verificar la Implementacion del Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP Seguimiento a la Implementación Estrategia Talento, No Palanca. Verificar el cumplimiento del fortalecimiento de la meritocracia, el empleo y de la función pública. | 1 | Decreto 367 de 2014, Circular 34 de 2014, Circular externa 08 de 2021 del DASCD Circular 051 de 2020 Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación | [9 empty] | X
15 | Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia. | 1 | Ley 1712 de 2014 de Transparencia, Decreto 103 de 2015, Resolución 1519 de 2020 y sus anexos 2, 3 y 4. | [8 empty] | X
16 | Seguimiento al Siproj-Comité Conciliación-Política de prevención del daño antijurídico, informe de gestión judicial (semestral). | 1 | Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009 Art. 26. Decreto 1167 de 2016, Artículo 2.2.4.3.1.2.12. Decreto Distrital 839 de 2018, Resolución 104 de 2018 Secretaría Jurídica Distrital, artículo 30 modificado por la Resolución 076 de 2020 (Circular 020 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital) | [10 empty] | X | X
17 | Seguimiento al Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y organismos del Distrito Capital" (Artículos 2o. Contratación 3o. Atención al Ciudadano, 4o. Participación Ciudadana y 5o. SCI) | 1 | Decreto Distrital 371 de 2010 | bar: Abril to Mayo
18 | Seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por la entidad | 2 | Decreto Distrital No. 807 de 2019, Art. 39 Parágrafo 5 | [9 empty] | X | bar: Recursos Conformación del equipo de Control Interno Agosto
19 | Verificar cumplimiento de la Directiva No. 008 de 2021 verificación de cumplimiento del manual específico de funciones y competencias laborales. | 1 | Directiva No. 008 de 2021 (Numeral 1.9) | [10 empty] | X | X
20 | Seguimiento al manejo de cajas menores en la entidad. | 1 | Decreto 061 de 2007. Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo.
21 | Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías internas. | 4 | Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces y Procedimiento interno | [9 empty] | X | bar: Enero; Abril; Recursos Conformación del equipo de Control Interno Julio
22 | Seguimiento a la Implementación del MIPG | 1 | Decreto 807 de 2019, art. 7, Circular conjunta 012 de 2018 | bar: Febrero
ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
1 | Evaluar la gestión del riesgo de la entidad | 1 | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, DAFP. | [9 empty] | X