## PTEP
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [14 empty] | Código: DIR -F- 41
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [14 empty] | Fecha: 23/01/2025
Versión: 01
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2025
Fecha de Publicación: 23 DE ENERO DE 2025
Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Realizar publicación del avance de las metas de los proyectos de inversión a través del sistema de información Pandora y la pagina web del Idartes |  | Once publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-02 | 2025-11-30 | 2025-04-30 | 33% | En la pagina web de la Entidad reposan los seguimientos de metas y presupuestales realizados a los proyectos de inversión de la Entidad. Los mencioandos seguimientos se generan de manera trimestral en el aplicativo SEGPLAN previa aprobación de la SDP. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-proyectos-inversion | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia cumplimiento y avance frente a los seguimientos realizados | 2025-04-30 | 33% | Control interno valida las evidencias consistentes en publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión, para este cuatrimestre, por ser esta actividad constante en la vigencia el avance es del 33%. | 0%
| 2 | Generar y publicar un informe de monitoreo y seguimiento a la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | tres informes de seguimiento producidos y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 0% | El inicio de la actividad se reporta posterior al mes de mayo, el reporte del presente avance es con corte al 30 de abril. |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad se encuentra programada para iniciar el 01 de mayo | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 3 | Realizar la verificación y actualizar mensualmente la Guía de Trámites y Servicios del Distrito correspondiente a la oferta de servicios de la Entidad. |  | Una Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada mensualmente | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la actualización de la Guía de Tramites y Servicios del Distrito correspondiente a la oferta de servicios de la Entidad, donde se validó la totalidad de la información relacionada con trámites, Otros Procedimientos Administrativos –OPA-, consultas de acceso a la información pública y otros servicios correspondientes de enero, febrero, marzo y abril. | https://drive.google.com/drive/folders/1GZLlAH1Yz7rztZfpFjW0seOtqvClAtvL?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia el envío de la actualización mensual de la remisión de confiabilidad relacionada con trámites y OPAS correspondiente a enero, febrero, marzo y abril | 2025-04-30 | 33% | Control interno verifica el envío de la actualización mensual del certificado de confiabilidad de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025 con reporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría General. | -0.33%
| 4 | Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad |  | Dos informes aprobados y publicados en la pagina web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 50% | Se presenta seguimiento del informe de monitoreo semestral de los indicadores de gestión del segundo semestre del 2024 publicado en enero 27 de 2025. Este informe puede ser consultado en el siguiente enlace https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores-de-gestion | https://drive.google.com/drive/folders/1J7f6xfAPp867WNguzqh_zzuD5yf24Gyi | 2025-04-28 | En ejecución | En las evidencias aportadas se verifica la elaboración y publicación del informe de seguimiento de los indicadores de gestión de la Entidad | 2025-04-30 | 50% | En el enlace anexado se concluye que la información entregada cumple el avance propuesto hasta el momento de la verificación del primer cuatrimestre del 2025 | 0%
| 5 | Mantener actualizados los numerales 2 y 3 de la sección III-Contratación, y el numeral 9 de la sección IV - Planeación, presupuesto, informes del link de transparencia conforme al esquema de publicación acordado con la OAPTI. |  | Micrositios actualizados | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-28 | 33.33% | Se mantienen actualizados los micrositios señalados en el link de transparencia acorde a lo estipulado en el esquema de publicación - https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/contratacion - https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/defensa-publica | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/contratacion - https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/defensa-publica | 2025-04-28 | En ejecución | En la revisión realizada para la publicación de la información de los numerales 2 y 3 de la Sección III de contratación se evidencia la publicación de una matriz con información relacionada con los contratos de Enero a marzo de 2025 en la que se evidencia los tipos de contrato de arrendamiento, prestación de servicios, convenio interadministrativo entre otros. Respecto a la numeral 9 se evidencia un informe jurídico de enero a marzo de 2025 | 2025-04-30 | 33% | En la verificación realizada por la tercera línea se evidencia que esta actividad se encuentra en ejecución y no ha finalizado, ya que la actividad y producto están relacionados con la actualización permanente del micrositio, el porcentaje de cumplimiento es del 33%. | -0.33%
| 6 | Elaborar y publicar un documento para la consulta ciudadana en relación con la ejecución de los contratos, convenios y ordenes de compra en los portales de contratación de manera pública. |  | Un documento elaborado y publicado | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-28 | 33.33% | Se construyó el borrador del documento a se publicado donde se evidencien los pasos para la consulta de forma pública de la ejecución de contratos, convenios y ordenes de compra. Se remite borrador de documento. | https://drive.google.com/drive/folders/1VwvzQUiBg8iPG9wlzOK_gXfHMZ11dII7?usp=sharing | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia el avance en la construcción de un instructivo para la consulta de ejecución de contratos, convenios y ordenes de compra | 2025-04-30 | 33% | Control interno evidencia avance en la construcción de un instructivo denominado "Instructivo para consulta de la ejecución de contratos, convenios y órdenes de compra desde el enlace de transparencia de la entidad" el avance presentado está acorde con lo presentado por la unidad de gestión | -0.33%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 7 | Construir un plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Un plan de trabajo construido y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 2025-04-25 | 100% | Se trabajó en una reunión con el área de comunicaciones y el grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía, un cronograma para actualizar el Menú Participa. De igual manera se generó alerta al área de comunicaciones con respecto a alguna información contenida en los botones de encuestas y de los informes de la estrategia de comunicaciones para las rendiciones de cuentas. | https://drive.google.com/drive/folders/1w37o6xIFPVrVC_NNkaDHgr9j0uF4R6Jr | 2025-04-28 | Finalizado | Se adjunta un acta de reunión en la que se construye el plan de trabajo del para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza | 2025-04-30 | 100% | Se evidencia acta de reunión en la que se construye el plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza | 0%
| 8 | Realizar seguimiento semestral al Plan de trabajo del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza |  | Matriz de seguimiento semestral | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad se encuentra programada para iniciar el 01 de julio | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 9 | Diseñar una estrategia para la construcción Programa de Transparencia y Ética Pública teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024 |  | Una estratégica construida y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 2025-04-28 | 80% | Se construye la Estrategia del Programa de Transparencia y Ética Pública de acuerdo a los lineamientos normativos sin embargo se deja en un 80% de cumplimiento puesto que pueden presentarse ajustes al documento respecto a su contenido ya que en esta estrategia se registran las actividades de cada componente y estas pueden ser susceptibles de cambio de acuerdo a la planeación de cada unidad de gestión | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/plan-anticorrupcion | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia la construcción y publicación del PTEP el 23 de enero de 2025 en la pagina web de la Entidad sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2025-04-30 | 80% | En la verificación realizada por Control Interno la actividad muestra avances sobre la construcción y publicación del PTEP el 23 de enero de 2025 en la pagina web de la Entidad sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 0%
| 10 | Implementar cuatro campañas de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | cuatro campañas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-03-31 | 25% | Se realizo una campaña de sensibilización frente a la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional a través de Comunicaciones internas por correo electrónico con pieza comunicativa divulgando los principios de la misma. | https://drive.google.com/drive/folders/1GohsdLl62EGAtZFZ9P3OdKiKA37tNSw1 | 2025-04-28 | En ejecución | la construcción de una pieza comunicativa 19 de abril de 2025 relacionada con la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2025-04-30 | 25% | En la verificación realizada por Control Interno se evidencia una pieza comunicativa 19 de abril de 2025 relacionada con la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 0%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 11 | Realizar sesiones de socialización y divulgación de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica-contractual al interior de la entidad |  | Dos sesiones de socialización y divulgación | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-28 | 33% | Durante el periodo se realizaron sesiones de orientación en materia de contratación y supervisión, en al cuales se indica donde consultar los documentos asociados al proceso de gestión jurídica, así mismo, se generan comunicaciones sobre la actualización de los documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/11mhRBzYGABwaT7YtHHQLEnzNRjLc988e?usp=sharing | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia el cumplimiento de socialización de documentos asociados al proceso de Gestión Jurídica, se deja en estado en ejecución ya que la actualización documental es permanente y la actividad finaliza en diciembre | 2025-04-30 | 33% | Control Interno esta de acuerdo con la segunda línea, porque esta actividad se encuentra en ejecución y no ha finalizado, ya que la actividad y producto relacionado con las sesiones de socialización y divulgación de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica-contractual al interior de la entidad esta actividad es permanente con un cumplimiento del 33%. | 0%
| 12 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información producida y procesada por las Unidades de Gestión. |  | Una matriz de activos de información actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 10% | Esta actividad está planeada para ser iniciada durante el segundo semestre de la vigencia actual, sin embargo, se realizó la revisión y consolidación de los activos de información identificados como bases de datos personales, con el fin de ser reportados a la Oficina Asesora Jurídica. | Evidencia en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1vff8WmqwNySuN7X_3IJQLM00ab8oTrh-?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Loa actividad tiene inicio en junio, sin embargo se adjunta avance, se remite correo electrónico informando el envío de una base de datos personales con un filtro aplicado a los tipos de activos de la información | 2025-04-30 | 10% | Se evidencia avance en la Actualización y publicación de la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información de las Unidades de Gestión. | 0%
| 13 | Formular y publicar un documento con la metodología para identificar y clasificar los activos de información |  | Un documento publicado en la intranet comunicarte | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.3% | Se inició con la elaboración de la GUÍA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, la cual será oficializada entre el mes de mayo y junio. | Evidencia en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzKwZHptENf-YqrVbJ5-Oq-LS46ZbhYx?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se presenta como evidencia el avance en la construcción de una guía para la gestión y clasificación de activos de la información | 2025-04-30 | 33% | Se evidencia avance en la construcción de una guía para la gestión y clasificación de activos de la información el porcentaje esta acorde con la evidencia presentada del 33% | -0.3%
| 14 | Elaborar y radicar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 |  | Dos informes de seguimiento a la implementación del SIC radicado en Orfeo. | SAF- Gestión Documental |  | 2025-06-30 | 2025-11-28 | 2025-04-01 | 27% | Se realizó seguimiento al programa de monitoreo y control de condiciones ambientales del área de custodia documental de la Entidad para el primer trimestre de la vigencia 2025 como parte de las estrategias de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (informe radicado bajo el No. 20254600209063), el cual formará parte del contenido a reportar en el primer informe de seguimiento semestral a la implementación del SIC. | Evidencia en el link: https://drive.google.com/drive/folders/19_kQqKd9l-K88spCdYQrdxitCw_wUZeq | 2025-04-28 | En ejecución | Se reportan avances en la información relaciona con la entrega de informes al seguimiento a la implementación del Sistema de implementación de la Conservación | 2025-04-30 | 27% | Se evidencia avance en la actividad de Elaborar y radicar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 (Informe Programa monitoreo y control de condiciones ambientales Área de custodia documental - Idartes Primer trimestre 2025 aunque la actividad inicia el 30/06/2025. | 0%
Criterio diferencial de accesibilidad | 15 | Actualizar la matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad, con el propósito de identificar las fortalezas y debilidades de la infraestructura para el servicio en la sede principal de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF |  | Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad. | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la actualización de la matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad. Se evidenció la importancia de priorizar en avances significativos en infraestructura básica y atención inclusiva, la necesidad de abordar urgentemente las brechas en comunicación accesible y adaptación arquitectónica. | https://drive.google.com/drive/folders/1Ha5Rvu4od_gaR-DLxlIQe66Upoe1HKQH?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Se presenta acta con número de radicado 20254500232843 en el que se socializan los resultados de la evaluación de las barreras y facilitadores realizada el 07/04/2025 | 2025-04-30 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. | 0%
Monitoreo del Acceso a la información pública | 16 | Publicación mensual de los informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Entidad- PQRSD de acuerdo con los reportes de la Secretaría General - Subdirección de Calidad del Servicio Bogotá te escucha |  | Elaborar once informes de la gestión de PQRSD de la Entidad. | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se publicaron los informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Entidad- PQRSD de acuerdo con los reportes de la Secretaría General - Subdirección de Calidad del Servicio Bogotá te escucha, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia la publicación de los informes de enero, febrero y marzo en la pagina de transparencia y acceso a la información pública | 2025-04-30 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se evidencia la publicación de los informes de PQRS del primer cuatrimestre del 2025, el avance presentado en esta actividad es adecuado con las evidencias. | -0.33%
| 17 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreos al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-05-01 | 2025-09-30 |  | 0% | El inicio de la actividad se reporta posterior al mes de mayo, el reporte del presente avance es con corte al 30 de abril. |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad tiene una fecha de inicio en mayo | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 18 | Ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854, para garantizar el nivel de accesibilidad AA. |  | Pagina web ajustada | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-04-25 | 10% | Se está realizando la construcción de la matriz de seguimiento de cada uno de los pasos establecidos en la Norma 5854 para garantizar la accesibilidad AA | https://drive.google.com/drive/folders/1PaW5AP8bo0q7Go7Egt0UQ8bd4xmKt6zN?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia avance en el formato de criterios de accesibilidad, se sugiere incorporarla como un formato dentro del proceso de gestión de comunicaciones | 2025-05-02 | 10% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa en la evidencia se muestra formato de criterios de accesibilidad sin calificaciones, el avance presentado en esta actividad del 10% es adecuado con las evidencias. | 0%
| 19 | Publicar en la pagina web de la entidad, noticias que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad |  | Publicación de contenidos | Área de Comunicaciones | unidades de gestión misionales | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 2025-04-23 | 33% | Se realiza constantemente la publicación de noticias en la pagina de IDARTES, para divulgar noticias con productos y estrategias de comunicaciones para la divulgación de la misionalidad del idartes. | https://drive.google.com/drive/folders/1-awnkNQgAyAQ2lYl3PUQjFOh5Da5BJXZ?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia la publicación de noticias https://www.idartes.gov.co/es/noticias | 2025-05-02 | 33% | Por ser esta actividad constante en la vigencia, según la validación realizada por la tercera línea de defensa este avance del 33% que se presenta, es adecuado con las evidencias. | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 20 | Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada |  | dos actas de reunión de socialización de la Estrategia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2025-01-20 | 2025-04-20 | 2025-05-25 | 50% | Se generó la actualización de la Estrategia con el equipo de participación. No obstante no se dejaron actas de dicha socialización y se encuentra a la espera de espacio en la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para socializar | https://drive.google.com/drive/folders/1mKkR8Ks5W_O58qHbzIihKXpKSgimqI3n | 2025-04-28 | Incumplida | Se evidencia la construcción de la estrategia sin embargo no se presentan las actas de socialización, de acuerdo a la fecha de inicio y finalización queda incumplida y se solicita realizar su respectiva socialización para dar cierre a esta actividad. estado de avance 70% | 2025-05-02 | 50% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa y considerando que la actividad se debió terminar el 20/04/2025, esta actividad se encuentra en estado incumplido, por lo tanto, control interno recomienda terminar la actividad en el siguiente cuatrimestre y aplicar controles que eviten recurrencia | 0%
| 21 | Actualizar trimestralmente el inventario de información asociada al plan institucional de participación para generar los monitoreos y alertas asociadas a la planeación de la participación ciudadana |  | Actualización trimestral del reporte de actividades de participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-12 | 2025-12-31 | 2025-05-25 | 100% | Se hace seguimiento y análisis de la información con la que, las unidades de gestión reportan al plan institucional de participación . | https://drive.google.com/drive/folders/1BZxrCdIcJRW7mXJnX1lG2oEkURLXHrsU | 2025-04-28 | En ejecución | esta actividad queda en ejecución ya que en la actividad como en el producto se registra seguimiento trimestral a las actividades de participación ciudadana, en las evidencias aportadas se constata el seguimiento realizado al instrumento de reporte | 2025-05-02 | 33% | La actividad consiste en: "Actualizar trimestralmente el inventario de información asociada al plan institucional de participación para generar los monitoreos y alertas asociadas a la planeación de la participación ciudadana", teniendo en cuenta que la periodicidad es trimestral, el avance deberá estar en 33% y no completamente cumplida como lo presenta la unidad de gestión | -67%
| 22 | Generar espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos virtuales o mixtos |  | Dos Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión y Área de Comunicaciones | 2025-09-01 | 30/112025 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de septiembre de 2025 | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 23 | Generar espacio para mencionar en las diferentes audiencias de rendición de cuentas, cuales son las peticiones recurrentes de los ciudadanos, según el tema correspondiente y dar respuesta a dichas peticiones |  | Dos audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-09-01 | 30/112025 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de septiembre de 2025 | 2025-05-02 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 24 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la Entidad. |  | Un Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 100% | De manera conjunta con el equipo de participación se realizó el trabajo de actualización del Plan Institucional de participación, se publicó para aportes ciudadanos y se aprobó por el CIGYD, antes de ser publicado | https://drive.google.com/drive/folders/10nvCDKFlMESN1GYtdMQrgRnq0fu6rh3B | 2025-04-28 | Finalizado | Se finaliza la actividad, documento actualizado y publicado el 11 de abril del 2025 https://comunicarte.idartes.gov.co/SIG/misional-gestion-de-participacion-y-organizacion-del-sector-artistico | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: un plan institucional de participación ciudadana - Idartes 2025 del 11/04/2025 lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
| 25 | Realizar dos capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Dos Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-06-01 | 30/112025 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2025 | 2025-05-02 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 26 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-02-02 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | 100% | Para la Audiencia General de Rendición de Cuentas 2024 realizada el día 8 de abril de 2025 se realizó el video de invitación a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1H6CWZl6nm7asmSJwTXNwzBOui5_XYNbj?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Actividad cumplida | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Video publicado en la página web, lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 27 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2024 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-04-23 | 0% | No se tiene avances |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | En la revisión entregada se informa no tener avances para esta actividad se sugiere dar celeridad en los avances para este producto ya que su finalización es en mayo | 2025-05-02 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa no se presenta avance de la actividad, no obstante, se resalta que esta finaliza en mayo. | 0%
| 28 | Realizar análisis y evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas para responder a recomendaciones u objeciones realizadas en las audiencias de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2024 |  | Un Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-04-23 | 0% | No se tiene avances |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | En la revisión entregada se informa no tener avances para esta actividad se sugiere dar celeridad en los avances para este producto ya que su finalización es en mayo | 2025-05-02 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa no se presenta avance de la actividad, no obstante, se resalta que esta finaliza en mayo. | 0%
| 29 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar un informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-04-23 | 0% | No se tiene avances |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | En la revisión entregada se informa no tener avances para esta actividad se sugiere dar celeridad en los avances para este producto ya que su finalización es en mayo | 2025-05-02 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa no se presenta avance de la actividad, no obstante, se resalta que esta finaliza en mayo. | 0%
Rendición de Cuentas focalizada | 30 | Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  | Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 100% | En el documento de Estrategia de rendición de cuentas se incoporaron las rendiciones de cuentas virtuales y se han programado para el tercer trimestre de la vigencia | https://drive.google.com/drive/folders/1jFf5pWnEnmMlVQM8YWkH67TXZb_8bQKI | 2025-04-28 | Finalizado | Actividad finalizada | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada, lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
| 31 | Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional |  | Dos ejercicios de rendición de cuentas realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2025-09-01 | 30/112025 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad inicia el 01 de septiembre | 2025-05-02 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 32 | Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos solicitantes cuando se requiera |  | Participación en los nodos ( cuando la Entidad sea requerida) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2025-01-02 | 2025-12-15 | 2025-04-25 | 0% | No se han recibido solicitudes de por parte de nodo alguno frente al tema. En la Circular 004 de 2024 la Veeduría Distrital eligió las entidades que harían parte de la rendición de cuentas de la Alcaldía mayor y de nuestro sector articularon con la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no se incluyó a las entidades descentralizadas |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | A la fecha no se han recibido solicitudes de participación a los nodos | 2025-05-02 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa y lo manifestado por la primera línea de defensa, no se han recibido solicitudes para la participación de la Entidad en los nodos. | 0%
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 33 | Reportar el avance de las acciones de la mesa técnica correspondiente a la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía ante el comité de gestión y desempeño institucional. |  | Un acta de reporte de las acciones realizadas desde la mesa técnica en el marco de la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía en la Entidad al CIGD | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la implementación de la Mesa Técnica del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía mediante la Resolución N° 387 (03 - Abril - 2025) Así mismo, en el seguimiento a los escenarios de relacionamiento y la primera reunión de los representantes de la Mesa Técnica para efectos de seguimiento y Articulación. | https://drive.google.com/drive/folders/1S74GYXJ0NB1tzq-OWMYULvRv8ITPSPQ8?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Actividad finalizada | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: "Un acta de reporte de las acciones realizadas desde la mesa técnica en el marco de la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía en la Entidad al CIGD" lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
| 34 | Actualizar y publicar la estrategia de servicios del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo con lo estipulado en los ejes de lenguaje claro y enfoque diferencial en el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía |  | Publicar el documento de la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes en el micrositio de Relacionamiento con la Ciudadanía. | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 90% | Durante el primer cuatrimestre se actualizó la estrategia de servicios del Instituto Distrital de las Artes vigencia 2025, de acuerdo con lo estipulado en los ejes de lenguaje claro y enfoque diferencial en el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. Se esta avanzando en la publicación del documento en el SIG. Actualmente se están gestionando las mesas de trabajo con la referente de calidad en la OAPTI para revisión del documento y cargue en el SIG | https://drive.google.com/drive/folders/1tkKRSoH-_HXNHEdyAGo06mWR9CcPrA-L?usp=drive_link | 2025-04-28 | Incumplida | En las evidencias aportadas se relaciona la estrategia sin embargo esta no ha sido aprobada y socializada, por lo que queda incumplida teniendo en cuenta las fechas en las que se registra su inicio y finalización para su cumplimiento. Estado de avance 70% | 2025-05-02 | 50% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa y considerando que la actividad se debió terminar el 30/04/2025, esta actividad se encuentra en estado incumplido, por lo tanto, control interno recomienda terminar la actividad en el siguiente cuatrimestre y aplicar controles que eviten recurrencia | -40%
| 35 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del Sistema para la Gestión de Peticiones Bogotá te escucha de la Entidad, a través de correo electrónico, que permita la gestión en términos de los derechos de petición de acuerdo con la 1755 de 2015 y el Decreto 371 de 2010. |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión, Y PDF de la evidencia del envío de correo electrónico a las unidades de gestión de la Entidad | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se enviaron las alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del Sistema para la Gestión de Peticiones Bogotá te escucha de la Entidad, a través de correo electrónico, lo cual ha permitido que la gestión se realice en términos de acuerdo con la 1755 de 2015 y el Decreto 371 de 2010, lo que ha permitido una gestión del 100% de favorabilidad de acuerdo con los reportes de la Alcaldía Bogotá, los cuales se dejaron como evidencia de gestión. | https://drive.google.com/drive/folders/1iCMO0jhRh3RUb3XjzucvUWwtwe-PxeJO?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia el envío de alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad | 2025-05-02 | 33% | Control interno valida las evidencias consistentes en alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico, por ser esta actividad constate en la vigencia el avance del 33% es adecuado | #VALUE!
| 36 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó una capacitación a todos los integrantes del equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Indicando que es muy importante actuar con transparencia, en todos los procesos que realizamos, más aún en el área en la que nos encontramos que es la del servicio a la ciudadanía, garantizando siempre el derecho y acceso a la información de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1dhoaGrDPJKgPoucPifxkpFJX7mCPT6cd?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Actividad finalizada | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área, lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
| 37 | Realizar y socializar una cartilla para promover el uso de lenguaje incluyente con miras a fortalecer las respuestas emitidas en los canales de atención y el relacionamiento con los grupos de valor y la ciudadanía en general. |  | Un documento socializado con los gestores(as) del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se socializó la cartilla de "Expresiones Dignas" con el fin de promover el uso de lenguaje incluyente con miras a fortalecer las respuestas emitidas en los canales de atención y el relacionamiento con los grupos de valor y la ciudadanía en general con el equipo de Relacionamiento y las y los gestores de Bogotá Te Escucha | https://drive.google.com/drive/folders/1INwKREaa9rIeJMxia9Wx4z7HCr10UwJH?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Actividad finalizada | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Un documento socializado con los gestores(as) del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía, lo cual cumple con un avance del 100% | 0%
| 38 | Elaborar un informe del defensor de la ciudadanía del Idartes conforme lo establecido en el Decreto 392 de 2015 y Resolución 216 de 2024 |  | Un informe semestral de las acciones del defensor de la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025 | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad inicia el 01 de julio | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 39 | Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía. |  | Publicación de piezas informativas | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2025-04-23 | 33% | Se adjuntó formato solicitud estrategia de comunicaciones internas o externas, del día mundial del teatro y la correspondiente pieza gráfica elaborada. | https://drive.google.com/drive/folders/1ykhw18HRRFHt-vP8PbkJsB6wOGQ92O-H?usp=drive_link | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia la publicación de piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía | 2025-05-02 | 33% | Control interno valida las evidencias consistentes en Publicaciones de piezas informativas, por ser esta actividad constante en la vigencia el avance del 33% es adecuado | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | 40 | Actualizar el protocolo de los canales de atención, en el que se incluya el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón |  | Protocolo de atención de canales actualizado y publicado en el mapa de procesos correspondiente a Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2025-04-23 | 0% | Actividad sin iniciar |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | La actividad registrada no presenta avance, se sugiere dar inicio a la construcción del protocolo ya que su fecha fin es en agosto | 2025-04-30 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en agosto. | 0%
| 41 | Una capacitación al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía de acuerdo con el flujograma de los canales de atención: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón en el marco del fortalecimiento de la cultura de servicio que tiene la Entidad. |  | 1 Acta de capacitaciones al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó la capacitación al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía de acuerdo con el flujograma de los canales de atención: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón en el marco del fortalecimiento de la cultura de servicio que tiene la Entidad, en el marco de la Mesa Técnica del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1DVqz6q1WAO2bz7Fws9OUW5r5rdFQMKL2?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Se evidencia el cargue del acta del flujograma de los canales de atención realizada el 22 de abril del 2025 | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 1 Acta de capacitaciones al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 31/03/2025 | 0%
Talento Humano | 42 | Socializar la estrategia denominada " lenguaje claro para un relacionamiento mas asertivo con la ciudadanía" ante la Entidad, con el fin de promover prácticas que visibilicen el nivel de madurez en la implantación de las acciones del lenguaje claro. |  | Acta de socialización de la estrategia, listados de asistencia y el documento en PDF de la estrategia. | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad inicia el 01 de mayo | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 43 | Realizar 1 charla sobre la importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se realizó una charla sobre la importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. | https://drive.google.com/drive/folders/1KAFjE83jsLdFqXrqlPVXBYouWpWesU5-?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Se evidencia el cargue del acta de socialización 20254500241193 sobre la importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 31/03/2025 | 0%
| 44 | Realizar 1 capacitación sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. |  | 1 Acta de asistencia a la capacitación | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 100% | Se realizó la capacitación sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. | https://drive.google.com/drive/folders/1hgeydvTuKLrKptTC3hDe7kjVGw8NgKXy?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | En los aportes entregados por la unidad de gestión se evidencia el cumplimiento de esta actividad aportando dos actas la primera relacionada PPDSC y el manejo de Bogotá te escucha para el manejo de peticiones ciudadanas y el segundo relacionado con el procedimiento de PQRSD de la Entidad | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 1 Acta de asistencia a la capacitación, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 30/06/2025 | 0%
| 45 | Realizar una charla sobre los objetivos de la "Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía" a los equipo de las subdirecciones de cara a los grupos de valor de Idartes |  | Acta y listados de asistencia | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-08-31 |  | 100% | Se realizo una charla sobre los objetivos de la "Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía" al equipo de las subdirección de cara a los grupos de valor de Idartes | https://drive.google.com/drive/folders/1LjLMaFtEPom9IoUud-nkIZQ2lW-k1BVF?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Se da por finalizada esta actividad con la evidencia de socialización de la Política realizada el 28 de marzo sin embargo es importante tener en cuenta la planeación de las actividades y productos ya que en el instrumento del PTEP aparece como fecha de inicio el 1 de abril al 31 de agosto | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Acta y listados de asistencia, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 31/08/2025 | 0%
Normativo y procedimental | 46 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad inicia el 01 de julio | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
Relacionamiento con el ciudadano | 47 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRSD recibidas en la Entidad y elaborar un informe mensual de gestión de peticiones. |  | Once informes de gestión de peticiones | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se publicaron los informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Entidad- PQRSD de acuerdo con los reportes de la Secretaría General - Subdirección de Calidad del Servicio Bogotá te escucha, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/informe-de-pqrds | 2025-04-28 | En ejecución | En las evidencias aportadas se verifica la publicación de los informes de PQRSD de enero, febrero y marzo publicados en la página web de la Entidad | 2025-05-02 | 36% | Control interno valida las evidencias consistentes en Once informes de gestión de peticiones, para este cuatrimestre se evidencia enero febrero, marzo y abril, con un avance del 36%, quedando pendientes de mayo a noviembre. | 2.67%
| 48 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar once informes de encuestas | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se elaboró y publicó los informes de encuestas de percepción del servicio correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-encuestas-satisfaccion | 2025-04-28 | En ejecución | En las evidencias aportadas se verifica la publicación de los informes de la evaluación de la satisfacción de enero, febrero y marzo publicados en la página web de la Entidad | 2025-05-02 | 36% | Control interno valida las evidencias consistentes en Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio se evidencia encuesta en enero febrero, marzo y abril, con un avance del 36%, quedando pendientes de mayo a noviembre. | 2.67%
| 49 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad |  | Elaborar once informes de atenciones | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se elaboró y publicó el informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2025-04-28 | En ejecución | En las evidencias aportadas se verifica la publicación de los informes de las atenciones realizadas en los diferentes puntos de atención de la Entidad de enero, febrero y marzo publicados en la página web de la Entidad | 2025-05-02 | 27% | Control interno valida las evidencias consistentes en Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, observando la publicación correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, con un avance del 27%, quedando pendientes los de abril a noviembre. | -6.33%
| 50 | Socializar a la comunidad institucional la ruta de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción. |  | Un acta y listados de asistencia | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-04-21 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se socializó a la comunidad institucional, la Ruta de Denuncia dispuesta por la Entidad, para reportar posibles actos de corrupción. | https://drive.google.com/drive/folders/1FG5AdiJ69b1QH5rKZVAcLcO35pm1xnUG?usp=drive_link | 2025-04-28 | Finalizado | Se da por finalizada esta actividad con la evidencia de socialización mediante acta con número de radicado 20254500166593 del 14 de marzo sin embargo es importante tener en cuenta la planeación de las actividades y productos ya que en el instrumento del PTEP aparece como fecha de inicio el 1 de abril al 31 de junio | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Socializar a la comunidad institucional la ruta de denuncia dispuesta por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción, cuyas evidencias cumplen con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 30/06/2025 | 0%
| 51 | Informar a los funcionarios la importancia de actualizar la declaración de conflicto de intereses (inicio relación laboral, actualización en el ejercicio del empleo, cambio de empleo y al finalizar el vinculo laboral) en el aplicativo del SIDEAP dispuesto para este fin. |  | Una pieza comunicativa | SAF - Gestión del Talento Humano | Área Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-28 | Sin iniciar | La actividad inicia el 01 de mayo | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 52 | Elaborar, aprobar y publicar la relación de las denuncias remitidas a la Oficina de Control Disciplinario Interno en las que se denuncien posibles actos de corrupción, especificando cuáles de ellas tuvieron enfoque de género e indicando el trámite adelantado. Salvaguardando la reserva del expediente contenida en el Art. 115 de la Ley 1952 de 2019 - (Código General Disciplinario - CGD) |  | Publicación semestral de la matriz con la relación de las denunc1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | SAF- Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-02-10 | 2025-12-16 | 2025-04-09 | 20% | Se elaboró la plantilla para informe denuncias corrupción - enfoque de género, la cual contiene la relación de las denuncias que será publicada dentro de los primeros 10 días del mes de julio de 2025. No obstante, es importante mencionar que a la fecha no se han conocido en la Oficina de Control Disciplinario Interno quejas por presuntos actos de corrupción con enfoque de género. | https://docs.google.com/presentation/d/1rei36NBjt4-Yx1ystq3BCLOM8Ala09HO/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia la construcción de una plantilla de informe de denuncias con los contenidos a presentar | 2025-05-02 | 20% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Publicación semestral de la matriz con la relación de las denuncia y al validar la evidencia, se observa plantilla para el reporte, no obstante, según lo informado por la primera línea de defensa, no se han tenido casos que reportar, por lo cual se contempla un 20% de avance. | 0%
| 53 | Planear, estructurar y realizar una campaña de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en el trámite de las denuncias conocidas por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción. |  | Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada | Oficina de Control Disciplinario Interno | Área de Comunicaciones | 2025-02-10 | 2025-11-30 | 2025-04-09 | 30% | Se elaboró el cronograma denominado: "Plan de trabajo OCDI 2025", en donde se encuentra programada una jornada de sensibilización relacionada con el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción. | https://drive.google.com/drive/folders/1NlI5efLQixDf9lq6RQ85LWW0bgXTKItd | 2025-04-28 | En ejecución | Se evidencia cronograma de actividades de la Oficina de Control disciplinario Interno en el que establece las fechas de sensibilización programadas | 2025-05-02 | 30% | Control interno valida las evidencias consistentes en un cronograma denominado: "Plan de trabajo OCDI 2025", en donde se encuentra programada una jornada de sensibilización relacionada con el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción, por ser esta actividad constante en la vigencia el avance del 30% es adecuado, esta actividad finaliza el 30/11/2025 | 0%
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Estrategia de racionalización de trámites | 54 | Realizar un monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Un Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2025-01-01 | 2025-12-05 | 2025-04-25 | 100% | Se han generado alertas y seguimientos al registro de los datos de operación y otros aspectos a ajustar con respecto a Opas y trámites | https://drive.google.com/drive/folders/1Xn_Y1X2H0KXc569SgSIU0yF9f79r1ZBo | 2025-04-29 | En ejecución | Se evidencia, cumplimiento a esta actividad sin embargo desde la OAPTI se considera debe realizarse permanentemente por ello queda en estado ejecución | 2025-05-02 | 33% | Control interno valida las evidencias consistentes en Un Monitoreo reportado en el SUIT, se reitera la observación de la segunda línea de defensa, de mantener periódicamente esta actividad durante la vigencia, por lo cual el avance del 33% es adecuado, se recomienda mejorar el diseño en próximas vigencias de esta actividad | -67%
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 55 | Elaborar y publicar 11 informes sobre las dinámicas de atención a la ciudadanía con datos demográficos y de geolocalización y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para la mejora |  | Once informes elaborados y publicados | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se elaboró y publicó el informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/servicio-ciudadania/informes/informe-atenciones | 2025-04-29 | En ejecución | Se evidencia la construcción y publicación de informes de enero, febrero y marzo | 2025-05-02 | 27% | Control interno valida las evidencias consistentes en los informes elaborados y publicados de los meses de enero, febrero y marzo, con un avance del 27%, quedando pendientes los de abril a noviembre. | -6.33% | 0.27273
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 56 | Elaborar y publicar campañas de socialización en la página web de la Entidad sobre los set de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá. |  | Tres Piezas comunicativas publicadas en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 2025-04-28 | 67% | Se realizó la publicación de las piezas relacionadas con los datos abiertos de la Entidad en la página web del Idartes. | https://www.idartes.gov.co/es/noticias/idartes-impulsa-la-cultura-abierta-con-su-plataforma-geoclick-y-datos-abiertos https://www.idartes.gov.co/es/noticias/idartes-invita-la-ciudadania-conocer-el-repositorio-de-datos-abiertos | 2025-04-29 | Finalizado | En la verificación realizada se evidencia la construcción de piezas comunicativas y su respectivo cargue en la página web de la Entidad | 2025-05-02 | 67% | Control interno valida las evidencias consistentes en dos de las tres campañas de socialización en la página web con un avance del 67%, quedando pendiente una campaña. | 0%
| 57 | Realizar la publicación de información de valor en el portal de datos abiertos de Bogotá |  | Bases de datos de la información registrada en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-04-28 | 0% | A corte del primer cuatrimestre el Idartes no ha requerido la publicación de datos abiertos en el portal | N/A | 2025-04-29 | Sin iniciar | No sé presenta evidencias para este cuatrimestre | 2025-04-30 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
| 58 | Realizar estrategias de sensibilización del uso de la información estadística y su aprovechamiento en la entidad |  | Listados de asistencia de las sensibilizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-04-28 | 0% | A la fecha no se han realizado capacitaciones con respecto a la temática, no obstante, el día 8 de mayo se tiene programada una primera sesión de capacitación en gestión estadística donde se abordarán, entre otras, las temáticas de datos abiertos . | N/A | 2025-04-29 | Sin iniciar | No sé presenta evidencias para este cuatrimestre, se tiene proyectado el inicio de la primera sección para el 08 de mayo | 2025-04-30 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 59 | Actualizar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | Dos actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-04-25 | 100% | Durante el tiempo a reportar se actualizaron las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro e incluyente, de acuerdo con los criterios del Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. Se anexa el avance. | https://drive.google.com/open?id=13XAOvT68KAENQk4pqwQjKoUupxGOYGOD&usp=drive_copy | 2025-04-29 | En ejecución | Se evidencia la actualización de la plantilla y el acta de socialización del documento. Esta actividad queda en estado de ejecución ya que en la actividad se registra la actualización semestral de la plantilla. Avance 50% | 2025-05-02 | 50% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 2 actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta, lo cual cumple con un avance del 50% esta actividad finaliza 30/06/2025. Se recomienda mejorar el diseño en próximas vigencias de esta actividad | -50%
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 60 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. |  | Una publicación del presupuesto aprobado para la vigencia | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-21 | 100% | Se publica el presupuesto aprobado para la vigencia 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1Nx91Qj_2PyGTliRohA0U_rhCbdS3qC1T | 2025-04-29 | Finalizado | Actividad finalizada | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Una publicación del presupuesto aprobado para la vigencia, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finalizaba 31/01/2025 | 0%
| 61 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 2. Ejecución presupuestal y estados financieros, literal a) Ejecución presupuestal. |  | Once publicaciones de los reportes de ejecución presupuestal | SAF- Gestión de Presupuesto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 25% | Se encuentran publicados los informes presupuestales de ingresos, gastos y reservas correspondientes al primer trimestre de la vigencia. Es importante aclarar que para el mes de abril la publicación de los informes presupuestales se realizan el día 10 de mayo. | https://drive.google.com/drive/folders/13bQimzDiljm-kmrYcUj7x08e59VmvZWY | 2025-04-29 | En ejecución | Se evidencia la publicación de la información presupuestal https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/ejecucion-presupuestal En esta información se puede encontrar rubropresupuestal, apropiación, compromisos y giros | 2025-05-02 | 27% | Control interno valida el producto de esta actividad consistente en Once publicaciones de los reportes de ejecución presupuestal, específicamente se publicaron los informes presupuestales de ingresos, gastos y reservas correspondientes al primer trimestre de la vigencia, es decir, enero, febrero y marzo, con un avance del 27%, quedando pendientes los de abril a noviembre de 2025. | 2%
| 62 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem IV. Planeación, presupuesto, informes, numeral 2, Ejecución presupuestal y estados financieros, literal b) Estados Financieros |  | Cuatro publicaciones trimestrales de los estados financieros | SAF- Gestión de Contabilidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-04-22 | 33.33% | Se realizo la publicacion de los estados financieros con corte a diciembre 2024 en el link de transparencia | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/estados-financieros | 2025-04-29 | En ejecución | Se encuentran actualizado el LINK de acuerdo a las resoluciones 356 del 30 de diciembre de 2022 y 411 del 29 de noviembre de 2023 de la Contaduria General de la Nacion, los estados financieros se publican de manera trimestral a corte 31 de diciembre cierre de vigencia 28 de febrero de 2025, a corte 31 de marzo, a corte 30 de junio, 30 de septiembre. | 2025-05-02 | 50% | Control interno valida el producto de esta actividad consistente en Cuatro publicaciones trimestrales de los estados financieros, específicamente se publicaron los informes del tercer trimestre 2024 y primer trimestre 2025, con un avance del 50%, quedando pendiente la publicación de los estados financieros correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2025. | 16.67%
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 63 | Efectuar las actividades orientadas a la vinculación de los servicios de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad |  | Actividades realizadas para la vinculación de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-04-21 | 33% | En el primer cuatrimestre de 2025 desde el IDARTES, se dio continuidad al ejercicio para lograr el servicio de interoperabilidad X-Road con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, para esto, se remitió a la Agencia Nacional Digital, la solicitud del servicio. Cabe resaltar, que desde el Instituto se requiere del acompañamiento constante de la Agencia, para continuar con el proceso. | https://drive.google.com/drive/folders/1CeEwawpy1yKipVzNXzlI8aYnLfU8_N6c?usp=drive_link | 2025-04-29 | En ejecución | Se evidencia avances en la ejecución de esta actividad ya que se presentan gestión relacionada con se remición a la Agencia Nacional Digital, la solicitud del servicio el servicio de interoperabilidad X-Road | 2025-05-02 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Actividades realizadas para la vinculación de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad, las evidencias consistentes en remisión a la Agencia Nacional Digital, solicitud del servicio de interoperabilidad X-Road lo cual cumple con un avance del 33%, esta actividad finaliza el 31/12/2025 | 0%
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 64 | Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en dos espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2025-01-01 | 2025-12-05 | 2025-04-26 | 0% | Esta actividad no ha iniciado porque se concretará en el segundo semestre en instancias formalizadas como los consejos de las artes | N/A | 2025-04-29 | Sin iniciar | Esta actividas para el prmer seguimiento no presenta avance, se informa que se dará inicio en el segundo semestre del año | 2025-04-30 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 65 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado y socializado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-04-26 | 100% | Se formulo el plan de gestion del conocimiento y se gestiono la aprobacion del Comite Institucional de Gestion y Desempeño el 16-01-2024, en este se incluyen acciones de innovacion por articulacion institucional | Cod 65 | 2025-04-30 | Finalizado | Se evidencia el cumplimiento de esta actividad relacionada con la publicación del Plan de Gestión del Conocimiento | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finaliza 30/06/2025 | 0%
Redes de innovación pública | 66 | Implementar una plataforma de conocimiento y aprendizaje que incluya contenido institucional |  | Una Plataforma de conocimiento y aprendizaje implementada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 2025-04-26 | 80% | Se implemeto la plataforma de Aprendizaje y Conocimiento PACO, la cual incluye el curso de induccion y reinduccion de Idartes, esta pendiente la aprobacion de la Direccion para ponerla en marcha y disponerla a toda la comunidad | Cod 66 | 2025-04-30 | En ejecución | Las evidencias aportadas demuestran avance en la construcción de la plataforma de conocimiento, se adjunta cronograma de actividades en el que se muestra el estado de avance y documento que permite identificar su construcción | 2025-05-02 | 50% | Control interno valida el producto de esta actividad consistente Implementar una plataforma de conocimiento y aprendizaje que incluya contenido institucional según los avances presentados y la fecha de finalización es 15/12/2025 el avance del 50% es adecuado (de las 14 actividades presentadas 7 de ellas están al 100%) | -30%
| 67 | Desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad |  | 11 Memorias de espacio de gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 2025-04-26 | 36.36% | Se logor desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento: Sistemas de Informacion, Proyectos de Inversion, Gestion Ambiental e Indicadores de Gestion | Cod 67 | 2025-04-30 | En ejecución | en las evidencias aportadas se relacionan las memorias de los espacios de gestión del conocimiento estas estan relacionadas con el sistema integrado de gestión, proyectos de inversión entre otros | 2025-05-02 | 36% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 11 Memorias de espacio de gestión del conocimiento, en este primer cuatrimestre se muestran 4 memorias, lo cual cumple con un avance del 36% esta actividad es contante en la vigencia y vence el 15/12/2025 | -0.3636%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Programas de Gestión de Integridad | 68 | Realizar convocatoria para la conformación del equipo de Gestores de Integridad |  | Una Resolución comunicada y publicada de conformación del equipo de gestores de integridad | SAF - Gestión del Talento Humano | Área Comunicaciones | 2025-01-10 | 2025-02-28 |  | 50% | Teniendo en cuenta la Resolución No. 566 del 17 de junio de 2024, en el artículo 5 se informa que la resolución tendrá vigencia por un año a partir de la fecha de expedición, por lo tanto en el mes de mayo se realizara nuevamente la convocatoria para la conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1-HYkoYXyHmF-L3LTTKxNamF5vsuvtrYJ | 2025-04-30 | Finalizado | Teniendo en cuenta la fecha de resolución 5566 de 2024 aprobada el 17 de junio se informaque el periodo para la conformación de los gestores de integidad es de un año por tanto la actividad queda cumplida, se sugiere desde la OAPTI que al momento de registrar las actividades que van a compner el PTEP se planeen adecuadamente y se tengan en cuenta las fechas de inicio y fin de las actividades | 2025-05-02 | 0% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Una Resolución comunicada y publicada de conformación del equipo de gestores de integridad, ya que esta no se encuentra proyectada aún y la fecha de finalización corresponde al 28/02/2025, se indica como incumplida con un avance del 0% y se reitera la sugerencia de la segunda línea de defensa. | -50%
| 69 | Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad. |  | Acta de reunión y lista de asistencia Material de capacitación | SAF- Gestión del Talento Humano | SAF- Gestión del Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | 50% | La capacitación al equipo actual de Gestores de Integridad se realizó el pasado 31 de marzo de 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1DyVYBmrfZyrJ7TmwlKpqhiNLyKhj2xNC | 2025-04-30 | Finalizado | Se evidencia el cumplimineto de esta actividad con la capacitación realizada a los gestores de integridad el 04 de abril con número de radicado 20254100216223, si bien no se realizo dentro de los tiempos planeados de la unidad de gestión para etse primer seguimiento se finalizó | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad, cumple con un avance del 100% esta actividad finalizaba 31/03/2025. Se recomienda generar una capacitación adicional al nuevo grupo de gestores de integrided que inicie su gestión como resultado de la actividad anterior. | 50%
| 70 | Actualizar el protocolo de prevención de conflicto de interés, actos de corrupción e incumplimiento al código de integridad |  | Un protocolo actualizado y publicado | SAF- Gestión del Talento Humano | Oficina de Control Interno Disciplinario SAF Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | 70% | El protocolo de prevención de conflicto de interés, actos de corrupción e incumplimiento al código de integridad se encuentra en proceso de actualización, se encuentra pendiente la revisión por parte de la OAPTI, OCDI y Relacionamiento con la Ciudadanía, pues el mismo ya fue trabajado con la OAJ. | https://drive.google.com/drive/folders/1ZDWi0Qu75pht4wuhHZrmr1K1X47Wflmh | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia la construcción del protocolo | 2025-05-02 | 50% | Control interno valida el producto de esta actividad consistente en un protocolo actualizado y publicado según los avances presentados (protocolo en borrador) y la fecha de finalización es 30/06/2025 el avance es del 50% | -20%
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 71 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-05-01 | 2025-05-31 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de mayo | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 72 | Realizar tres (3) capacitaciones a la comunidad institucional relacionada con el código de integridad. |  | Tres (3) Actas de socialización del código de integridad. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-06-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2025 | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 73 | Realizar una encuesta a la comunidad institucional frente al conocimiento y apropiación del código de integridad |  | Socialización de resultados de la encuesta a la comunidad institucional | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-06-01 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Sin iniciar | Esta actividad tiene fecha de inicio el 01 de junio de 2025 | 2025-04-30 | 0% | La actividad inicia en un período diferente al evaluado. | 0%
| 74 | Realizar seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo de integridad pública de Idartes |  | Matriz de seguimiento a las actividades cumplidas dentro de cada cuatrimestre. | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  | 13% | Se adjunta plan de trabajo de Gestores de Integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1Pz7BgchNM3VbSZorfBrdgViL7aUY_EiZ | 2025-04-30 | En ejecución | Se adjunta matriz de seguimiento a las actividades propuestas dentro del plan de integridad mostrando que para este primer cuatrimestre se ejecutó la actividad " Realizar reunión de socialización del Código de Gestores de Integridad " | 2025-05-02 | 13% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en realizar una Matriz de seguimiento a las actividades cumplidas dentro de cada cuatrimestre., cumple con un avance del 13% ( esta en estado de planeación) esta actividad finaliza 30/11/2025 | 0%
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 75 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses. |  | Acta de participación en la capacitación adelantada | SAF- Gestión del Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  | 50% | Se han adelantado tres (3) jornadas de capacitación en la Entidad en el marco de conflicto de interes | https://drive.google.com/drive/folders/1qXQIb7b9bkOJlz4aCcwXlCdGO7eUm8iQ | 2025-04-30 | En ejecución | Se relacionan tres actas de reunión llevadas a cabo el 20 de febrero, el 23 de abril y el 04 de marzo | 2025-05-02 | 50% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en Acta de participación en la capacitación adelantada, cumple con un avance del 50% esta actividad finaliza 30/11/2025 | 0%
Gestión preventiva de conflicto de interés | 76 | Construir cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés. |  | Cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés | SAF- Gestión del Talento Humano | SAF- Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31 |  | 20% | Se ha divulgado una pieza comunicativa en el marco de conflicto de interes | https://drive.google.com/drive/folders/1Ym_8wM_ewEfWN_64bE8KVVEIDH9nnAaV | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia la construcción de una pieza comunicativa relacionada con conflicto de interes socializada el 01 de abril de 2025 | 2025-05-04 | 20% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en Cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés, cumple con un avance del 20% ( se evidencia una pieza comunicativa) esta actividad finaliza 31/07/2027 | 0%
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | 77 | Divulgar al interior de la entidad los lineamientos, estrategias y demás instrumentos generados con relación a la normatividad vigente relacionada con la lucha anticorrupción, transparencia y ética pública desde las funciones de la Oficina Asesora Jurídica. |  | Productos de divulgación (sesiones programadas, comunicaciones internas) | Oficina Asesora Jurídica |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 33% | Durante el periodo se expidieron las circulares 001 y 002, als cuales contienen acapites llamados a la transparencia en materia contractual (PAA y publicación de documentos), así mismo, se expdidió el Manuald e Supervisión, en el cual se dan lineamientos y recomendaciones frente a transparencia, anticorrupción y ética pública desde el ejercicio de los supervisores. Se remiten documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/1YbVANC1X64cjbStBk6Wcly_dGE0uc6zk?usp=sharing | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia socialización de un manual y de dos circulares | 2025-05-05 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en Productos de divulgación (sesiones programadas, comunicaciones internas), frente a los avances presentados se concluye que cumple con un avance del 33% esta actividad es constante en la vigencia y finaliza 31/12/2025 | 0%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Política de Administración de Riesgos | 78 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-08-01 | 2025-11-30 |  | 100% | En el marco del proceso de Mejora Continua, se actualiza y publica la Política de Administración del Riesgo, la cual fue aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño. | https://comunicarte.idartes.gov.co/sites/default/files/Doc_SIG/GMC-POL-01_V7_POLITICADEADMINISTRACIONDERIESGOS.pdf | 2025-04-30 | Finalizado | Se evidencia la actualización de la Política de Administración de Riesgos | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Política de Administración del Riesgo revisada, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finaliza 30/11/2025 | 0%
| 79 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  | 100% | Se socializa a través del correo electrónico mipg@idartes.gov.co la actualización y publicación de la versión 7 a la entidad. | Cod 78 | 2025-04-30 | Finalizado | Se da cumplimineto al cumplimiento de esta actividad | 2025-05-02 | 100% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 1 Política socializada, lo cual cumple con un avance del 100%, esta actividad finaliza 30/06/2025 | 0%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 80 | Realizar mesas de trabajo para determinar si se requiere actualizar los riesgos de corrupción de la entidad |  | Riesgos vigentes en sistema de información Pandora | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20 |  | 70% | Se realizaron mesas de trabajo para actualizar los riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2025 de la entidad. Esta información fue publicada en la página web institucional, en el enlace de Transparencia | https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2025-01/reporte_mapa_riesgos_corrupcion%202025.xlsx | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia el cumplimiento de esta actividad ya que en la matriz relacionada se evidencia la construcción de los riesgos por cada proceso | 2025-05-02 | 70% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Riesgos vigentes en sistema de información Pandora, lo cual cumple con un avance del 70%, esta actividad finaliza 20/12/2025 | 0%
| 81 | Determinar la estructura de responsabilidades estratégicas y operativas para la implementación de SARLAFT |  | Resolución de roles y responsabilidades en la implementación de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora Jurídica | 2025-01-02 | 2025-12-20 |  | 20% | Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) con el objetivo de establecer la estructura de responsabilidades estratégicas y operativas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Como resultado de esta sesión, se construyó un documento de trabajo | https://docs.google.com/document/d/1zw1G1HuSKAvZxEXm4xHwyJuMHosl2i2I/edit | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia el avance en la cosntrucción de un documento relacionado con el SARLAF | 2025-05-02 | 20% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Resolución de roles y responsabilidades en la implementación de SARLAFT, las evidencias muestran avance en la construcción de un documento relacionado con el SARLAFT, lo cual cumple con un avance del 20% esta actividad finaliza 20/12/2025 | 0%
| 82 | Presentar a Comité las propuestas de riesgos con sus respectivas valoraciones de probabilidad e impacto |  | Propuesta mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20 |  | 60% | Se realizó la actualización de los riesgos asociados al lavado de activos. Como resultado, los riesgos actualizados fueron asociados a sus correspondientes Indicadores Clave de Riesgo (KRI), fortaleciendo así el monitoreo y la gestión integral del riesgo en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1I4M4y3waHsoKqg0cOxsnvovyXr7XhY7O | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia la presentación de las propuestas de los riesgos KRI | 2025-05-02 | 60% | Control interno valida los avances presentados: 2 hojas de vida de indicadores y desempeño y al compararla contra el producto diseñado que es: Propuesta mapa de riesgos el avance es del 60% | 0%
| 83 | Presentar a Comité las propuestas de controles para los riesgos residuales bajos, moderados, altos y catastróficos |  | Propuesta de controles para riesgos asociados a SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20 |  | 0% | Esta actividad esta progamada para el segundo y tercer cutrimestre |  | 2025-04-30 | En ejecución | Se informa que las actividades se llevaran a cabo para el segundo y tercer cuatrimestre | 2025-05-02 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
| 84 | Solicitar apoyo a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para formación a funcionarios y contratistas en SARLAFT |  | Solicitud de capacitación dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-02 | 2025-12-20 |  | 0% | Esta actividad esta progamada para el segundo y tercer cutrimestre |  | 2025-04-30 | En ejecución | Se informa que las actividades se llevaran a cabo para el segundo y tercer cuatrimestre | 2025-05-02 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
Consulta y divulgación | 85 | Realizar sensibilización sobre la gestión del riesgo a enlaces MIPG |  | Jornadas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-03-01 | 2025-09-30 |  | 0% | Esta actividad esta progamada para el segundo y tercer cutrimestre |  | 2025-04-30 | En ejecución | Se informa que las actividades se llevaran a cabo para el segundo y tercer cuatrimestre | 2025-05-02 | 0% | Según lo reportado por la primera línea de defensa, no se ha iniciado la ejecución de la actividad, su fecha de finalización es en diciembre. | 0%
Monitoreo y Revisión | 86 | Realizar monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información |  | Tres monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2025-01-02 | 2025-12-30 |  | 33% | Se realizó el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre del año, enfocado en los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. Esta actividad se llevó a cabo mediante el aplicativo Pandora, permitiendo el seguimiento y control oportuno de los riesgos identificados, en cumplimiento con los lineamientos establecidos en el sistema de gestión. | https://drive.google.com/drive/folders/1MVApxrgSIXCMnGad2oAJmLZI6YL5wdIC | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia cumplimiento al promer monitoreo de los riesgos de la Entidad | 2025-05-02 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: Tres monitoreos de autoevaluación, lo cual cumple con un avance del 33%, esta actividad es constante en la vigencia la evidencia muestra: un monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre del año, enfocado en los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información | 0%
Seguimiento | 87 | Realizar el seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para presentarse en enero, mayo, y septiembre). |  | Efectuar tres seguimientos | Área de Control Interno |  | 02/01/2025 | 2026-01-16 |  | 33% | El área de Control Interno realiza la verificación o monitoreo de 13 riesgos de corrupción correspondiente a 11 procesos del IDARTES en Pandora, https://planeacionpandorad.idartes.gov.co/sig/seguimiento/lineaThree para el primer cuatrimestre del 2025 1-Sobre la herramienta Pandora se recomienda: -Mejorar el diseño gráfico para diferenciar los controles del plan de acción. -Habilitar el reporte de riesgos consolidado el cual no funciona. 2-Sobre el reporte de los riesgos: -Se recomienda revisar el riesgo:"Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos" C1:Se evidencia formato en pdf denominados base revisión actos administrativos de febrero marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato. Plan de de acción : Se evidencia formato en pdf denominados base revisión actos administrativos de febrero marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato. y relación de actos administrativos en la página web, la evidencia presentada en el control y en el plan de acción es la misma se recomienda revisar esta condición y verificar la guía de administración del riesgo V6 del DAFP. -Se recomienda revisar el riesgo: "Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros". C1: Se anexa archivos en PDF de los meses de febrero, marzo y abril donde son relacionadas las boletas de cortesía se recomienda rediseñar este control según la guía de diseños y controles del DAFP v6 el plan de acción esta definido igual que el control y se recomienda rediseñar este plan de acción apoyados en la segunda línea de defensa La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializo el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas para el control y plan de acción . -La primera línea no reporto materialización de riesgos. | https://www.idartes.gov.co/es/transparencia/planeacion/seguimiento-mapas-riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1A2jRz0PAqU-sNP6HWIaQrIr1Sl_3DIkp | 2025-04-30 | En ejecución | Se evidencia cumplimiento al promer monitoreo de los riesgos de la Entidad | 2025-05-02 | 33% | El área de Control Interno realiza la verificación o monitoreo de 13 riesgos de corrupción correspondiente a 11 procesos del IDARTES en Pandora ,para el primer cuatrimestre del 2025 https://planeacionpandorad.idartes.gov.co/sig/seguimiento/lineaThree 1. Sobre la herramienta Pandora se recomienda: - Mejorar el diseño gráfico para diferenciar los controles del plan de acción. - Habilitar el reporte de riesgos consolidado el cual no funciona. 2. Sobre el reporte de los riesgos: - Se recomienda revisar el riesgo: "Posibilidad de favorecimiento a intereses privados o particulares en la expedición de Actos administrativos" C1:Se evidencia formato en pdf denominado base revisión actos administrativos de febrero marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato. Plan de acción : Se evidencia formato en pdf denominados base revisión actos administrativos de febrero, marzo y abril en un formato sin codificar, se recomienda formalizar en el SIG este formato y relación de actos administrativos en la página web, la evidencia presentada en el control y en el plan de acción es la misma se recomienda revisar esta condición y verificar la guía de administración del riesgo V6 del DAFP. - Se recomienda revisar el riesgo: "Posibilidad de lucro indebido por manejo irregular del trámite de cortesías, para beneficio de terceros". C1: Se anexa archivos en PDF de los meses de febrero, marzo y abril donde son relacionadas las boletas de cortesía, se recomienda rediseñar este control según la guía de diseños y controles del DAFP v6 el plan de acción esta definido igual que el control y se recomienda rediseñar este plan de acción apoyados en la segunda línea de defensa. La tercera línea de defensa según las evidencias anexadas permite concluir que no se materializó el riesgo y solicita aplicar las recomendaciones dadas para el control y plan de acción . - La primera línea no reportó materialización de riesgos. | 0%
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  |  | Tercera Línea de Defensa |  |  | 0%
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  |  | Evaluación Independiente |  |  | 0%
Subcomponente / procesos | Cód.. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Estado | Recomendaciones | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | #VALUE!
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 88 | Construir y formalizar un formato relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva |  | Un Formato construido y socializado | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 33.33% | Se construyó el borrador del formato correspondiente, relacionado con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se remite copia del documento. | https://drive.google.com/drive/folders/1TE6f3Ts2R1YvgUDju37jQJvelUjNHSIT?usp=sharing | 2025-09-30 | En ejecución | Se evidencia avance en FORMATO DECLARACIONES Y COMPROMISOS SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS | 2025-05-02 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa puede corroborar el producto que consiste en: Un Formato construido y socializado y comparándolo frente a las evidencias presentadas por la unidad de gestión permite definir un avance del 33%, esta actividad finaliza el 31/12/2025 | -0.33%
| 89 | Sensibilizar a servidores y colaboradores de Idartes en temas relacionados con la adopción de las medidas de debida diligencia en la entidad |  | 1 sesión de sensibilización | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 33.33% | Durante el periodo se realizaron las sesiones de orientación enfocadas en contratación, en las cuales se dan recomendaciones frente a transparencia en la materia, así como en la prevención de riesgos asociados las etapas de evaluación con el fin de mitigar un riesgo en la selección objetiva. | https://drive.google.com/drive/folders/1P_OAcLs_TcHPXei6bUA72A43jwbtsOIC | 2025-09-30 | En ejecución | En las evidencias aportadas se registra la presentación de contratación y los convenios de asociación | 2025-05-02 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa se puede corroborar el producto que consiste en: 1 sesión de sensibilización, lo cual cumple con un avance del 33% esta actividad finaliza 31/12/2025. Se recomienda rediseñar esta actividad porque aunque se cumple con el producto esta actividad es constante en la vigencia. | -0.33%
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 90 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad |  | Un Plan de Trabajo elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2025-01-01 | 2025-11-30 |  | 20% | Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Planeación OAP- TI y Oficina Asesora Jurídica (OAJ) con el objetivo de establecer la estructura de responsabilidades estratégicas y operativas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Como resultado de esta sesión, se construyó un documento de trabajo | Cod 90 | 2025-09-30 | En ejecución | Se evidencia el avance en la cosntrucción de un documento relacionado con el SARLAF | 2025-05-02 | 20% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa puede corroborar el producto que consiste en: Un Plan de Trabajo elaborado y aprobado, lo cual cumple con un avance del 20%, esta actividad finaliza 30/11/2025, la evidencia presenta una estrategia para la implementación de prevención y mitigación de riesgos asociados al SARLAFT en el Idartes este documento esta en borrador. | 0%
| 91 | Apoyar la elaboración de la propuesta de acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad frente al proceso de Gestión Jurídica-Contractual conforme a su alcance y a las disposiciones dadas en la materia en coordinación con la OAPTI |  | Un documento con acciones propuestas. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 20% | Durante el periodo se lelvo acabo mesa de trabajo en conjunto con OAPTI con el fin de analizar el documento asociado a la Estrategía de riesgo SARLAF, con el fin de definir análisis y puntos de acción en la Entidad. Se remite copia del documento. | https://drive.google.com/drive/folders/1N4qRNydGaDOJc8bYzUwgdYq-778WiYZP?usp=sharing | 2025-09-30 | En ejecución | Se evidencia el avance en la cosntrucción de un documento relacionado con el SARLAF | 2025-05-02 | 20% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa puede corroborar el producto que consiste en: Un documento con acciones propuestas, lo cual cumple con un avance del 20%, esta actividad finaliza 31/12/2025, la evidencia presenta una estrategia para la implementación de prevención y mitigación de riesgos asociados al SARLAFT en el Idartes este documento esta en borrador. | 0%
Gestión de la debida diligencia | 92 | Construir y formalizar un formato dentro del proceso de Gestión Jurídica que pueda aportar a la mitigación de la materialización de los riesgos asociados al SARLAFT frente a los contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y de trabajos artísticos |  | Un Formato construido y socializado. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 33.33% | Se construyó el borrador del formato correspondiente, relacionado con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se remite copia del documento. | https://drive.google.com/drive/folders/1JetZTMhA2z8VNZpW9g1j6r8TteKXcORc?usp=sharing | 2025-09-30 | En ejecución | Se evidencia avance en FORMATO DECLARACIONES Y COMPROMISOS SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS | 2025-05-02 | 33% | Según la validación realizada por la tercera línea de defensa puede corroborar el producto que consiste en: Un Formato construido y socializado y comparándolo frente las evidencias permite definir un avance del 33%, esta actividad finaliza el 31/12/2025, las evidencias consisten en un formato de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en borrador | -0.33%
Elaboró y Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
[10 empty] | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[10 empty] | 2025-01-23 | 1 | Emisión inicial
Laura Catalina Posada Morales |  |  | Daniel Sánchez Rojas |  | María Claudia Parias
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | Director(a) General
Note on N12: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N32: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N50: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N74: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N79: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N90: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N97: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N110: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on N123: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Instructivo
Instructivo de diligenciamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública
Formulación
Actividades: | Las actividades hacen referencia a la actividad que se deberá desarrollar como estrategia anticorrupción para el componente y subcomponente establecido
Meta o producto: | Hace referencia al producto final que se genera de la ejecución de la actividad formulada
Responsable: | El responsable es el área encargada de ejecutar la actividad y quien se encargará de realizar el reporte de la primera línea de defensa
Unidad de Gestión de apoyo: | Es la unidad de gestión que apoyará al área Responsable en la ejecución de la actividad formulada, esta unidad de gestión no realiza el reporte de la primera línea de defensa
Fecha inicial: | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad
Fecha final: | Fecha en la que deberá estar culminada la actividad formulada
Primera Línea de defensa | Unidad de gestión a cargo de ejecutar la actividad formulada
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autocontrol
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%
Avance de las actividades: | Este es un campo de texto en donde la primera línea de defensa debe informar que actividades se han realizado para lograr el cumplimiento de la acción formulada
Evidencias: | En este campo debe colocar el link o URL en donde se puede evidenciar lo reportado en la casilla de avance de las actividades, en caso de que el documento no se pueda consultar en un link, este debe ser guardado en la carpeta de evidencias dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información - OAPTI y referenciarlo en esta casilla, ejemplo: La evidencia de esta actividad se cargo en la carpeta dispuesta por la OAPTI el cual puede ser consultado en el link (colocar el enlace de la carpeta de drive) y enunciar el nombre de la evidencia aportada
Segunda línea de defensa: | Rol asignado a la OAPTI en donde deberá revisar el reporte y la evidencia entregada por la primera línea de defensa para realizar acciones de monitoreo o autoevaluación
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
Estado: | Este es un campo de lista en donde deberá escoger entre las opciones: Sin iniciar: Cuando la unidad de gestión aún no ha dado inicio al cumplimiento de esta actividad En ejecución: Cuando la unidad de gestión ya dio inicio a la ejecución de la actividad y lleva un porcentaje de avance sin que esta haya finalizado Finalizada: Cuando la unidad de gestión ya culminó la ejecución de la actividad y se tienen los soportes que lo evidencian Incumplida: Son aquellas actividades que en el último monitoreo no se finalizan por parte de la unidad de gestión responsable.
Recomendaciones: | Es un campo de texto en donde la OAPTI realiza comentarios frente a posibles acciones de mejora que puede implementar la primera línea de defensa para el siguiente seguimiento
Tercera línea de defensa: | Rol asignado al área de Control Interno el cual es el encargado de realizar evaluación independiente al PAAC
Fecha: | En este campo deberá indicar la fecha en la que se está realizando el reporte de autoevaluación o monitoreo
% Cumplimiento de la actividad: | Se debe asignar el porcentaje de avance que lleva la actividad en un rango de 0% a 100%, de conformidad con la evaluación independiente ejecutada por la tercera línea
Observaciones: | Es un campo de texto en donde la tercera línea de defensa dejará las observaciones a que haya lugar luego de haber realizado la evaluación independiente de las actividades formuladas

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.