## Hoja1
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | DEPENDENCIAS DEL PLAN | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | % AVANCE | ESTADO EVALUACIÓN | SEGUIMIENTOS | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2025
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.3 | 3.1.3 -1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información que no está en el margen del MIPG, en la página web del IDARTES | Debilidad en el control de las publicaciones en el link de transparencia | Actualizar e implementar los lineamientos para la publicación de los contenidos mínimos a través del protocolo DIR-PROT-04 existente en la entidad, en la página web de Idartes. | Protocolo actualizado | Un protocolo actualizado. | 1 | LINA MARIA VALENTINA REY GARZON (500 SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.3 | 3.1.3 -2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información que no está en el margen del MIPG, en la página web del IDARTES | Debilidad en el control de las publicaciones en el link de transparencia | Divulgar la actualización de los lineamientos para la publicación de contenidos mínimos en la página web de Idartes, definidos en el protocolo DIR-PROT-04 correspondiente. | Mesas de transferencia de conocimiento | Numero de Mesas de transferencia / 2 | 1 | LINA MARIA VALENTINA REY GARZON (500 SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.4 | 3.1.4 -1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de elaboración y control de los documentos del MIPG del IDARTES | No se dispone de una herramienta centralizada para consolidar el Listado Maestro de Documentos. | Verificar desde lo funcional y generar de manera automática el Listado Maestro de Documentos consolidado, desde el módulo SIG de PANDORA. | Listado Maestro de documentos automatizado | Un listado maestro automatizado. | 1 | MARGARETH TATIANA ARIZA RODRIGUEZ (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ), SANDRA ESPERANZA AVILA PEREZ (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.4 | 3.1.4 -2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de elaboración y control de los documentos del MIPG del IDARTES | Se identificaron debilidades en la autoevaluación de los documentos, lo que dificulta su ajuste a los lineamientos establecidos en la guía vigente de elaboración de documentos | Desarrollar lineamientos para autoevaluación de los documentos del sistema de gestión de la entidad. | Lineamientos para la autoevaluación documental | Un lineamiento para la autoevaluación. | 1 | MARGARETH TATIANA ARIZA RODRIGUEZ (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ), SANDRA ESPERANZA AVILA PEREZ (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 80 |  | Se elaboró el formato "Autoevaluación documental del proceso" del proceso Gestión para la mejora continua, el cual contiene una serie de preguntas a responder por parte del líder de proceso para la verificación de la documentación a su cargo (procedimientos, formatos, guías, manuales, etc.). A partir de las respuestas para cada pregunta del formato, se obtiene información para determinar los documentos que requieren actualización dentro del sistema integrado de gestión. El detalle de uso del formato se encuentra en la actividad 3 del procedimiento de Elaboración de documentos y en las condiciones generales del procedimiento | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, así como la validación de la actividad 3 del procedimiento en mención. Se solicita adjuntar como evidencia de ejecución el procedimiento mencionado en el seguimiento como soporte de la ejecución de la actividad.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.4 | 3.1.4 -3 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de elaboración y control de los documentos del MIPG del IDARTES | Posible debilidad en la capacidad operativa de los equipos con las herramientas nuevas | Incluir punto de control en el procedimiento de Elaboración y control de documentos para elaborar informe de monitoreo periódico que verifique los lineamientos de las condiciones estructurales de los documentos del SIG que se relacionan en la Guía de diseño de documentos de la entidad. | Procedimiento de elaboración y control de documentos actualizado | Un procedimiento actualizado y publicado en intranet | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Abierto | Se realizó ajuste en el procedimiento de elaboración de documentos incluyendo políticas de operación relacionadas con la evaluación periódica de los documentos de los procesos por parte de líderes de proceso y profesionales del equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información. Se incluye la relación del formato GMC-F-22 "Autoevaluación documental del proceso". Inclusión de actividades en el flujograma (1 y 2) relacionadas con la identificación de necesidades de actualización o ajustes en los documentos de los procesos de la entidad. Se incluye la actividad 13 para que la desarrolle el profesional asignado por la OAPTI | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante la inclusión del informe semestral de monitoreo con la relación de documentos que se requieren ajustar o actualizar en la actividad 2 del procedimiento. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.5 | 3.1.5 - 1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por el inadecuado registro de información en la Rendición de la Cuenta en el Informe de Contratación “CB-0012” de la plataforma SIVICOF | Debilidad en la consolidación de la información que es diligenciada en el formato CB-0012 del informe 50-Contratación de SIVICOF la cual no contempló la totalidad de contratos iniciados en el periodo a reportar | Elaborar un protocolo que establezca los pasos y recomendaciones de preparación, consolidación y validación de la información a reportar a SIVICOF en relación con el reporte CB-0012. | Documento elaborado y formalizado | . 1 documento formalizado / 1 documento elaborado *100 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.5 | 3.1.5-2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por el inadecuado registro de información en la Rendición de la Cuenta en el Informe de Contratación “CB-0012” de la plataforma SIVICOF | Debilidad en la consolidación de la información que es diligenciada en el formato CB-0012 del informe 50-Contratación de SIVICOF la cual no contempló la totalidad de contratos iniciados en el periodo a reportar | Implementar un control cruzado mensual (incluido en el protocolo) entre la base de datos de Idartes y la información registrada en Datos Abiertos de Colombia Compra Eficiente con el fin de identificar omisiones o errores previo a la rendición de cuentas. | Control implementado frente al análisis de bases de datos de contratación | 1 control implementado / 1 control planeado *100 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.6 | 3.1.6 - 1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de los riesgos por parte del IDARTES | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Incluir en la guía de administración de riesgos la descripción relacionada con los campos a diligenciar en el formulario de formulación y monitoreo de riesgos. | Guía de administración de riesgos actualizada | Una guía actualizada y publicada en intranet. | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la actualización de la Guía de administración de riesgos el 11/12/2024 incluyendo: Asociación de la Política de administración de riesgos - Referencia de riesgos de seguridad de la información y fiscales - Inclusión secciones 1 a 5 (capítulo 5) que describen los campos a diligenciar en el formulario de creación / modificación de riesgos en Pandora - Inclusión de figuras explicativas del módulo de riesgos de Pandora. Se realizó la respectiva divulgación como se puede apreciar en los soportes de la acción | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.6 | 3.1.6 - 2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de los riesgos por parte del IDARTES | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Verificar desde lo funcional y desarrollar la validación de los campos obligatorios, en el módulo de riesgos de PANDORA, así como la inclusión del registro de fecha de los monitoreos realizados por las tres líneas de defensa | Módulo riesgos Pandora ajustado | Un módulo de riesgos ajustado | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 | Abierto | Se realiza solicitud formal a la mesa de ayuda para gestionar la funcionalidad de validación de todos los campos a diligenciar en el formulario de creación o modificación de riesgos | Se solicita ajuste en el porcentaje de ejecución, toda vez que el indicador definido para la acción corresponde al módulo de riesgos ajustado y en el seguimiento registrado únicamente se relaciona la solicitud de ajuste, mas no la evidencia del mismo.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.6 | 3.1.6 - 3 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo por la inadecuada gestión de los riesgos por parte del IDARTES | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Incluir punto de control en el procedimiento de Administración del riesgo relacionado con la verificación de la información cargada en los formularios de formulación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la guía de administración de riesgo, y punto de control sobre publicación por cortes de los reportes de riesgos que produce el módulo de riesgos de Pandora | Procedimiento de administración de riesgos actualizado | Un procedimiento actualizado y publicado en intranet | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | En el marco de las acciones del plan de mejoramiento establecido con la Contraloría de Bogotá 3.1.7 – 3 y 3.1.6 – 3, se ejecutó la acción ajustando el procedimiento de Administración del riesgo el 20/12/2024. Las modificaciones realizadas son: • Se incluyeron políticas de operación relacionadas con la consulta de riesgos y la publicación semestral de mapas de riesgos consolidados. - La consulta de los riesgos vigentes por proceso para funcionarios y contratistas se realiza a través del enlace de consultas del módulo de riesgos del sistema de información Pandora - Los riesgos consolidados de gestión y de corrupción se publicarán semestralmente en la sección de transparencia de la página web del Idartes para consulta de grupos de interés - Los riesgos consolidados de seguridad de la información solo están para consulta en el sistema de información Pandora y no están disponibles para consulta externa, lo anterior con el fin de evitar la divulgación de amenazas, vulnerabilidades y controles de las capacidades tecnológicas e información a resguardar del Instituto. • Se incluye la actividad 7 y punto de control para verificar la información que se selecciona y/o describe en los campos de los formularios de creación / modificación de riesgos en el módulo de riesgos del sistema de información Pandora. • Se ajusta la redacción de la actividad 13. (publicación automática de los riesgos en Pandora) • Se incluye la actividad 14 para la publicación de mapas de riesgos consolidados. • Se ajustó la redacción de los posibles productos/servicios no conformes Se realizó la respectiva divulgación de cambios | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.7 | 3.1.7 - 1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1, 2 y 6 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.1 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de riesgos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Incluir en la guía de administración de riesgos la descripción relacionada con los campos a diligenciar en el formulario de formulación y monitoreo de riesgos | Guía de administración de riesgos actualizada | Una guía actualizada y publicada en intranet | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se realizó la actualización de la Guía de administración de riesgos el 11/12/2024 incluyendo: - Asociación de la Política de administración de riesgos - Referencia de riesgos de seguridad de la información y fiscales - Inclusión secciones 1 a 5 (capítulo 5) que describen los campos a diligenciar en el formulario de creación / modificación de riesgos en Pandora - Inclusión de figuras explicativas del módulo de riesgos de Pandora. Se realizó la respectiva divulgación como se puede apreciar en los soportes de la acción | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.7 | 3.1.7 - 2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1, 2 y 6 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.1 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de riesgos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Verificar desde lo funcional y desarrollar la validación de los campos obligatorios, en el módulo de riesgos de PANDORA, así como la inclusión del registro de fecha de los monitoreos realizados por las tres líneas de defensa | Módulo riesgos Pandora ajustado | Un módulo de riesgos ajustado | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 | Abierto | Se envió a la mesa de ayuda la solicitud de validación de los campos que se diligencian en el módulo de formulación o modificación de riesgos del sistema de información Pandora | Se cambia el estado para ajuste en el porcentaje de ejecución, toda vez que el indicador definido para la acción corresponde al módulo de riesgos ajustado y en el seguimiento registrado únicamente se relaciona la solicitud de ajuste, mas no la evidencia del mismo.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.7 | 3.1.7 - 3 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1, 2 y 6 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.1 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de riesgos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Incluir punto de control en el procedimiento de Administración del riesgo relacionado con la verificación de la información cargada en los formularios de formulación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la guía de administración de riesgo, y punto de control sobre publicación por cortes de los reportes de riesgos que produce el módulo de riesgos de Pandora | Procedimiento de administración de riesgos actualizado | Un procedimiento actualizado y publicado en intranet | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | En el marco de las acciones del plan de mejoramiento establecido con la Contraloría de Bogotá 3.1.7 – 3 y 3.1.6 – 3, se ejecutó la acción ajustando el procedimiento de Administración del riesgo el 20/12/2024 Las modificaciones realizadas son: • Se incluyeron políticas de operación relacionadas con la consulta de riesgos y la publicación semestral de mapas de riesgos consolidados. - La consulta de los riesgos vigentes por proceso para funcionarios y contratistas se realiza a través del enlace de consultas del módulo de riesgos del sistema de información Pandora - Los riesgos consolidados de gestión y de corrupción se publicarán semestralmente en la sección de transparencia de la página web del Idartes para consulta de grupos de interés - Los riesgos consolidados de seguridad de la información solo están para consulta en el sistema de información Pandora y no están disponibles para consulta externa, lo anterior con el fin de evitar la divulgación de amenazas, vulnerabilidades y controles de las capacidades tecnológicas e información a resguardar del Instituto. • Se incluye la actividad 7 y punto de control para verificar la información que se selecciona y/o describe en los campos de los formularios de creación / modificación de riesgos en el módulo de riesgos del sistema de información Pandora. • Se ajusta la redacción de la actividad 13. (publicación automática de los riesgos en Pandora) • Se incluye la actividad 14 para la publicación de mapas de riesgos consolidados. • Se ajustó la redacción de los posibles productos/servicios no conformes Se realizó la respectiva divulgación del ajuste | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.8 | 3.1.8 - 1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1 y 2 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.2 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de elaboración y control de documentos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidad en la verificación del estado de la documentación publicada en la intranet de la entidad conforme con los lineamientos de la Guía de diseño de documentos | Incluir punto de control en el procedimiento de Elaboración y control de documentos para elaborar informe de monitoreo periódico que verifique los lineamientos de las condiciones estructurales de los documentos del SIG que se relacionan en la Guía de diseño de documentos de la entidad | Procedimiento de elaboración y control de documentos actualizado | Un procedimiento actualizado y publicado en intranet | 1 | CARLOS ALBERTO QUITIAN SALAZAR (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Abierto | En el marco del plan de mejoramiento de la auditoría regular PAD 2024 establecido con la Contraloría de Bogotá, se incluyen políticas de operación relacionadas con la evaluación periódica de los documentos de los procesos por parte de líderes de proceso y profesionales del equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de Información. Se incluye la relación del formato GMC-F-22 "Autoevaluación documental del proceso". Inclusión de actividades en el flujograma (1 y 2) relacionadas con la identificación de necesidades de actualización o ajustes en los documentos de los procesos de la entidad. Se incluye la actividad 13 para que la desarrolle el profesional asignado | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante la inclusión del informe semestral de monitoreo con la relación de documentos que se requieren ajustar o actualizar en la actividad 2 del procedimiento. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.8 | 3.1.8 - 2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1 y 2 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.2 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de elaboración y control de documentos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidad en la verificación del estado de la documentación publicada en la intranet de la entidad conforme con los lineamientos de la Guía de diseño de documentos | Verificar desde lo funcional y generar de manera automática el Listado Maestro de Documentos consolidado, desde el módulo SIG de PANDORA. | Listado Maestro de documentos automatizado | Un listado maestro automatizado. | 1 | MARGARETH TATIANA ARIZA RODRIGUEZ (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ), SANDRA ESPERANZA AVILA PEREZ (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Abierto | Desde el módulo SIG en Pandora, es posible generar de manera automática el Listado Maestro de Documentos (LMD) consolidado. Esta funcionalidad permite integrar el listado maestro de documentos de todos los procesos que reposan en el mapa de procesos de la entidad, facilitando la consulta de información mediante diversos filtros según los tipos de solicitudes requeridas. | Se cambia el estado para ajuste en el seguimiento, toda vez que no es posible validar el paso a paso reportado en la evidencia de ejecución, por lo cual se solicita aclarar en el seguimiento si estas acciones solo se pueden ejecutar desde un perfil específico de la OAPTI.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.8 | 3.1.8 - 3 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inefectividad de las acciones 1 y 2 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.2 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Administración de elaboración y control de documentos en el IDARTES), los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2026 | Debilidad en la verificación del estado de la documentación publicada en la intranet de la entidad conforme con los lineamientos de la Guía de diseño de documentos | Desarrollar lineamientos para autoevaluación de los documentos del sistema de gestión de la entidad. | Lineamientos para la autoevaluación documental | Un lineamiento para la autoevaluación. | 1 | MARGARETH TATIANA ARIZA RODRIGUEZ (120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ), SANDRA ESPERANZA AVILA PEREZ (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 80 |  | Se elaboró el formato "Autoevaluación documental del proceso" del proceso Gestión para la mejora continua, el cual contiene una serie de preguntas a responder por parte del líder de proceso para la verificación de la documentación a su cargo (procedimientos, formatos, guías, manuales, etc.). A partir de las respuestas para cada pregunta del formato, se obtiene información para determinar los documentos que requieren actualización dentro del sistema integrado de gestión. El detalle de uso del formato se encuentra en la actividad 3 del procedimiento de Elaboración de documentos y en las condiciones generales del procedimiento | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, así como la validación de la actividad 3 del procedimiento en mención. Se cambia el estado para ajuste en el porcentaje de ejecución, solicitando adjuntar como evidencia de ejecución el procedimiento mencionado en el seguimiento como soporte de la actividad.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.9 | 3.1.9 - 1 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inefectividad de la acción 1 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.3 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Reporte de información en SIVICOF) los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2025 | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Elaborar un protocolo que establezca los pasos y recomendaciones de preparación, consolidación y validación de la información a reportar a SIVICOF en relación con el reporte CB-0012. | Documento elaborado y formalizado | 1 documento formalizado / 1 documento elaborado *100 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.1.9 | 3.1.9 - 2 | Control Fiscal Interno | Control Fiscal Interno | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inefectividad de la acción 1 del plan de mejoramiento al hallazgo 3.1.1.3 Código de auditoría 4 vigencia 2022 PAD 2023 (Reporte de información en SIVICOF) los cuales fueron identificados nuevamente en la auditoría de la vigencia 2023 PAD 2025 | Debilidades en el diligenciamiento de campos que no se encontraban automatizados, por lo que se presentaban situaciones en las que podrían encontrarse errores relacionados con las fechas de planes, seguimientos y requisitos a diligenciar en los archivos de Excel de formulación y monitoreo de riesgos | Implementar un control cruzado mensual (incluido en el protocolo) entre la base de datos de Idartes y la información registrada en Datos Abiertos de Colombia Compra Eficiente con el fin de identificar omisiones o errores previo a la rendición de cuentas. | Control implementado frente al análisis de bases de datos de contratación | 1 control implementado / 1 control planeado *100 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.1 | 3.2.1.1 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias encontradas en los documentos soporte y otros aspectos administrativos, en el manejo de las Cajas Menores del IDARTES de la vigencia 2023 | Desconocimiento del procedimiento por parte de las personas que intervienen en el trámite de caja menor, en el momento de recibir facturas de venta que no cumplen con lo establecido en el art 617 del ET. | Elaborar y socializar una guía de los requisitos que se deben tener en cuenta para que los documento soporte sean idóneo y de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. | Circular con guía de anexo | 1 Circular con guía de anexo / 1 | 1 | ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.2 | 3.2.1.2 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de los términos establecidos en el Manual de Políticas Contables NICSP, Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Procedimiento de Control Interno | Ingresos consignados a las cuentas bancarias del Idartes que no fueron identificadas durante la vigencia 2023, quedando como conciliatorias en las conciliaciones bancarias | Incluir en las condiciones generales del procedimiento de ingresos la realización de mesas de trabajo trimestrales para revisar las alertas generadas por la Unidad de Tesorería que no hayan sido atendidas oportunamente. | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | MARIO JOSE PINZON HERRERA (440 ÁREA TESORERIA ), MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 |  | En cumplimiento al plan de trabajo que se estructuró para la actualización del Procedimiento de Ingresos, se realiza reunión con el equipo designado, con el fin de coordinar mesas de trabajo con los escenarios del IDARTES para hacer el seguimiento de ingresos vigencia 2025. | Se evidencia ejecución de reunión para la coordinación de mesas de trabajo trimestrales a ser incluidas en el procedimiento mencionado, el plan de trabajo que se estructuró para la actualización del procedimiento y el acta de ejecución de la "Mesa de Trabajo 1° Trimestre – Ingresos - escenarios del IDARTES - seguimiento ingresos vigencia 2025".
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.3 | 3.2.1.3 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no recaudo de cartera con antigüedad mayor a un año, con reconocimiento y revelación dentro de la estructura de los activos corrientes en los Estados Financieros del IDARTES a 31/12/2024 | Error en la clasificación de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año como activo no corriente | Incluir un punto de control en el procedimiento para la gestión del proceso contable, que contemple la revisión y validación de la clasificación de las cuentas contables (corrientes y no corrientes) a través de mesas de trabajo dentro de la SAF-Contabilidad. | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.3 | 3.2.1.3 - 2 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el no recaudo de cartera con antigüedad mayor a un año, con reconocimiento y revelación dentro de la estructura de los activos corrientes en los Estados Financieros del IDARTES a 31/12/2024 | Error en la clasificación de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año como activo no corriente | Realizar para el cierre de la vigencia de 2024, el reconocimiento y reclasificación de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a 1 año como activo no corriente. | Estado de la situación financiera al cierre de vigencia | Un libro auxiliar con corte al 31 de diciembre 2024 | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 |  | Se adjunta el estado de la Situación Fiannciera con corte 31 de diciembre de 2024, donde se evidencia la reclasificacion de las cuentas por cobrar entre corriente y no corrientes | Si bien se adjunta el Estado de Situación Financiera con corte a 31/12/2024, no es posible identificar si están bien clasificadas las cuentas por cobrar, de acuerdo con su antigüedad. Por lo cual, se solicita adjuntar el detalle de lo clasificado en activo corriente y activo no corriente (Notas explicativas).
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.4 | 3.2.1.4 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la aplicación de los parámetros establecidos en la Guía para la estimación del deterioro de cuentas por cobrar, así como las disposiciones del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y Control Interno Contable | Error en la transcripción en el código contable de la subcuenta 138614001 al momento de efectuar el comprobante contable 234734 del 30/12/2023-234735-234736 del 31/12/2023 | Incluir un punto de control en el proceso de gestión contable para la revisión aleatoria de los libros auxiliares, a través de mesas de trabajo dentro de la SAF-Contabilidad, durante el cierre definitivo en la emisión de los estados financieros trimestrales y al cierre de la vigencia. | Procedimiento actualizado | un procedimiento actualizado | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.5 | 3.2.1.5 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por diferencias entre el valor registrado en libros de contabilidad del grupo 16-Propiedad, planta y equipo y 1685-Depreciación acumulada vs. los saldos del Formato CBN -1026 -Inventario detallado a 31/12/2023, con incidencia en las notas a los Estados Financieros y la certificación de los mismos al cierre de la vigencia 2024 | Una vez revisado los hallazgos identificados por la contraloría, se identificaron inconsistencias en la parametrización de las cuentas que se manejan en los módulos (SAE, SAI, SISCO) del aplicativo Sicapital, las cuales afectaron de manera integral el saldo de las cuentas de los bienes por grupo y tipo de movimiento (ingresos, egresos, traslados y bajas), generando diferencias entre los saldos de los módulos referidos. | Establecer las inconsistencias presentadas entre los grupos de las cuentas de propiedad planta y equipo y su respectiva depreciación y generar los ajustes correspondientes. | Ajustes a los módulos | 1. Ajustes realizados / Ajustes detectados | 1 | NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ (450 ÁREA DE ALMACÉN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 |  | En cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se adjunta evidencia de la mesa de trabajo entre las áreas de Contabilidad y Almacén, en la cual se llevó a cabo el ajuste del cierre contable para el cierre de la vigencia 2024. Adicionalmente, se incluyen las solicitudes de modificación de cuentas en el módulo SAI. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.5 | 3.2.1.5 - 2 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por diferencias entre el valor registrado en libros de contabilidad del grupo 16-Propiedad, planta y equipo y 1685-Depreciación acumulada vs. los saldos del Formato CBN -1026 -Inventario detallado a 31/12/2023, con incidencia en las notas a los Estados Financieros y la certificación de los mismos al cierre de la vigencia 2024 | Una vez revisado los hallazgos identificados por la contraloría, se identificaron inconsistencias en la parametrización de las cuentas que se manejan en los módulos (SAE, SAI, SISCO) del aplicativo Sicapital, las cuales afectaron de manera integral el saldo de las cuentas de los bienes por grupo y tipo de movimiento (ingresos, egresos, traslados y bajas), generando diferencias entre los saldos de los módulos referidos. | Realizar conciliación mensual entre contabilidad y almacén de manera detalla. | Conciliaciones mensuales | 2. 11 conciliaciones / 11 | 1 | NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ (450 ÁREA DE ALMACÉN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 20 |  | En cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se adjunta la conciliación contable correspondiente al mes de noviembre de 2024. En el archivo adjunto se evidencia: conciliación biebes devolutivos, cierre contable modulo SAI, depreciación modelo SAI y cierre del módulo contable LIMAY., En cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se adjunta la conciliación contable correspondiente al mes de diciembre de 2024. En el archivo adjunto se evidencia: conciliación bienes devolutivos, cierre contable modulo SAI, depreciación modelo SAI y cierre del módulo contable LIMAY. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta en los meses de noviembre y diciembre de 2024. Pendiente el cargue de las actas del primer trimestre de 2025.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.6 | 3.2.1.6 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo por licencias totalmente amortizadas y por diferencia entre el valor en libros versus el detalle del valor amortizado de los intangibles a 31/12/2023 | Desactualización del procedimiento de depreciación y amortización de bienes aplicado, en el que se encuentra incluido los intangibles. | Actualizar el procedimiento de depreciación y amortización de bienes. | Procedimiento de depreciación y amortización de bienes | Un Procedimiento actualizado / 1 | 1 | NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ (450 ÁREA DE ALMACÉN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 33 |  | En cumplimiento del Plan de Mejoramiento, se adjuntan las actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre las áreas de Almacén y Contabilidad, con el propósito de modificar y actualizar el procedimiento de Amortización y depreciación de bienes. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.7 | 3.2.1.7 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo por inefectividad en la acción 3 del Plan de Mejoramiento sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.3.1.4 de la Auditoría de Regularidad Cód. 04, PAD 2023, Vigencia 2022, por recursos recibidos en administración reflejados en la cuenta 2902, originados en el convenio interadministrativo 359-2021 ya finalizado con saldos pendientes de legalizar | Frente al hallazgo por inefectividad formulado en el informe final, el cual fue aceptado parcialmente dado que el convenio interadministrativo 359-2021, contaba con el acta de liquidación y reintegro del dinero en el año 2024. | Incluir punto de control en el procedimiento establecido para la elaboración y publicación de los informes financieros y contables, que permita comparar la información registrada versus la información revelada. | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado / 1 | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.8 | 3.2.1.8 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no cumplimiento de lo establecido en la Resolución 157 del 08/03/2022 sobre reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable y por debilidades en las funciones del mismo para mantener la calidad de la información contable con las características de relevancia y representación fiel, acordes con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno | Desconocimiento de lo establecido en la Resolución 157 del 2022 "Por la cual se actualiza el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES" ,en referencia a la periodicidad, número de sesiones en el año, así como funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. | Incluir en el plan de sostenibilidad contable, dentro de la Unidad 9 de Gestión de Contabilidad, la obligatoriedad de convocar a los integrantes del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable a una reunión por semestre. | Plan de sostenibilidad contable | Plan de sostenibilidad contable | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 |  | Se adjunta acta del comite de sostenibilidad contable realizado el 25 de noviembre de 2024, adicionalmente se adjunta el formato del plan de sostenibilidad aprobado | Se verifica el acta de comité de sostenibilidad contable adjunta, en la cual se aprueba el plan de sostenibilidad en su versión 2, no obstante no se carga el plan de sostenibilidad aprobado como evidencia del seguimiento, se solicita ajustar para verificar la ejecución de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.2.1.9 | 3.2.1.9 - 1 | Macroproceso Gestión Financiera | Proceso Estados Financieros | Hallazgo administrativo por deficiencias en la revelación de la información cualitativa y cuantitativa en las notas a los estados financieros del IDARTES con corte a 31/12/2023 | Desconocimiento en la aplicación de lo establecido en la Norma Aplicable Vigente, en lo concerniente a la revelación de información cualitativa y cuantitativa de las notas a los estados financieros de la vigencia 2023 del Idartes. | Incluir punto de control en el procedimiento establecido para la elaboración y publicación de los informes financieros y contables, que permita comparar la información registrada versus la información revelada en las notas a los estados financieros. | Procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado / 1 | 1 | MARCELA INES RUIZ GARCIA (420 ÁREA CONTABILIDAD ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.1 | 3.3.2.1 - 1 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución durante la vigencia 2023, de los giros de rubro presupuestal 023011601210000007607, título Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C., toda vez que esta no ejecutó el 52.16% | Inconvenientes en la ejecucion de los contratos de infraestructura debido a las particularidades y naturaleza de los mismos , dada la dependencia que se tiene de terceros para el cumplimiento de los plazos de entrega de productos para sus respectivo pagos. | Fortalecer los mecanismos de control mediante una matriz de seguimiento del estado y avance en ejecución de los contratos que permita identificar y generar alertas tempranas en relación a las particularidades o dependencias de terceros que impiden realizar los giros oportunos. | Matriz de seguimiento elaborada con actualización mensual | 1 Matriz de seguimiento / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 |  | Se adjunta diseño de matriz de seguimiento financiero para los contratos que supervisa la unidad de gestión de infraestructura y mantenimiento | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante el diseño de la matriz de seguimiento financiero. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.1 | 3.3.2.1 - 2 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución durante la vigencia 2023, de los giros de rubro presupuestal 023011601210000007607, título Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C., toda vez que esta no ejecutó el 52.16% | Dificultades en el desarrollo de los procesos selectivos que en ocasiones generan retrasos en la adjudicación e inicio de los contratos , lo que acasiona cambios en los cronogamas para la ejecución y giros de los mismos. | Incluir dentro del protocolo de seguimiento de infraestructura y mantenimiento la indicación de diligenciar la matriz de seguimiento a los contratos de obra. | Protocolo actualizado | 2. 1 protocolo actualizado / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 70 |  | Se adjunta versión preliminar del protocolo, donde en su página 1, Capitulo 1, se incluyó "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS. Es deber de la supervisión y los apoyos a la supervisión, dar estricto cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de seguimiento contractual, de manera mensual (Ver anexo 01 Matriz de seguimiento) " | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.2 | 3.3.2.2 - 1 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución de giros por concepto de las Reservas Presupuestales del 23.53%, correspondiente a la suma de $7.125.181.884 | Debilidades en el control sobre la ejecucion de los giros de las reservas con destino al proyecto de inversión 7607 | Fortalecer los mecanismos de control mediante una matriz de seguimiento del estado y avance en ejecución de los contratos que permita identificar y generar alertas tempranas en relación a las particularidades o dependencias de terceros que impiden realizar los giros oportunos. | Matriz de seguimiento elaborada con actualización mensual | 1 Matriz de seguimiento / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 |  | Se adjunta matriz de seguimiento financiero, diseñado por la unidad de gestión de infraestructura y seguimiento. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante el diseño de la matriz de seguimiento financiero. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.2 | 3.3.2.2 - 2 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución de giros por concepto de las Reservas Presupuestales del 23.53%, correspondiente a la suma de $7.125.181.884 | Debilidades en el control sobre la ejecucion de los giros de las reservas con destino al proyecto de inversión 7608 | Incluir dentro del protocolo de seguimiento de infraestructura y mantenimiento la indicación de diligenciar la matriz de seguimiento a los contratos de obra. | Protocolo actualizado | 1 protocolo actualizado / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 70 |  | Se adjunta versión preliminar del protocolo, donde en su página 1, Capitulo 1, se incluyó "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS. Es deber de la supervisión y los apoyos a la supervisión, dar estricto cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de seguimiento contractual, de manera mensual (Ver anexo 01 Matriz de seguimiento) " | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.3 | 3.3.2.3 - 1 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por deficiencias en la aceptación de soportes de gastos realizados por caja menor, que aumentan la exposición del IDARTES al riesgo de sanciones y multas, por la entidad competente para el recaudo del impuesto a las ventas (DIAN), así como a fallas en los registros presupuestales por compensaciones con el ente recaudador | Desconocimiento del procedimiento por parte de las personas que intervienen en el trámite de caja menor, en el momento de recibir facturas de venta que no cumplen con lo establecido en el art 617 del ET. | Elaborar y sociabilizar una guía de los requisitos que se deben tener en cuenta para que los documento soporte sean idóneo y de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable. | Circular con guía de anexo | 1 Circular con guía de anexo / 1 | 1 | LUIS GABRIEL LOAIZA GARCIA (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 |  | Se realizó reunión desde la Subdirección Administrativa y Financiera sobre las generalidades del manejo y operación de la caja menor, se adjunta soporte., El pasado 1 de abril de 2025 se llevó a cabo la socialización semestral sobre los temas más importantes y el uso de la Caja Menor de la SEC – 2025 correspondiente al primer semestre del año 2025. De acuerdo a esto, la socialización fue dirigida por Fernando Rincón y se señalaron los siguientes temas: responsables de la caja menor para el primer semestre de la vigencia 2025, marco normativo, composición de la caja menor, socialización del Protocolo de la caja menor, retenciones correspondientes, responsables por equipamiento y finalmente recomendaciones al respecto. | Se evidencia el desarrollo de la reunión liderada por la Subdirección Administrativa y Financiera sobre las generalidades del manejo y operación de la caja menor de acuerdo con el soporte adjunto. Pendiente el reporte de la elaboración y socialización de la Circular con la guía anexa de los requisitos que se deben tener en cuenta para que los documentos soporte sean idóneos y de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.4 | 3.3.2.4 - 1 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución de giros por concepto de los Pasivos Exigibles del 22.53%, correspondiente a la suma de $859.509.557 | Dificultades impredecibles en el desarrollo de los contratos los cuales impactaron directamente la ejecución presupestal del proyecto de inversión 7607 | Fortalecer los mecanismos de control mediante una matriz de seguimiento del estado y avance en ejecución de los contratos que permita identificar y generar alertas tempranas en relación a las particularidades o dependencias de terceros que impiden realizar los giros oportunos. | Matriz de seguimiento elaborada con actualización mensual | 1 Matriz de seguimiento / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ), MARIO JOSE PINZON HERRERA (440 ÁREA TESORERIA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 |  | Se adjunta matriz de seguimiento financiero mensual, diseñada por Infraestructura y mantenimiento. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante el diseño de la matriz de seguimiento financiero. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.3.2.4 | 3.3.2.4 - 2 | Macroproceso Gestión Presupuestal | Proceso de Presupuesto de Gastos | Hallazgo administrativo, por subejecución de giros por concepto de los Pasivos Exigibles del 22.53%, correspondiente a la suma de $859.509.557 | Dificultades impredecibles en el desarrollo de los contratos los cuales impactaron directamente la ejecución presupestal del proyecto de inversión 7608 | Incluir dentro del protocolo de seguimiento de infraestructura y mantenimiento la indicación de diligenciar la matriz de seguimiento a los contratos de obra. | Protocolo actualizado | 2. 1 protocolo actualizado / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ), MARIO JOSE PINZON HERRERA (440 ÁREA TESORERIA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 70 |  | Se adjunta versión preliminar del protocolo, donde en su página 1, Capitulo 1, se incluyó "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS. Es deber de la supervisión y los apoyos a la supervisión, dar estricto cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de seguimiento contractual, de manera mensual (Ver anexo 01 Matriz de seguimiento) " | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Planes, Programas y proyectos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en las acciones 1 y 2 del Plan de Mejoramiento, del Hallazgo Administrativo 3.2.1.1.1, Auditoría Reg., Cód. 4, PAD 2023, Vig. 2022, por bajo nivel de giros sobre compromisos suscritos respecto del proyecto de inversión 7607, y lo evidenciado en la presente auditoría | Insuficiencia de las acciones y periodo del Plan de Mejoramiento lo que impidio su efectividad en relacion al bajo porcentaje de giros | Fortalecer los mecanismos de control mediante una matriz de seguimiento del estado y avance en ejecución de los contratos que permita identificar y generar alertas tempranas en relación a las particularidades o dependencias de terceros que impiden realizar los giros oportunos. | Matriz de seguimiento elaborada con actualización mensual | 1 Matriz de seguimiento / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 |  | Se adjunta matriz de seguimiento financiero mensual, diseñada por la unidad de gestión de infraestructura y mantenimiento. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta, mediante el diseño de la matriz de seguimiento financiero. Pendiente evaluar efectividad de la acción propuesta.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 - 2 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Planes, Programas y proyectos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en las acciones 1 y 2 del Plan de Mejoramiento, del Hallazgo Administrativo 3.2.1.1.1, Auditoría Reg., Cód. 4, PAD 2023, Vig. 2022, por bajo nivel de giros sobre compromisos suscritos respecto del proyecto de inversión 7607, y lo evidenciado en la presente auditoría | Insuficiencia de las acciones y periodo del Plan de Mejoramiento lo que impidio su efectividad en relacion al bajo porcentaje de giros | Incluir dentro del protocolo de seguimiento de infraestructura y mantenimiento la indicación de diligenciar la matriz de seguimiento a los contratos de obra. | Protocolo actualizado | 2. 1 protocolo actualizado / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 70 |  | Se adjunta versión preliminar del protocolo, donde en su página 1, Capitulo 1, se incluyó "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS. Es deber de la supervisión y los apoyos a la supervisión, dar estricto cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de seguimiento contractual, de manera mensual (Ver anexo 01 Matriz de seguimiento) " | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.1.2 | 3.4.1.2 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Planes, Programas y proyectos | Hallazgo administrativo por cuanto el IDARTES reporta de manera inexacta en el SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2023, el cumplimiento en magnitud y presupuesto de la meta 7 del Proyecto de inversión 7902 | Error en el reporte de avance presupuestal y magnitud de metas del proyecto de inversión en los sistemas de información utilizados por la Entidad | Establecer un cronograma para verificar y realizar seguimiento al cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. | Cronograma elaborado y publicado | Un cronograma elaborado y publicado / 1 | 1 | MCLLISTER GRANADOS GONZALEZ (121 ÁREA PLANEACIÓN ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.1 | 3.4.2.1 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en las acciones 3 y 4 del Plan de Mejoramiento sobre el Hallazgo 3.2.4.1, de la Auditoría de Regularidad Código 5 PAD 2022, por el incumplimiento en la cobertura de las pólizas del contrato 1715 de 2021, así como el incumplimiento de cobertura de la póliza de cumplimiento del contrato de obra No. 1878 de 2022 | No expedición de la prórroga de la póliza que ampara la garantía única de cumplimiento, así como el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del contrato de obra 1878 de 2021, debido a que dichas garantías deben estar vigentes hasta la liquidación del acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta que el mismo aún no está liquidado. | Formalización del acta de terminación de obra, en coordinación con la interventoría del contrato, para que el contratista solicite la prórroga de sus pólizas, garantizando la suficiencia de los amparos. | Acta de terminación | 1 Acta de terminación | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | Se adjunta oficio CINPK-646-2024 del 02 de diciembre de 2024, donde la interventoría remite las actas de entrega y terminación de los contratos de obra e interventoría | Se evidencia ejecución de la acción propuesta, mediante la formalización del acta de terminación de obra, así como la póliza modificada.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.1 | 3.4.2.1 - 2 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en las acciones 3 y 4 del Plan de Mejoramiento sobre el Hallazgo 3.2.4.1, de la Auditoría de Regularidad Código 5 PAD 2022, por el incumplimiento en la cobertura de las pólizas del contrato 1715 de 2021, así como el incumplimiento de cobertura de la póliza de cumplimiento del contrato de obra No. 1878 de 2022 | No expedición de la prórroga de la póliza que ampara la garantía única de cumplimiento, así como el amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del contrato de obra 1878 de 2021, debido a que dichas garantías deben estar vigentes hasta la liquidación del acuerdo de voluntades, teniendo en cuenta que el mismo aún no está liquidado. | Incluir en el Protocolo de Seguimiento de Infraestructura y Mantenimiento mesas de seguimiento mensual de los contratos en ejecución, enfocadas en la suficiencia de los amparos establecidos en las minutas de los contratos. | Protocolo actualizado | Un protocolo / 1 | 1 | ALEXANDER LONDONO ESCOBAR (402 ÁREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.2 | 3.4.2.2 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $97.101.252, por el incumplimiento contractual observado dentro del contrato de obra No. 1878 de 2021 | Debilidades en los procedimientos sancionatorios establecidos en la entidad para la ejecución y control de los contratos de obra pública e interventoria | Formular y adoptar un procedimiento sancionatorio acorde a la normatividad vigente en materia de contratación estatal para la Entidad. | Procedimiento sancionatorio | 1 Procedimiento sancionatorio adoptado | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.4 | 3.4.2.4 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo por inadecuada gestión y administración del convenio de asociación No.334 de 2011 | Por la naturaleza propia del convenio de asociación y los cambios generados de acuerdo con las necesidades de ejecución, a través del tiempo. | Incluir en las próximas modificaciones la obligación de constituir pólizas de cumplimientos, salarios y responsabilidad civil extracontractual sobre el recurso público. | Pólizas de cumplimiento | Polizas de cumplimiento. | 1 | DANIELA PINILLA BOCANEGRA (270 TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 100 | Revisada por Control Interno, a la espera de cierre por ente de control | La Fundación Amigos del Teatro Mayor en el marco del convenio, realizó el trámite para la póliza de seguro que soporta la modificación 58 del Convenio de Asociación 334-2009. Lo anterior, para garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho convenio., La Fundación Amigos del Teatro Mayor en el marco del convenio, realizó el trámite para la póliza de seguro que soporta la modificaciones 57 y 58 del Convenio de Asociación 334-2009. Lo anterior, para garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho convenio. | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.4 | 3.4.2.4 - 2 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo por inadecuada gestión y administración del convenio de asociación No.334 de 2011 | Por la naturaleza propia del convenio de asociación y los cambios generados de acuerdo con las necesidades de ejecución, a través del tiempo. | Establecer un procedimiento de legalización de rendimientos financieros entre la Subdirección de Equipamientos Culturales y la Subdirección Administrativa y Financiera. | Procedimiento de rendimientos financieros | Procedimiento de rendimientos financieros. | 1 | DANIELA PINILLA BOCANEGRA (270 TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.4 | 3.4.2.4 - 3 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo por inadecuada gestión y administración del convenio de asociación No.334 de 2011 | Por la naturaleza propia del convenio de asociación y los cambios generados de acuerdo con las necesidades de ejecución, a través del tiempo. | Recopilar y digitalizar el archivo generado en el marco del convenio. | Expediente organizado y actualizado | Expediente organizado y actualizado | 1 | DANIELA PINILLA BOCANEGRA (270 TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.5 | 3.4.2.5 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo por deficiencias en el estudio de mercado y de las actividades requeridas para determinar el costo eficiente de cada una de las actividades recibidas a satisfacción como productos entregables, definidas en el extracto del convenio para realizar la autorización y pago del primer desembolso | Falta de claridad en la estructuración de los documentos precontractuales, asociados a la estructuración del proceso de invitación pública en el marco del Decreto 092 de 2017. | Actualizar en el procedimiento o protocolo que se defina en conjunto con la OAJ, una política de operación para la realización, previo al evento de cotización, una mesa de trabajo con las áreas participantes de los comités estructuradores y de evaluación de los procesos de invitación a presentar proyectos en el marco del decreto 092 de 2017 | Mesas de trabajo para Orientaciones de los procesos del Decreto 092 de 2017. | Mesa de trabajo / 1 | 1 | LUIS GABRIEL LOAIZA GARCIA (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.6 | 3.4.2.6 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $417.644.277, por deficiencias en el seguimiento de los costos en administración en ejecución del convenio de asociación No. 1547-23 | Falta de claridad en los documentos asociados a la gestión financiera y misional, soporte de los desembolsos establecidos en los convenios de asociación. | Definir en los documentos de ejecución de proyectos a través del Decreto 092 de 2017, los procedimientos para optimizar la presentación de los reportes financieros, integrando notas aclaratorias y respaldos adicionales que permitan una interpretación clara de los datos registrados, de acuerdo con los requerimientos de los entes de control. | Mesa de Trabajo revisión de Formato | Mesa de trabajo / 1 | 1 | LUIS GABRIEL LOAIZA GARCIA (200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 50 |  | El día 8 de enero de 2025 se llevó a cabo la mesa de trabajo para realizar el análisis de las necesidades de mejora en el formato “SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN”. Lo anterior, en el marco de los documentos contractuales asociados a los Convenios de Asociación que suscribe la Entidad., Se adjunta como soporte el procedimiento actualizado por la Oficina Asesora Jurídica "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y OTROS PROCESOS DE REGIMEN ESPECIAL", en donde se establecen las actividades para la gestión del trámite precontractual para la suscripción de convenios y otros procesos mediante la modalidad de Régimen Especial. El cual se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG con fecha de actualización 04/03/2025, versión 2. Además se adjunta soporte de la capacitación realizada por la Oficina Asesora Jurídica el día 14 de marzo de 2025. | Se evidencia ejecución de mesa de trabajo para el análisis de las mejoras en el formato mencionado, no obstante esta acción es preparatoria para la ejecución de la actividad formulada en el plan de mejoramiento. Asimismo, se evidencia corrección del reporte por parte del responsable de la acción, no obstante el seguimiento registrado evidencia acciones preparatorias para la ejecución de la actividad formulada en el plan de mejoramiento, la cual tiene alcance a la definición de procedimientos para la presentación de los reportes financieros, integrando notas aclaratorias y respaldos adicionales que permitan una interpretación clara de los datos registrados. El procedimiento que se adjuntó y socializó únicamente cubre la gestión del trámite precontractual para la suscripción de convenios y otros procesos mediante la modalidad de Régimen Especial, por lo cual se aprueba el seguimiento con un porcentaje de avance del 50%.
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.7 | 3.4.2.7 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no exigencia del cumplimiento de lo pactado en los contratos de prestación de servicios 1796 y 2126 de 2023 dentro de las obligaciones específicas 23 y 24, respectivamente | Debilidades en el procedimiento contractual, de acuerdo al seguimiento y verificación de la ejecución de los contratos conforme a las obligaciones especificas. | Elaborar un protocolo que establezca los pasos y recomendaciones a tener en cuenta desde la supervisión y apoyo a la supervisión contractual de la Subdirección de las Artes, conforme al procedimiento de supervisión contractual establecido por la entidad. | Elaboración del protocolo de supervisión | Protocolo elaborado / 1 | 1 | JUAN CARLOS PECHENE PACHON (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.7 | 3.4.2.7 - 2 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no exigencia del cumplimiento de lo pactado en los contratos de prestación de servicios 1796 y 2126 de 2023 dentro de las obligaciones específicas 23 y 24, respectivamente | Debilidades en el procedimiento contractual, de acuerdo al seguimiento y verificación de la ejecución de los contratos conforme a las obligaciones especificas. | Socializar el procedimiento de supervisión contractual. | Acta de socialización del procedimiento de supervisión actualizado | Acta de socialización del Procedimiento de supervisión actualizado./ 1 | 1 | JUAN CARLOS PECHENE PACHON (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.8 | 3.4.2.8 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en la acción 3, del Hallazgo 3.2.2.7, de la Auditoría de Regularidad Código 4, PAD 2023, por ausencia de suscripción, formalización, registro y/o publicación del Acta de Liquidación, en los tiempos definidos en el extracto de condiciones básicas para los Convenios de Asociación Nos. 2314 y 2446 de 2022, al igual que los Convenios 1547 y 1737 de 2024 | Debilidades en el procedimiento postcontractual, especificamente en el tramite de liquidaciones | Socializar el procedimiento postcontractual actualizado respecto al trámite de liquidaciones, dirigido los colaboradores de la Entidad que ejercen actividades y/o funciones relacionadas con supervisión y apoyo a este proceso. | Socializaciones realizadas | Socializaciones realizadas / Socializaciones planeadas | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.8 | 3.4.2.8 - 2 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en la acción 3, del Hallazgo 3.2.2.7, de la Auditoría de Regularidad Código 4, PAD 2023, por ausencia de suscripción, formalización, registro y/o publicación del Acta de Liquidación, en los tiempos definidos en el extracto de condiciones básicas para los Convenios de Asociación Nos. 2314 y 2446 de 2022, al igual que los Convenios 1547 y 1737 de 2024 | Debilidades en el procedimiento postcontractual, especificamente en el tramite de liquidaciones | Realizar el análisis, actualización y socialización de los riesgos de la gestión contractual asociados a la suscripción y publicación de liquidaciones conforme a los tiempos pactados, de acuerdo a la normatividad vigente. | Matriz de riesgos actualizada y publicada | Matriz de riesgos actualizada y publicada / 1 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3.4.2.9 | 3.4.2.9 - 1 | Macroproceso Gestión de Inversion y Gasto | Proceso Gasto Publico | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad en las Acciones 1 y 2 del Plan de Mejoramiento sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.6 de la Auditoría de Regularidad Cód. 05 PAD 2022 por no publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP los documentos de los contratos 1886 y 480 de 2021 (…), lo mismo que de los Contratos de Prestación de Servicios 2013 y 2031, y los Convenios de Asociación 1248 y 1737 de 2023 | Debilidades en el procedimiento relacionado con los tiempos de publicación de los documentos contactuales en los terminos estipulados en la normatividad vigente | Realizar el análisis, actualización y socialización de los documentos asociados al proceso de gestión contractual donde se fijen los lineamientos frente a la completitud de los expedientes contractuales en las plataformas de contratación, con el objeto de definir responsabilidades y tiempos de ejecución acorde a la normatividad vigente. | Revisión de documentos asociados al proceso de gestión contractual | Documentos actualizados y socializados / Documentos analizados | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD 2024 | 2024 | Institucional | 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,200 SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES,122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN,110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES,120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4.1.1 | 4.1.1 - 1 | Procesos Judiciales | Procesos Judiciales | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte del IDARTES, que generó la pérdida de recursos en desarrollo de los procesos ordinarios laborales de única instancia identificados con No. 1100-1410-5008-2020-531-00 y 1100-1410-50-03-2022-00583-00 en cuantía de $11.007.071 | Debilidades en el procedimiento de incapacidades medicas, el cual repercuten en el trámite de recobro de incapacidades | Realizar mesa de trabajo entre la OAJ y la SAF-Talento Humano para identificar las posibles modificaciones que requiera el procedimiento de incapacidades de licencias médicas. | Mesa de trabajo | 1 acta / 1 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ), ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA (410 ÁREA DE TALENTO HUMANO ) | 2024-10-30 | 2025-10-29 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.3. | 1 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo por falencias y/o debilidades en la supervisión, a través de la formalización del Acta de Liquidación para el Convenio de Asociación 1677 de 2023. | Debilidades en la proyección y el flujo de revisión del acta de liquidación, conforme a la realidad de la ejecución del convenio y la etapa poscontractual establecida por la entidad. | Crear una guía de manera articulada entre la Subdirección de las Artes y la Oficina Asesora Jurídica que brinde recomendaciones en las actividades de revisión y seguimiento precontractual, contractual y poscontractual en el marco de los convenios de asociación del Decreto 092 de 2017. | Creación de una guía | Una guía de seguimiento convenios / 1 | 1 | LINA MARIA GAVIRIA HURTADO (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.2. | 1 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, al presentarse conflicto de interés por auto contratación del señor Hernán Hernando Parra Rojas consigo mismo, al actuar como representante legal de la ESAL Teatro R101, y coordinador de los proyectos contenidos en los Convenios de Asociación Nos. 2251 y 2314 de 2022, 1677 y 1943 de 202 | Falla en la aprobación de la totalidad del equipo de trabajo, por parte del máximo organo de gobierno con el que cuenta la ESAL | Solicitar la inclusión de un requisito para la contratación de ESALes dentro de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica que conlleve a regular un eventual conflicto de intereses que se presenten por la contratación del equipo de trabajo. | Solicitud de inclusión mediante comunicación oficial | Una solicitud oficial | 1 | LINA MARIA GAVIRIA HURTADO (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 100 |  | Teniendo en cuenta la observación que realizó el ente de Control, la Subdirección de las Artes realizó dos reuniones preparatorias con la Oficina Asesora Jurídica con el fin de socializar las acciones conjuntas que se establecieron en el marco del plan de mejoramiento. En ese sentido, la Subdirección de las Artes solicitó la inclusión de un requisito para la contratación de ESALes dentro de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica que conlleve a regular un eventual conflicto de intereses que se presenten por la contratación del equipo de trabajo. La solicitud se realizó a través del radicado 20253000144783. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.2. | 2 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, al presentarse conflicto de interés por auto contratación del señor Hernán Hernando Parra Rojas consigo mismo, al actuar como representante legal de la ESAL Teatro R101, y coordinador de los proyectos contenidos en los Convenios de Asociación Nos. 2251 y 2314 de 2022, 1677 y 1943 de 202 | Falla en la aprobación de la totalidad del equipo de trabajo, por parte del máximo organo de gobierno con el que cuenta la ESAL | Analizar e incluir dentro del documento del proceso de gestión jurídica que corresponda el requisito que pretenda regular un eventual conflicto de intereses que se presenten por la contratación del equipo de trabajo de las ESALes. | Documento actualizado | Un documento actualizado | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.4. | 1 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por no definir el valor de los honorarios desde la etapa precontractual “Análisis de Sector”, para el desarrollo de los proyectos definidos en los convenios de asociación Nos. 2251 y 2314 de 2022, 1677 y 1943 de 2023, hecho que generó un mayor valor pagado en cuantía de $507.352.888 | Debilidades en el estudio de costos que conlleven a establecer los honorarios del equipo de trabajo a contratar por la ESAL para la ejecución del convenio | Solicitar a la OAJ la inclusión de un requisito para la contratación de ESALes dentro de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica precontractual que conlleve a establecer dentro del análisis del sector y estudio de mercado la tabla de honorarios de la Entidad, como elemento de análisis para la contratación de personal por parte de la ESAL con la finalidad que no exceda los topes de la misma o que en el evento de superar los topes, este sea debidamente justificada. | Solicitud de inclusión mediante comunicación oficial | Una solicitud oficial / 1 | 1 | LINA MARIA GAVIRIA HURTADO (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 100 |  | Teniendo en cuenta la observación que realizó el ente de Control, la Subdirección de las Artes realizó dos reuniones preparatorias con la Oficina Asesora Jurídica con el fin de socializar las acciones conjuntas que se establecieron en el marco del plan de mejoramiento. En ese sentido, la Subdirección de las Artes solicitó la inclusión "para establecer dentro del análisis del sector y estudio de mercado, la tabla de honorarios de la Entidad como elemento de análisis para la contratación de personal por parte de la ESAL con la finalidad que no exceda los topes de la misma o que en el evento de superar los topes, este sea debidamente justificada.. La solicitud se realizó a través del radicado 20253000144783. | Se verifica el reporte y evidencia del cumplimiento de la acción propuesta
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.4. | 2 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por no definir el valor de los honorarios desde la etapa precontractual “Análisis de Sector”, para el desarrollo de los proyectos definidos en los convenios de asociación Nos. 2251 y 2314 de 2022, 1677 y 1943 de 2023, hecho que generó un mayor valor pagado en cuantía de $507.352.888 | Debilidades en el estudio de costos que conlleven a establecer los honorarios del equipo de trabajo a contratar por la ESAL para la ejecución del convenio | Incluir un requisito para la contratación de ESALes dentro de los documentos asociados al proceso de gestión jurídica precontractual que conlleve a que dentro del estudio del sector y de mercado, la tabla de honorarios de la Entidad sea tomada como elemento de análisis para la contratación de personal por parte de la ESAL, con la finalidad que no exceda los topes de la misma o que en el evento de superar los topes, este sea debidamente justificada. | Documento actualizado | Un documento actualizado / 1 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.5. | 1 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la inadecuada planeación de la adición y su aprobación del rubro de espacios físicos por un mayor valor pagado de $34.456.838 | Falla en la planeación y estructuración precontractual desde el estudio de mercado y análisis del sector, para la suscripción de convenios de asociación | Crear una guía desde la Subdirección de las Artes y la Oficina Asesora Jurídica que brinde recomendaciones en las actividades de revisión y seguimiento precontractual, contractual y poscontractual en el marco de los convenios de asociación del decreto 092 de 2017 en las actividades de planeación y aprobación de modificaciones contractuales. | Creación de una guía | Una guía de la Subdirección de las Artes / 1 | 1 | LINA MARIA GAVIRIA HURTADO (300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 0
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-09 | 2025 | Institucional | 110 OFICINA ASESORA JURÍDICA,300 SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | 7.2.5. | 2 | No aplica | No aplica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la inadecuada planeación de la adición y su aprobación del rubro de espacios físicos por un mayor valor pagado de $34.456.838 | Debilidad en el seguimiento de la ejecución de la contrapartida del asociado al momento de requerirse una modificación contractual. | Incluir dentro de los requisitos de las modificaciones de Adición de los contratos, convenios y ordenes de compra suscritos con persona jurídica la entrega de un avance de la ejecución a la fecha por parte de la supervisión, con la finalidad de dar cuenta del cumplimiento por las partes y contar con la realidad financiera. | Inclusión de requisitos de modificaciones a documento aplicable | Un documento actualizado / 1 | 1 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (110 OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2025-01-07 | 2025-12-16 | 50 |  | Teniendo en cuenta la observación que realizó el ente de Control, la Subdirección de las Artes realizó dos reuniones preparatorias con la Oficina Asesora Jurídica con el fin de socializar las acciones conjuntas que se establecieron en el marco del plan de mejoramiento. En ese sentido, la Subdirección de las Artes solicitó "Incluir dentro de los requisitos de las modificaciones de adición de los contratos, convenios y órdenes de compra suscritos con persona jurídica la entrega de un avance de la ejecución a la fecha por parte de la supervisión, con la finalidad de dar cuenta del cumplimiento por las partes y contar con la realidad financiera". La solicitud se realizó a través del radicado 20253000144783. | Se verifica el reporte y evidencia del seguimiento registrado, no obstante se solicita corrección del avance toda vez que la acción está orientada a la inclusión de requisitos de modificaciones al documento aplicable en el proceso de gestión jurídica y no solamente a la solicitud realizada por la Subdirección de las Artes. Se aprueba el seguimiento por el 50% de la acción y se solicita se reporte el documento correspondiente actualizado que incluya los requisitos mencionados en la acción.