## PLAN MIPG
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [35 empty] | CODIGO: DIR-F-39
VERSIÓN: 03
|  | MATRIZ PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MIPG | [35 empty] | FECHA: 15/12/2025
PÁG 1 de 3
FECHA APROBACIÓN POR CIGD:
HISTORICO DE CAMBIOS:
[9 empty] | CRONOGRAMA | [27 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
PHVA | DIMENSIÓN | No. | LÍNEA DE POLÍTICA | DEPENDENDENCIA LIDER DE POLITICA | RESPONSABLE DESIGNADO/- UNIDAD DE GESTIÓN | ACCIÓN A IMPLEMETAR | No. De Producto | META O PRODUCTO | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL ACUMULADO | PONDERADO POR ACTIVIDAD | PONDERADO POR POLÍTICA | Enlace para evidencias | Primera Línea de Defensa | Segunda Línea de Defensa
[9 empty] | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % | Prog % | Ejec % |  |  |  |  | (Autocontrol con justificación de los avances y retrasos) | (Revisión de avances y observaciones)
PLANEAR | DIMENSIÓN I: Talento Humano | 1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Talento Humano | Ana Gómez | Adelantar las gestiones necesarias para la identificación de la cultura organizacional , a partir de los lineamientos dados por el DASCD | 1.1. | Soporte de la comunicación oficial remitida al DASCD frente al instrumento para la identificación de la cultura organizacional |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 0% | 1.471% | 5.882% | 1. Gestión Estratégica del Talento Humano
[5 empty] | Ana Gómez | Realizar el seguimiento cuatrimestral de los planes institucionales | 1.2. | Matriz Plan de Acción Integral (Decreto 612) | [6 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  | 0% | 1.471% |  | 1. Gestión Estratégica del Talento Humano
[5 empty] | Ana Gómez | Realizar el programa de Desvinculación Asistida | 1.3. | Estructurar el programa de desvinculación asistida | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 0% | 1.471% |  | 1. Gestión Estratégica del Talento Humano
[5 empty] | Ana Gómez | Actualizar los documentos relacionados con el retiro y entrega de puesto de trabajo | 1.4. | Actualización documental relacionada con el retiro y entrega de puesto de trabajo |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 0% | 1.471% |  | 1. Gestión Estratégica del Talento Humano
|  | 2 | Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Talento Humano | Ana Gómez | Realizar el seguimiento a la Estrategia de Integridad Pública | 2025-01-02 | Matriz de seguimiento a la Estrategia de Integridad Pública | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.471% | 5.882% | 2. Integridad
[5 empty] | Aida Cogollo Yann Carlos Rodriguez | Presentar informes mensual y semestrales sobre la atención de las PQRS | 2025-02-02 | Informes mensual y semestral de atención de la PQRS | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.471% |  | 2. Integridad
[5 empty] | Jared Forero | Elaborar una matriz de seguimiento a los contratistas que actualizan dentro del término la declaración de conflictos de interés en el sideap | 2025-03-02 | matriz de seguimiento a los contratistas que actualizan dentro del término la declaración de conflictos de interés en el sideap | [8 empty] | 33.3% |  | 33.3% |  | 33.4% | [11 empty] | 0% | 1.471% |  | 2. Integridad
[5 empty] | Aida Cogollo Yecxy Salas Yann Carlos Rodriguez | Gestionar una capacitación con el fin de socializar lo relacionado con denuncias de irregularidades | 2026-04-02 | Soportes de la gestión y acta de capacitación | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 0% | 1.471% |  | 2. Integridad
| DIMENSIÓN II: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Anyela Gonzalez | Realizar seguimiento periodico a los indicadores de Gestión propuestos por las unidades de Gestión de Idartes | 2025-01-03 | Informe de seguimiento a indicadores de gestión ( semestral) |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 0% | 1.471% | 5.882% | 3. Planeación Institucional
[5 empty] | Catalina Posada | Seguimiento semestral a la información documental registrada en el mapa de procesos de la entidad | 2025-02-03 | Informe de monitoreo semestral al Sistema Integrado de Gestión |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [9 empty] | 0% | 1.471% |  | 3. Planeación Institucional
[5 empty] | Sandra Ávila | Elaborar informe de caracterización de usuarios | 2025-03-03 | Informe de caracterización de usuarios | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 0% | 1.471% |  | 3. Planeación Institucional
[5 empty] | Carlos Mendez | Realizar seguimiento al plan de acción anual (Decreto 612) | 2025-04-03 | Seguimiento al plan de acción anual (Decreto 612) | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.4% | [7 empty] | 0% | 1.471% |  | 3. Planeación Institucional
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información, Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Presupuesto | Miguel Quintero | Ejecución general del presupuesto, compromiso, giros y reservas presupuestales | 4.1. | Programar y ejecutar, los compromisos y giros de la vigencia, y reservas presupuestales de la vigencia anterior. | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 5.882% | 5.882% | 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  | 5 | Compras y contratación pública | Subdirección Jurídica | Jared Forero | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en secop ii | 5.1. | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en secop ii | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.961% | 5.882% | 5. Compras y Contratación Pública
[5 empty] | Jared Forero | Orientación acerca de la estructuración de procesos de contratación pública | 5.2. | una Orientación acerca de la estructuración de procesos de contratación pública |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 0% | 1.961% |  | 5. Compras y Contratación Pública
[5 empty] | Jared Forero | Actualización de documentos asociados al proceso de gestión contractual | 5.3. | Reporte de creación, actualización y/o derogación documental asociados al proceso contractual | [6 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.3% | [9 empty] | 33.4% |  |  | 1.961% |  | 5. Compras y Contratación Pública
HACER | DIMENSIÓN III: Gestión para Resultados con Valores | 6 | Fortalecimiento Organizacional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información, Subdirección Administrativa y Financiera | Catalina Posada | Reportar las actualizaciones realizadas a la documentación del mapa de procesos con miras a garantizar el enfoque por procesos en la entidad a través de los acompañmientos técnicos a los lideres de procesos | 6.1. | Reporte semestral (Revisión de procesos de la Entidad) |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [9 empty] | 0% | 5.882% | 5.882% | 6. Fortalecimiento Organizacional
|  | 7 | Gobierno Digital | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Maryury Forero | Implementar los proyectos estratégicos del Plan Estratégico de Tecnologias de la Información-PETI del 2024 | 7.1. | Reporte cuatrimestral plan 612 | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% | 5.882% | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Elaborar y/o actualizar los catálogos de datos que se publiquen en los portales de datos abiertos, así como producir insumos de información requeridos por las estrategias de gobierno abierto | 7.2. | Catálogos de datos con tratamiento de anonimización (cuando aplique) para la publicación en portales de datos abiertos y estrategias de gobierno abierto | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Documentar las lecciones aprendidas en el marco de la gestión de los sistemas de información (desarrollo y actualización). | 7.3. | Un documento de lecciones aprendidas respecto a la implementación de metodologías para la gestión de software | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Gestionar la vinculación a los servicios carpeta ciudadana digital | 7.4. | Evidencia de la gestión efectuada con la Agencia Nacional Digital | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Implementar acciones del Plan de recuperacion de desastres de Tecnologias de la Informacion de acuerdo a las capacidades del Idartes (DRP) | 7.5. | Actividades implementadas del DRP | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Aplicar el autodiagnostico del MINTIC para detectar avances que se ha tenido desde las misionales para la transformación digital territorial | 7.6. | Autodiagnostico Ciudades y Territorios Inteligentes | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Publicar los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados por la entidad (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co | 7.7. | Gestión y publicación set de datos abiertos de los beneficiarios de los procesos misionales de la Entidad) | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Implementar estrategias de mejora de los conjuntos de datos publicados por la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso. | 7.8. | Publicación de encuesta de satisfacción sobre el aprovechamiento del conjunto de datos publicados por parte de los usuarios. Análisis de resultados y plan de mejora de los datos Ajuste de catálogos de datos acorde al plan de mejora de los datos | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Gestionar la incorporación del servicio de interoperabilidad en la entidad a través de la plataforma X-ROAD para reducir los tiempos de respuesta de los trámites, reducir los costos de operación, entre otros. | 2025-09-07 | Soportes documentales de la gestión adelantada ante las entidades correspondientes. | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 0.6536% |  | 7. Gobierno Digital
|  | 8 | Seguridad Digital | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Maryury Forero | Implementar las actividades formuladas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 8.1. | Reporte cuatrimestral plan 612 | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 2.941% | 5.882% | 8. Seguridad Digital
[5 empty] | Maryury Forero | Analizar los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron y adoptar medidas técnicas, administrativas y de talento humano para garantizar que la seguridad digital se incorpore al plan de seguridad y privacidad de la información y así mitigar riesgos relacionados con la protección y la privacidad de la información e incidentes de seguridad digital. | 2025-02-08 | Plan de respuesta ante incidentes de seguridad de la información | [8 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.34% |  | 0% | 2.941% |  | 8. Seguridad Digital
|  | 9 | Defensa jurídica | Subdirección Jurídica | Jared Forero | Fortalecer la Política de prevención de Daño Antijuridico en el análisis de causas de mayor probabilidad de pérdida con el fin de desarrollar acciones al interior de la Entidad y así mitigar la posible pérdida. | 9.1. | Presentación del seguimiento al plan de acción de la política de manera semestral al Comité de Conciliación | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 0% | 2.941% | 5.882% | 9. Defensa Jurídica
[5 empty] | Jared Forero | Realizar la verificación de documentos de los funcionarios y/o contratistas que ejercen la defensa jurídica por parte de Entidad con el fin de corroborar si estos han realizado alguna certificación sobre la misma | 9.2. | Reporte de verificación de los funcionarios y/o contratistas que ejercen la defensa jurídica | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 0% | 2.941% |  | 9. Defensa Jurídica
|  | 10 | Mejora Normativa | Subdirección Jurídica | No aplica | [29 empty] | N/A |  |  | Esta política no es aplicable a la entidad y no es evaluada dentro del FURAG
|  | 11 | Servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Yecxy Salas Yaneth Martín | Actualizar estrategia de servicios en el marco de la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | 11.1. | Estrategía anual de servicios del Instituto Distrital de las Artes - Idartes vigencia 2026 | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.176% | 5.882% | 11. Servicio al Ciudadano
[5 empty] | Yecxy Salas | Realizar seguimiento de los escenarios de relacionamiento desde la mesa técnica | 11.2 | Informe semestral de seguimiento de los escenarios de relacionamiento | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 0% | 1.176% |  | 11. Servicio al Ciudadano
[5 empty] | Claudia Agudelo Yaneth Martin | Reportar informe demográfico de atenciones, pqrsd y experiencia de usuario | 11.3 | Informe demográfico de atenciones, PQRSD y experiencia de usuario | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.176% |  | 11. Servicio al Ciudadano
[5 empty] | Aida Cogollo Yann Carlos Rodriguez | Realizar seguimiento al protocolo de Ruta de Denuncia | 11.4 | 1 Acta de la revisión del seguimiento al protocolo de Ruta de Denuncia | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 0% | 1.176% |  | 11. Servicio al Ciudadano
[5 empty] | Yexcy Salas Aida Cogollo Yann Carlos Rodriguez | Socializar el protocolo de Ruta de denuncia de la Entidad | 11.5 | 1 acta de socialización del protocolo de Ruta de denuncia | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 0% | 1.176% |  | 11. Servicio al Ciudadano
|  | 12 | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Nueva Asignación | Generar alertas de cargues y actualizaciones en SUIT | 12.1. | Correo trimestral de alertas para la actualización de SUIT | [6 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.4% | [5 empty] | 0% | 0.9804% | 5.882% | 12. Racionalización de Trámites
[5 empty] | Nueva Asignación | Evaluar OPA´s y trámites inscritos en el SUIT para definir la necesidad de ajustes con respecto a la actualización del portafolio de servicios | 12.2. | Reporte de las acciones adelantadas en la evaluación de trámites y OPA´s inscritos en SUIT | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 0% | 0.9804% |  | 12. Racionalización de Trámites
[5 empty] | Nueva Asignación | Realizar el seguimiento trimestral del reporte de la información de Trámites y OPA's en SUIT | 12.3. | Comunicación trimestral con el resultado del seguimiento al reporte de la información en SUIT | [6 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.4% | [5 empty] | 0% | 0.9804% |  | 12. Racionalización de Trámites
[5 empty] | Nueva Asignación | Hacer seguimiento a los resultados de las encuestas de satisfacción para cada trámite y OPA | 12.4. | 1 reporte al seguimiento de los resultados de las encuestas de satisfacción para cada trámite y OPA | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 0% | 0.9804% |  | 12. Racionalización de Trámites
[5 empty] | Nueva Asignación | Gestionar la mejora continua de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, a través de la promoción de una cultura gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional. | 2025-05-12 | 1 sesión de transferencia de conocimiento y socialización de los trámites y otros procedimientos administrativos a cargo de IDARTES | [16 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | 0.9804% |  | 12. Racionalización de Trámites
[5 empty] | Nueva Asignación | Caracterizar los usuarios de los trámites y de los Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) total o parcialmente en línea de la entidad. | 2025-06-12 | 1 Caracterización de los usuarios de los trámites y de Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 0% | 0.9804% |  | 12. Racionalización de Trámites
|  | 13 | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Nueva Asignación | Actualizar el proceso Gestión de Participación Ciudadana conforme a la evaluación del líder de proceso | 13.1. | 1 Proceso de Gestión de Participación actualizado | [22 empty] | 100% |  | 0% | 1.961% | 5.882% | 13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[5 empty] | Nueva Asignación | Actualización del Menú Participa y todos sus botones, trabajando el lenguaje claro en las publicaciones del menú | 13.2. | Cronograma de trabajo en implementación con equipo Institucional de Participación para la actualización de los botones del Menú Participa | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 0% | 1.961% |  | 13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[5 empty] | Nueva Asignación | Programa de capacitación en el marco de la implementación del Modelo Distrital de Relacionamiento integral con la ciudadanía | 13.3. | 2 Actas de capacitación y sensibilización en importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de cara a la ciudadanía | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  | 0% | 1.961% |  | 13. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
VERIFICAR Y ACTUAR | DIMENSIÓN IV: Evaluación de Resultados | 14 | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Catalina Posada | Reportar las actualizaciones realizadas a la documentación del mapa de procesos | 14.1 | Informe de monitoreo semestral al Sistema Integrado de Gestión |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [9 empty] | 0% | 1.961% | 5.882% | 14. Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional
[5 empty] | Yaiza Pinto | Adelantar un ejercicio de autodiagnóstico (solicitar acceso al autodiagnóstico de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional) | 14.2 | Solicitar concepto al DAFP, frente al acceso de los autodiagnósticos MIPG para las políticas. |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 0% | 1.961% |  | 14. Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional
[5 empty] | Relacionamiento a la ciudadanía Cristina Restrepo | Evaluar la percepción de la experiencia de usuario | 14.3. | Informe de experiencia de usuario | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 1.961% |  | 14. Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional
| DIMENSIÓN V: Información y Comunicación | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información, Subdirección Jurídica, Área de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Catalina Posada | Divulgar el Programa de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la comunidad institucional y al publico a travez del link de transparencia: Medios digitales Medios escritos | 15.1. | Divulgación del programa de Transparencia y Acceso a la información Pública (2 piezas comunicativas) |  |  | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 0% | 0.9804% | 5.882% | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
[5 empty] | Aida Cogollo Yann Carlos Rodriguez | Realizar el seguimiento a la información publicada sobre los trámites y servicios de la entidad | 2025-02-15 | Acta de reunión de seguimiento trimestral a la información publicada sobre los trámites y servicios de la entidad | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 0.9804% |  | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
[5 empty] | Nueva Asignación | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas | 2025-03-15 | Cronograma de trabajo en implementación con equipo Institucional de Participación para la actualización de los botones del Menú Participa | [6 empty] | 33.3% | [5 empty] | 33.3% | [9 empty] | 33.4% |  | 0% | 0.9804% |  | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
[5 empty] | Nueva Asignación | Publicar el documento de Caracterización de usuarios de Idartes vigencia 2025 | 2026-04-15 | Caracterización de usuarios de Idartes 2025 | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 0% | 0.9804% |  | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
[5 empty] | Viviana Cruz | Ejecutar la estrategia de seguimiento de publicaciones en el link de transparencia | 2026-05-15 | Informe cuatrimestral de seguimiento a las publicaciones en el link de transparencia | 33.4% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 0% | 0.9804% |  | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
[5 empty] | Viviana Cruz | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional | 2026-06-15 | 3 campañas de sensibilización Link de transparencia y sus componentes | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.4% |  | 0% | 0.9804% |  | 15. Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
|  | 16 | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Equipo de Gestión Documental | Andry Parra | Definir esquemas de validación y metadatos, para los documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o servicios automatizados Identificar los metadatos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo Elaborar el diagnóstico de archivo qué presentará la situación actual de la gestión de documentos electrónicos del Idartes para qué sea el insumo para la definición de esquema de validación y metadatos en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo - PPDLP. | 16.1. | 1. Diagnóstico de archivo qué presentará la situación actual de la gestión de documentos electrónicos del Idartes. (30 Oct) 2. Plan de trabajo proyecto para gestión de documentos electrónicos de archivo (15 mayo versión 1 y 30 noviembre versión 2) 3. Tabla de relaciones de entidades metadatos (28 Dic) | [8 empty] | 25% | [9 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% | 1.176% | 5.882% | 16. Gestión Documental
[5 empty] | Andry Parra | Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 16.2. | Informe de seguimiento semestral a la implementación del Sistema Integrado de Conservación | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 0% | 1.176% |  | 16. Gestión Documental
[5 empty] | Andry Parra | Diligenciar autodiagnóstico, en específico, el componente tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de archivos- MGDA aplicado a la vigencia 2024. | 16.3. | * Autodiagnóstico - componenete tecnológico - MGDA |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 0% | 1.176% |  | 16. Gestión Documental
[5 empty] | Andry Parra | Realizar capacitaciones en materia de gestión documental para mejorar los procesos de la gestión documental | 16.4. | Implementación del plan de capacitaciones realizadas en materia gestión documental | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 0% | 1.176% |  | 16. Gestión Documental
[5 empty] | Andry Parra | Revisar y validar que las TRD están actualizadas, aprobadas y convalidadas conforme a la estructura orgánica vigente de la entidad | 16.5. | Matriz de seguimiento a la implementación del cronograma de actualización de TRD | [10 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 0% | 1.176% |  | 16. Gestión Documental
|  | 17 | Gestión de la Información estadística | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | No aplica | [29 empty] | N/A |  |  | Esta política no es aplicable a la entidad y no es evaluada dentro del FURAG
| DIMENSIÓN VI: Gestión del Conocimiento | 18 | Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Carlos Mendez | Participar en conferencias o eventos de innovación | 18.1. | 1 participacion trimestral en conferencias o eventos de innovación |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 0% | 1.176% | 5.882% | 18. Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Carlos Mendez | Implementar el plan de gestión de conocimiento | 18.2. | Informe de monitoreo cuatrimestral al plan de gestión de conocimiento | 33.4% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 0% | 1.176% |  | 18. Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Carlos Mendez | Realizar mesas de transferencia de Conocimiento | 18.3. | 11 mesas de transfrencia de conocimiento |  |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 18.19% |  |  |  | 0% | 1.176% |  | 18. Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Carlos Mendez | Implementar y poner en marcha los cursos priorizados por el CIGD | 18.4. | 2 cursos implementados y puestos en marcha |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [15 empty] | 0% | 1.176% |  | 18. Gestión del Conocimiento
[5 empty] | Carlos Mendez | Evaluar y hacer seguimiento al funcionamiento, uso y rendimiento de los cursos en producción. | 18.5. | 1 informe de seguimiento de los cursos en producción | [20 empty] | 100% |  |  |  | 0% | 1.176% |  | 18. Gestión del Conocimiento
| DIMENSIÓN VII: Control Interno | 19 | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la información | Anyela Gonzalez | Revisar y actualizar la Política de administración de riesgos en caso de que se requiera | 19.1. | Política de riesgos actualizada | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 0% | 0.8403% | 5.882% | 19. Control Interno
[5 empty] | Anyela Gonzalez Andres Estupiñan | Realizar las mediciones de datos y analitica para establecer tendencias, focaliacion de temas o situaciones mas recurrentes | 19.2. | un reporte mensual de indicadores de efectividad de canales de comunicación | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.33% |  | 8.37% |  | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[5 empty] | Anyela Gonzalez | Realizar mesas de trabajo para actualizar los riesgos de gestión, fiscales, corrupción y seguridad de la información | 19.3. | Riesgos actualizados en sistema de información Pandora | 80% | [13 empty] | 20% | [9 empty] | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[5 empty] | Anyela Gonzalez | Realizar mesas de trabajo para incluir los indicadores claves de riesgo para los riesgos residuales Altos (en riesgos de gestión) | 19.4. | Nuevos indicadores claves de riesgos identificados en Pandora |  |  |  |  | 80% | [9 empty] | 20% | [9 empty] | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[5 empty] | Anyela Gonzalez | Apoyar a la primera línea en la gestión del reporte de gestión de riesgos de cada cuatrimestre | 19.5. | Información reportada por la primera línea en el sistema de información Pandora | [6 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.4% |  | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[5 empty] | Anyela Gonzalez | Elaborar informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos | 19.6. | Informe cuarimestrales elaborados y publicados en link de transparencia que incluya la información proveniente de los servicios internos de soporte. | 33.4% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[5 empty] | Paula Soto | Acompañamiento y seguimiento en planes de mejoramiento | 19.7. | Informes Cuatrimestrales Planes de mejora gestionados en el sistema de información Pandora | 33.4% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 33.3% | [7 empty] | 0% | 0.8403% |  | 19. Control Interno
[34 empty] | 70 | 100%

## RESULTADOS FURAG
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | CODIGO: DIR-F-39
VERSIÓN: 03
| MATRIZ PLAN DE SOSTENBILIDAD MIPG |  |  | FECHA: 15/12/2025
PÁG 2 de 3
GRÁFICO RESULTADOS - VIGENCIA ANTERIOR |  |  | GRÁFICO RESULTADOS - VIGENCIA ACTUAL
RESULTADOS FURAG POR POLÍTICA
POLÍTICA DEL MIPG |  |  |  | %
POL01: Gestión Estratégica Del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional
POL04: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
POL05: Compras y Contratación Pública
POL06: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación De Procesos
POL07: Gobierno Digital
POL08: Seguridad Digital
POL09: Defensa Jurídica
POL10: Mejora Normativa
POL11: Servicio Al Ciudadano
POL12: Racionalización de Trámites
POL13: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
POL14: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL15: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción
POL16: Gestión Documental
POL17: Gestión Información Estadística
POL18: Gestión del Conocimiento
POL19: Control Interno
RECOMENDACIONES FURAG POR POLÍTICA
POLÍTICA DEL MIPG |  | RECOMENDACIÓN DAFP |  | OBSERVACIONES OAPTI

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | CODIGO: DIR-F-39
VERSIÓN: 03
| MATRIZ DEL PLAN DE SOSTENBILIDAD MIPG |  | FECHA: 15/12/2025
PAG. 3 de 3
INSTRUCTIVO
Para la formulación de las actividades de la Matriz del Plan de Sostenibilidad MIPG, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Aspectos claves de la cada política de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Operativo del MIPG - DAFP. - Resultados de la Medición del Desempeño Institucional. - Recomendaciones del FURAG que emite el Departamento Administrativo de la Función Pública.
VARIABLE |  | DESCRIPCIÓN
FECHA DE APROBACIÓN POR CIGD |  | Fecha de presentación y aprobación de las actividades de la Matriz ante le CIGD
HISTÓRICO DE CAMBIOS |  | Corresponde al histórico de actualizaciones de las actividades de la Matriz
CICLO PHVA |  | Clasificación de las Dimensiones del MIPG en el ciclo Planear, Hacer, Verificar; Actuar (PHVA)
DIMENSIÓN |  | Identifica la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
No. DE POLÍTICA |  | Numero de política asociada a la dimensión del MIPG
LÍNEA DE POLÍTICA |  | Política asociada a cada dimensión
DEPENDENDENCIA LIDER DE POLITICA |  | Dependencia responsable implementación política
RESPONSABLE DESIGNADO |  | Es la persona o unidad de gestión encargada de realizar la actividad. Esto se debe a que algunas actividades las realizan unidades de gestión diferentes de la unidad a cargo de la política
ACCIÓN A IMPLEMETAR |  | Acción o actividad a implementar teniendo en cuenta los aspectos claves de la política, los resultados del FURAG y demás herramientas de diagnóstico. NOTA: Se pueden agregar las filas que se requieran, de acuerdo a las actividades definidas por política
No. De Producto |  | Cada producto tendrá una numeración para facilitar el reporte de las evidencias. Este se compone el número de la política y de actividad. Ej Politica de Integridad - #2 el primer producto formulado de la politica de integridad será: 2.1
META O PRODUCTO |  | Resultado esperado en relación con la acción a implementar.
CRONOGRAMA: Porcentaje Programado y Porcentaje Ejecutado |  | Corresponde a la programación para entregar la meta o producto y los avances de la meta o producto ejecutado.
TOTAL ACUMULADO |  | Porcentade de avance acumulado por actividad
PONDERADO POR ACTIVIDAD |  | Porcentaje de avance asignado a cada actividad según cronograma
PONDERADO POR POLÍTICA |  | Porcentaje de avance asignado a cada política
ENLACE DE EVIDENCIAS |  | Porcentaje de avance asignado a cada política
MONITOREO Y REVISIÓN - Primera Línea de Defensa |  | Reporte de evidencias sobre el avance, acción a implementar. (Esta casilla se actualizará de acuerdo con el seguimiento trimestral)
MONITOREO Y REVISIÓN - Segunda Línea de Defensa |  | Seguimiento a las evidencias de avance reportadas por la primera línea de defensa. (Esta casilla se actualizará de acuerdo con el seguimiento trimestral)
RESULTADOS FURAG |  | Esta hoja está destinada para relacionar los resultados del FURAG con el fin de realizar un comparativo con la vigencia inmediatamente anterior
NOTA: LA ACTUALIZACIÓN O CAMBIOS EN ACTIVIDADES, PRODUCTOS O CRONOGRAMA DEBEN SER APROBADOS POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.

## Hoja2 (hidden)
| Índice de Desempeño Institucional | 90.9545 | 83.1
| DIMENSIÓN | PUNTAJE
| D1 Talento Humano | 81.9363 | 63.2
| D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 88.4634 | 87.4
| D3 Gestión para Resultados con Valores | 89.1963 | 83.9
| D4 Evaluación de Resultados | 80.4315 | 81.5
| D5 Información y Comunicación | 89.4464 | 77.7
| D6 Gestión del Conocimiento | 91.9189 | 83.6
| D7 Control Interno | 87.1529 | 83.9
| POLITICA | PUNTUACIÓN
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 79.6803 | 80.6
POLÍTICA 2 Integridad | POLÍTICA 2 Integridad | 83.0743 | 54.2
POLÍTICA 3 Planeación Institucional | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 88.4634 | 88.9
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| POLÍTICA 5 Compras y contratación pública |  | 84.2
POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | POLÍTICA 6 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 83.5726 | 95.5
POLÍTICA 6 Gobierno Digital | POLÍTICA 7 Gobierno Digital | 90.2748 | 74.7
POLÍTICA 7 Seguridad Digital | POLÍTICA 8 Seguridad Digital | 90.4148 | 84
POLÍTICA 8 Defensa Jurídica | POLÍTICA 9 Defensa Jurídica | 78.4304 | 85.7
POLÍTICA 10 Mejora Normativa
POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano | 86.4619 | 92.4
POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites | POLÍTICA 12 Racionalización de Trámites | 87.3077 | 62.8
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | POLÍTICA 13 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 85.0453 | 94
POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | POLÍTICA 14 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 80.4315 | 81.5
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 89.8289 | 72.9
POLÍTICA 14 Gestión Documental | POLÍTICA 16 Gestión Documental | 93.0967 | 87.9
POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | POLÍTICA 17 Gestión de la Información Estadística
POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 18 Gestión del Conocimiento | 91.9189 | 83.6
POLÍTICA 16 Control Interno | POLÍTICA 19 Control Interno | 87.1529 | 83.6
POLÍTICA 17 Mejora Normativa
Reporte de las sesiones virtuales o presenciales relacionadas con la participación que se realizan en Idartes
Actas y listados de asistentes a la capacitación
Actas de respuestas o atenciones brindadas a las solicitudes recibidas a través del botón
Estrategia de rendicion de cuentas actualizada y publicada
Actas y material resultante de la asamblea distrital de las artes

## D1 (hidden)
RESULTADO FURAG 2021 | [6 empty] | POLITICA Y RECOMENDACIÓN FURAG 2021
DIMENSIÓN | PUNTAJE DIMENSIÓN | POLITICA | PUNTAJE POLITICA | ASPECTO O COMPONENTE DE POLITICA | PUNTAJE COMPONENTE | # | Gestión Estratégica del Talento Humano
D1 Talento Humano | 81.9363 | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 79.6803 | I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del talento humano | 64.9404 | 1 | Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
|  |  |  | I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano | 71.634 | 2 | Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.
|  | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano |  | I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad | 85.2601 | 3 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano.
|  | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano |  | I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano | 88.1931 | 4 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
|  | POLÍTICA 2 Integridad | 83.0743 | I05INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público | 73.8085 | 5 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.
|  | POLÍTICA 2 Integridad |  | I06INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas | 97.0679 | 6 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
|  | POLÍTICA 2 Integridad |  | I07INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción | 75.1994 | 7 | Desarrollar un diagnóstico de la accesibilidad y análisis de los puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad.
[6 empty] | 8 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
[6 empty] | 9 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
[6 empty] | 10 | Implementar el eje de alianzas interinstitucionales en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la entidad.
[6 empty] | 11 | Implementar el eje de transformación digital en el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la entidad.
[6 empty] | 12 | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.
[6 empty] | 13 | Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.
[6 empty] | 14 | Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta.
[6 empty] | 15 | Implementar la actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo de acuerdo con el nivel de avance.
[6 empty] | 16 | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad.
[6 empty] | 17 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.
[6 empty] | 18 | Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
[6 empty] | 19 | Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.
[6 empty] | 20 | Realizar oportunamente la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad.
[6 empty] | 21 | Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad.
[6 empty] | 22 | Tener en cuenta en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades.
[6 empty] | 23 | Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Integridad
[6 empty] | 24 | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
[6 empty] | 25 | Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes..
[6 empty] | 26 | Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.
[6 empty] | 27 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
[6 empty] | 28 | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad.
[6 empty] | 29 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

## D2 (hidden)
RESULTADO FURAG 2021 | [5 empty] | POLITICA Y RECOMENDACIÓN FURAG 2021
DIMENSIÓN | PUNTAJE DIMENSIÓN | POLITICA | PUNTAJE POLITICA | ASPECTO O COMPONENTE DE POLITICA | PUNTAJE COMPONENTE |  | Planeación Institucional
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 88.4634 | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 88.4634 | I08PLANEACIÓN Planeación basada en evidencias | 92.9875 | 1 | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.
|  | POLÍTICA 3 Planeación Institucional |  | I09PLANEACIÓN Enfoque en la satisfacción ciudadana | 92.4232 | 2 | Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana.
|  | POLÍTICA 3 Planeación Institucional |  | I10PLANEACIÓN Formulación de la política de administración del riesgo | 86.6189 | 3 | Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
|  | POLÍTICA 3 Planeación Institucional |  | I11PLANEACIÓN Planeación participativa | 84.8971 | 4 | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.
|  | POLÍTICA 3 Planeación Institucional |  | I12PLANEACIÓN Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación | 78.3504 | 5 | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 83.5726 | I81FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional | 78.28
|  | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  | I17FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo | 84.5906

## D3 (hidden)
RESULTADO FURAG 2021 | [5 empty] | POLITICA Y RECOMENDACIÓN FURAG 2021
DIMENSIÓN | PUNTAJE DIMENSIÓN | POLITICA | PUNTAJE POLITICA | ASPECTO O COMPONENTE DE POLITICA | PUNTAJE COMPONENTE |  | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
D3 Gestión para Resultados con Valores | 89.1963 | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 90.2748 | I18GOBIERNO DIGITAL Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto | 80.4885 | 1 | Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I19GOBIERNO DIGITAL Servicios Digitales de Confianza y Calidad | 97.3157 | 2 | Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I20GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI | 85.227 | 3 | Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I21GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información | 91.7233 | 4 | Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I82 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes | 84.4471 | 5 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I83 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos | 97.9143 | 6 | Implementar la actualización del SIGEP en los módulos de organizaciones y empleo de acuerdo con el nivel de avance.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I84 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes | 84.9302 | 7 | Tener en cuenta en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades.
|  | POLÍTICA 6 Gobierno Digital |  | I85 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales | 78.9591 |  | Gobierno Digital
|  | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 90.4148 |  |  | 8 | Actualizar el catálogo de componentes de información.
|  | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica | 78.4304 | I22DEFENSA JURÍDICA Prevención del Daño Antijurídico | 56.1568 | 9 | Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad.
|  | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica |  | I24DEFENSA JURÍDICA Gestión de los procesos judiciales | 72.7226 | 10 | Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada uno de los sistemas de información de la entidad.
|  | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica |  | I27DEFENSA JURÍDICA Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica | 84.838 | 11 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Alternativa texto para elementos no textuales, Complemento para vídeos o elementos multimedia, Guión para solo vídeo y solo audio. (regla CC1, CC2,
|  | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica |  | I28DEFENSA JURÍDICA Información estratégica para la toma de decisiones | 73.6944 | 12 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable. (regla CC31)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 89.8289 | I29TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción | 80.9248 | 13 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Imágenes de texto. (regla CC29)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I30TRANSPARENCIA Promoción de la Transparencia, la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción | 91.0593 | 14 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: No utilizar audio automático. Permitir control de eventos temporizados. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. No generar actualización automática de páginas. (regla CC18, CC19, CC20, y CC21)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I31TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción | 77.0149 | 15 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación. (regla CC16)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción | 85.2523 | 16 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo. (regla CC20)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos | 76.1665 | 17 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Permitir saltar bloques que se repiten. (regla CC10)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I32TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 89.7745 | 18 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad: Utilice instrucciones expresas y claras (incluido el color). (regla CC23)
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I33TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información | 88.6036 | 19 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Ancho del cuerpo de texto" que establece que el cuerpo de texto no debe superar los 100 caracteres por línea.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I34TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía | 73.929 | 20 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Enlaces bien formulados" que indica claramente el contenido al cual conducen y no tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I35TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento | 83.3925 | 21 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I36TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados | 87.6633 | 22 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I37TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública | 79.5772 | 23 | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de señalizar los campos obligatorios de los formularios del sitio web.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I38TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada | 98.173 | 24 | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad.
|  | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción |  | I40TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados | 76.7143 | 25 | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 86.4619 | I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 91.1471 | 26 | Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 68.7848 | 27 | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 88.001 |  | Seguridad Digital
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano | 97.3597 | 27 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 79.863 | 28 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I106SERVICIO AL CIUDADANO Accesibilidad | 84.5833 | 29 | Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I107 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a oportunidades laborales y condiciones de trabajo | 99.817 | 30 | Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.
|  | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano |  | I108 SERVICIO AL CIUDADANO Acceso a la oferta institucional | 84.6733 | 31 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.
|  | POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites | 87.3077 | I48RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad | 84.9109 | 32 | Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.
|  | POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites |  | I49RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos | 79.6868 | 33 | Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
|  | POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites |  | I50RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos | 77.2087 | 34 | Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información.
|  | POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites |  | I51RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas |  |  | Defensa Jurídica
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 85.0453 | I52PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 82.8416 | 35 | Formular directrices de conciliación en la entidad. Puede usar como guía la metodología con la que cuenta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I53PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés | 86.4223 | 36 | Formular políticas de prevención de daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y contar con las evidencias.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I54PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública | 91.1868 |  | Servicio al ciudadano
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I55PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | 79.4651 | 37 | Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I56PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública | 84.4018 | 38 | Constituir formalmente una dependencia o grupo de trabajo para la relación Estado-Ciudadano
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I57PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente | 80.5471 | 39 | Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I58PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos | 91.1507 | 40 | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I59PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios | 77.4936 | 41 | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
|  | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | I60PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados | 71.1511 | 42 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano.
X | X |  |  |  |  | 43 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
[6 empty] | 44 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.
[6 empty] | 45 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
[6 empty] | 46 | Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva) en la entidad.
[6 empty] | 47 | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.
[6 empty] | 48 | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad.
[6 empty] | 49 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.
[6 empty] | 50 | Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
[6 empty] | 51 | Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).
[6 empty] | 52 | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Racionalización de Trámites
[6 empty] | 53 | Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de OPAS en la entidad.
[6 empty] | 54 | Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de trámites en la entidad.
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
[6 empty] | 55 | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
[6 empty] | 56 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
[6 empty] | 57 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
[6 empty] | 58 | Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana.
[6 empty] | 59 | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla.
[6 empty] | 60 | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional.
[6 empty] | 61 | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
[6 empty] | 62 | Priorizar los trámites u otros procedimientos teniendo en cuenta a la ciudadanía.
[6 empty] | 63 | Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales.
[6 empty] | 64 | Promover una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información.
[6 empty] | 65 | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

## D4 (hidden)
RESULTADO FURAG 2021 | [5 empty] | POLITICA Y RECOMENDACIÓN FURAG 2021
DIMENSIÓN | PUNTAJE DIMENSIÓN | POLITICA | PUNTAJE POLITICA | ASPECTO O COMPONENTE DE POLITICA | PUNTAJE COMPONENTE |  | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
D4 Evaluación de Resultados | 80.4315 | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 80.4315 | I61EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación | 77.1369 | 1 | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.
|  |  |  | I62EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación | 76.6649 | 2 | Hacer uso de las bases de datos de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés con el objetivo de incentivar la participación en la evaluación de la prestación del servicio.
|  |  |  | I63EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana | 78.4168 | 3 | Priorizar los trámites u otros procedimientos teniendo en cuenta a la ciudadanía.
|  |  |  | I64EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo | 74.848 | 4 | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

## D5 (hidden)
Gestión Documental
D5 Información y Comunicación | 89.4464 | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 93.0967 | I65GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico | 86.5076 | 1 | Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.
D5 Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14 Gestión Documental |  | I66GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos | 77.7603 | 2 | Adoptar acciones para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, reciclaje y ahorro de agua y energía.
D5 Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14 Gestión Documental |  | I67GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental | 92.7742 | 3 | Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente y acorde con la política de gestión ambiental de la entidad.
D5 Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14 Gestión Documental |  | I68GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico | 95.0539 | 4 | Aplicar la Tabla de Valoración Documental como parte del proceso de organizacional documental de la entidad.
D5 Información y Comunicación |  | POLÍTICA 14 Gestión Documental |  | I69GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural | 81.3606 | 5 | Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad.
[6 empty] | 6 | Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales.
[6 empty] | 7 | Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público.
[6 empty] | 8 | Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.
[6 empty] | 9 | Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
[6 empty] | 10 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
[6 empty] | 11 | Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad.
[6 empty] | 12 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad.
[6 empty] | 13 | Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.
[6 empty] | 14 | Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta.
[6 empty] | 15 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos.
[6 empty] | 16 | Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad.
[6 empty] | 17 | Tener en cuenta en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades.
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
[6 empty] | 18 | Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad.
[6 empty] | 19 | Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada uno de los sistemas de información de la entidad.
[6 empty] | 20 | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.
[6 empty] | 21 | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
[6 empty] | 22 | Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad.
[6 empty] | 23 | Cumplir con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP en cuanto a la información que publica la entidad.
[6 empty] | 24 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano.
[6 empty] | 25 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.
[6 empty] | 26 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
[6 empty] | 27 | Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana.
[6 empty] | 28 | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad.
[6 empty] | 29 | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la información que publica la entidad.
[6 empty] | 30 | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual la información que publica la entidad.
[6 empty] | 31 | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad.
[6 empty] | 32 | Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.
[6 empty] | 33 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
[6 empty] | 34 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad.
[6 empty] | 35 | Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.
[6 empty] | 36 | Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta.
[6 empty] | 37 | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional.
[6 empty] | 38 | Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).
[6 empty] | 39 | Priorizar los trámites u otros procedimientos teniendo en cuenta a la ciudadanía.
[6 empty] | 40 | Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales.
[6 empty] | 41 | Promover una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información.
[6 empty] | 42 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos.
[6 empty] | 43 | Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad.

## D6 (hidden)
Gestión del Conocimiento
1 | Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.
2 | Organizar, clasificar y validar los datos e información para desarrollar análisis descriptivos, predictivos o prospectivos de los resultados de su gestión, para determinar el grado de avance de las políticas a cargo de la entidad y adoptar acciones de mejora.

## D7 (hidden)
Control Interno
1 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.
2 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.
3 | Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
4 | Asesorar a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo, por parte del jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías.
5 | Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos.
6 | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano.
7 | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.
8 | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
9 | Definir en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos.
10 | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano efectivas, que aporten al logro de los objetivos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
11 | Definir políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano, que desplieguen actividades claves para atraer, desarrollar y retener personal competente para el logro de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
12 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano.
13 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
14 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.
15 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública.
16 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
17 | Elaborar planes para la adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes y espacios físicos como parte de la gestión de los bienes y servicios de apoyo de la entidad.
18 | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos fiscales.
19 | Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
20 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos.
21 | Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes..
22 | Evaluar las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo, por parte del jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su plan anual de auditorías.
23 | Formular directrices de conciliación en la entidad. Puede usar como guía la metodología con la que cuenta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
24 | Formular políticas de prevención de daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y contar con las evidencias.
25 | Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad intelectual (cognitiva) en la entidad.
26 | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
27 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
28 | Implementar en la entidad mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados.
29 | Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta.
30 | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.
31 | Incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
32 | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la información sobre el avance en la garantía de derechos a partir de las metas y resultados de la planeación institucional.
33 | Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad.
34 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad.
35 | Incorporar la actualización de la información en el SIGEP como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.
36 | Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad.
37 | Informar a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación, por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces en el marco de los roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.
38 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
39 | Promover una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información.
40 | Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran.
41 | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
42 | Tener en cuenta en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades.
43 | Tener en cuenta para la definición de la política de administración del riesgo, aspectos esenciales del entorno en el que opera la entidad, tales como (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros) que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
44 | Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
45 | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).
46 | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a los criterios de accesibilidad web del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
47 | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.