## PAAC 2023
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | [13 empty] | Código: DIR-P-01
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | Fecha:
Versión:
Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación:
Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción. | [8 empty] | Criterio: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos
Objetivos Específicos: * Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos. * Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad. * Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la entidad. * Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea. * Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto. * Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general. | [8 empty] | Fuentes para la construcción del Plan: * Resultados de la evaluación independiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 por parte del área de Control Interno * Resultado de la medición del FURAG 2021 * Resultado de los autodiagnósticos de las políticas del MIPG * Mesas de trabajo con las unidades de gestión de la entidad para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. * Documento Técnico: Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital 2022.
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Lineamientos de Transparencia Activa | 1 | Difundir el cumplimiento de metas de los proyectos de inversión que sean de interés del ciudadano beneficiario de la gestión del Instituto. |  | 1 Divulgación de los logros alcanzados por el instituto con respecto a las metas institucionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 2 | Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020. |  | 1 Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de Gestión | 2023-03-01 | 2023-12-31
| 3 | Actualizar en la página web la información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos con los que cuente la entidad. |  | Link de Transparencia con información de trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-04-01 | 2023-11-30
| 4 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad |  | Caracterización publicada en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales Área de Servicio al Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 5 | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo con las solicitudes formuladas por dependencias |  | Plan Anual de Adquisiciones publicado | Oficina Asesora Jurídica | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-11-30
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 6 | Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital. |  | 1 campaña de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31
| 7 | Elaborar un plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá denominada "Guía Conoce, Propone y Prioriza" |  | 1 plan de trabajo para la implementación de la Circular 001 de 2022. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-03-03 | 2023-10-10
| 8 | Actualizar el esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad a que haya lugar. |  | Documento actualizado y publicado en el link de transparencia | Área de Comunicaciones | Unidades de Gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información | 9 | Actualizar y publicar en la página web de la entidad la política de seguridad en la información y protección de datos personales |  | Política publicada | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-03-03 | 2023-07-31
| 10 | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 |  | Matriz de seguimiento a la implementación de la política actualizada semestralmente | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-03-03 | 2023-12-31
| 11 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con las actividades establecidas para la vigencia 2023 de acuerdo a la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 mediante la cual se adopta el SIC del Instituto Distrital de las Artes -Idartes. El seguimiento al Sistema Integrado de Conservación se realiza para determinar las acciones que se han implementado para el cumplimiento de los Planes de Conservación Documental y de Preservación Digital a Largo Plazo. |  | Informe de seguimiento semestral a la implementación del SIC. | SAF- Gestión Documental | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 12 | Revisar, actualizar, aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicar en la página web - Link de Transparencia de los instrumentos archivísticos a que haya lugar. La información publicada en el Link de Transparencia será aquella que no presente ningún tipo de restricción o privacidad para su consulta según la Política de seguridad de la información y protección de datos del Idartes. |  | Instrumentos archivísticos publicados en la página web | SAF- Gestión Documental | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 13 | Divulgar política de seguridad y protección de datos personales |  | Política publicada y socializada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2023-07-31 | 2023-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 14 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. |  | 1 mesa de trabajo de seguimiento a las mejoras en los criterios diferenciales | Área de Atención al Ciudadano | Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-05-01 | 2023-12-31
Monitoreo del Acceso a la información pública | 15 | Publicación mensual informes de las PQRS |  | Elaborar 11 informes frente al tema de PQRS | Oficina de Atención al ciudadano |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 16 | Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas |  | Dos monitoreos al esquema de publicación de la información. | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Área de Comunicaciones | 2023-05-03 | 2023-12-31
Componente 2: Rendición de cuentas | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la entidad. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 17 | Ajustar la página web con el fin de que se tenga un lenguaje claro e incluyente para el ciudadano |  | Cumplir con la NTC 5854 en Nivel de Conformidad AA en un 90%. | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 18 | Publicar en la página web de la entidad noticias, videos y galerías que permitan a la ciudadanía conocer los logros de la gestión del presente año |  | Noticia con videos, galerías y cifras relacionadas con la gestión de la entidad | Área de Comunicaciones | Unidades de gestión misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 19 | Socializar con la ciudadanía la estrategia de Rendición de Cuentas a desarrollar en la entidad durante la vigencia 2023 |  | Publicar 1 Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos | 2023-04-01 | 2023-12-15
| 20 | Llevar el control de los espacios de participación ciudadana y en los que se rindió cuentas |  | Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos | Líderes de Procesos Misionales | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-20 | 2023-12-30
| 21 | Establecer un diálogo participativo con la ciudadanía planteando temas de interés, para ser discutidas a través de redes sociales institucionales |  | Realizar 30 sesiones a través de las redes sociales institucionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Comunicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-15
| 22 | Incluir dentro de la rendición de cuentas la información sobre la gestión realizada frente los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. |  | Documento con PQRSD recurrentes sobre temas misionales | Líderes de Procesos Misionales | Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-11-30
| 23 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la entidad. |  | Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado en el Mapa de Procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-02-01 | 2023-03-15
| 24 | Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | Listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-20 | 2023-12-30
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 25 | Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones) |  | Video publicado en la página web | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-09-01 | 2023-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 26 | Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas |  | Documento de resultado de las evaluaciones | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-01 | 2023-03-30
| 27 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. |  | Documento con análisis de las evaluaciones de los ciudadanos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-01 | 2023-03-30
| 28 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control. |  | Publicar informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Líderes de Procesos Misionales | 2023-01-01 | 2023-03-30
Rendición de Cuentas focalizada | 29 | Elaborar una estrategia para la generación de rendiciones de cuentas focalizadas |  | Estrategia aprobada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Equipo de Participación | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 30 | Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizadas diferentes a la rendición de cuentas institucional |  | Ejercicios de Rendición de Cuentas focalizadas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas | 31 | Realizar el trámite correspondiente para articularse con los nodos de Rendición de Cuentas |  | Mesas de trabajo desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-05-02 | 2023-12-31
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 32 | Socializar el Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional |  | Acta de reunión | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 33 | Crear una Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía al interior del Comité de gestión y desempeño Institucional para la implementación del modelo integral de relacionamiento con la ciudadanía |  | Acta de reunión | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 34 | Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad |  | Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 35 | Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción |  | Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-07-30
| 36 | Diseño y elaboración de una campaña sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional |  | Un video y piezas alusivas al lenguaje claro difundidas a través de la intranet. | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-11-30
| 37 | Elaborar 2 piezas informativas para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad. |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Área de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-07-30
| 38 | Elaborar piezas informativas con los temas recurrentes de consulta de la ciudadanía identificados, los cuales se socializarán en la página web y redes sociales |  | Piezas informativas para socialización con la ciudadanía | Área de Comunicaciones | Líderes de Procesos Misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 39 | Ajustar el protocolo de atención telefónica que incluya corroborar los correos electrónicos de notificación del ciudadano en los casos en los que aplique. |  | Protocolo de atención actualizado. | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Talento Humano | 40 | Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro |  | 2 actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía | Unidades de Gestión | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 41 | Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales. |  | Registro fotográfico y listados de asistencia | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
| 42 | Realizar una charla sobre la importancia del lenguaje claro para la gestión de peticiones a toda la comunidad institucional |  | Grabación de la charla | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
| 43 | Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de los Centros de formación artística Crea |  | Listados de asistencia | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
| 44 | Elaborar el diseño institucional del Curso Idartes con enfoque diferencial |  | Un documento en PDF con el diseño instruccional de Idartes con enfoque diferencial | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-07-30
Normativo y procedimental | 45 | Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional |  | Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 46 | Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2022 |  | 11 informes de gestión de peticiones | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 47 | Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio |  | Elaborar 11 informes de encuestas | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 48 | Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones |  | Elaborar 11 informes de atenciones | SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 49 | Socializar a la comunidad institucional sobre los canales de denuncia que tiene la Entidad para reportar posibles actos de corrupción y conflictos de interés. |  | Una estrategia de comunicación y divulgación | SAF -Talento Humano | Área de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 50 | Aplicar de medidas de custodia de la información de la denuncia, protección de la identidad del denunciante y resultados de la gestión de las denuncias |  | 1 informe sobre la gestión realizada frente a las denuncias de corrupción | Control Interno Disciplinario | Relacionamiento con la ciudadanía | 2023-06-01 | 2023-12-31
Componente 4: Racionalización de Trámites | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Estrategia de racionalización de trámites | 51 | Realizar monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT |  | Monitoreo reportado en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión misionales | 2023-01-20 | 2023-08-30
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 52 | Construir una estrategia para realizar consultas a la ciudadanía y de esta manera mejorar su experiencia frente a los trámites y Opa´s de la entidad |  | 1 estrategia construida | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Relacionamiento con la ciudadanía | 2023-03-03 | 2023-10-30
Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la entidad | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 53 | Mantener actualizado el portal de Datos Abiertos Bogotá |  | Portal de Datos Abiertos Bogotá actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-03-03 | 2023-12-31
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 54 | Realizar acciones de monitoreo frente a la información publicada en la página web en donde se verifique que esta cuente con un lenguaje sencillo que entienda la ciudadanía en general |  | 2 reportes de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Comunicaciones Relacionamiento con la ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 55 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad la cual debe estar en el numeral 4.1 - Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros |  | 12 reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes presupuestales | Gestión Financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 56 | Publicar en el link de transparencia los informes de resultados institucionales que por Ley deben reposar en el Menú 4. Planeación, presupuesto e informes |  | Menú 4. Planeación, presupuesto e informes actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | Unidades de gestión | 2023-01-02 | 2023-12-31
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 57 | Elaborar una estrategia que tenga acciones de estandarización, apertura, divulgación y desarrollo de iniciativas de aprovechamiento de la información pública |  | 1 Estrategia elaborada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-05-02 | 2023-09-29
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Avance en el cumplimiento de la Actividad | Descripción del avance de la actividad | Evidencias | Fecha | Monitoreo de las Actividades | Fecha | Observación
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 58 | Generar espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales. |  | Repositorio con la documentación generada en los espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía) | Equipo transversal de participación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 2023-05-02 | 2023-12-31
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 59 | Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional |  | Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-03-03 | 2023-06-30
Redes de innovación pública | 60 | Participar en el Comité de Gestión del Conocimiento Cultural en donde se trabajen procesos de articulación sectorial en temas de innovación pública |  | Actas de reunión | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha inicial | Fecha programada | Fecha | % Cumplimiento de la Actividad | Avance de las actividades | Evidencias | Fecha | Recomendaciones | Fecha | Cumplimiento
Programas de Gestión de Integridad | 61 | Realizar convocatoria para fortalecer el equipo de gestores de integridad. |  | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | SAF- Talento Humano | Unidades de Gestión | 2023-01-01 | 2023-02-28
| 62 | Realizar capacitación al equipo de gestores sobre el código de integridad así como, realizar la revisión del proceso de adopción del código en la Entidad. |  | Material de capacitación Registro de asistencia | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-06-30
| 63 | Elaborar en conjunto con los Gestores de Integridad el cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia 2023. |  | Cronograma de trabajo | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-06-30
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 64 | Definir un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad |  | Instrumento o herramienta de diagnóstico definido | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-07-03 | 2023-08-31
| 65 | Aplicar instrumento diagnóstico frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional y socialización de los resultados obtenidos de la herramienta diagnóstico. |  | Diagnóstico elaborado y soportes de divulgación del diagnóstico | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-07-03 | 2023-10-31
| 66 | Analizar el resultado del diagnóstico y definir las acciones de mejora a desarrollar para el fortalecimiento de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad |  | Plan de trabajo y acciones de la gestión de integridad | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-08-01 | 2023-12-31
| 67 | Desarrollar acciones que permitan la implementación, apropiación y sensibilización de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos, contratistas y grupos de interés. |  | Soportes de evidencia de la implementación, apropiación y sensibilización de la política y código de integridad | SAF- Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-04-01 | 2023-12-31
| 68 | Realizar monitoreo al código de integridad mediante procesos alternos que evidencien el cumplimiento de los valores de integridad |  | Seguimiento a la evaluación del desempeño específicamente a los componentes comportamentales de los funcionarios y, reporte de denuncias de actos de corrupción y conflictos de interés | SAF -Talento Humano |  | 2023-06-01 | 2023-12-31
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 69 | Participar en las estrategias distritales sobre la implementación de la gestión de integridad |  | Reporte de cumplimiento de las actividades programadas a nivel distrital | SAF -Talento Humano |  | 2023-03-03 | 2023-12-31
Gestión preventiva de conflicto de interés | 70 | Desarrollar una campaña preventiva sobre el tema de conflictos de interés en la entidad |  | 1 campaña realizada | SAF -Talento Humano | Control Disciplinario Interno | 2023-03-03 | 2023-10-31
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 71 | Desarrollar una campaña preventiva que fortalezca las prácticas antisoborno y antifraude |  | 1 campaña realizada | Oficina Asesora Jurídica |  | 2023-03-03 | 2023-10-31
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización. | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Avance en el cumplimiento de la Actividad | Descripción del avance de la actividad | Evidencias | Fecha | Monitoreo de las Actividades | Fecha | Observación
Política de Administración de Riesgos | 72 | Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración del Riesgo revisada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-06-30
| 73 | Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo |  | 1 Política socializada | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-06-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 74 | Realizar jornada de capacitación para los gestores MIPG de la entidad sobre la funcionalidad e implementación del instrumento Mapa de Riesgos de Corrupción y Riesgos de Lavado de Activos |  | 1 capacitación sobre la Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-02-01 | 2023-06-30
Consulta y divulgación | 75 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción y riesgos de lavado de activos, en la página web para consultar y hacer participe a la ciudadanía en la construcción del documento |  | Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción para construcción con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
Monitoreo y Revisión | 76 | Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción y de lavado de activos identificados y suscritos |  | 3 seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso | Líderes de procesos | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información | 01/01/2023 01/01/2023 01/09/2023 | 30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023 | [8 empty] | /
| 77 | Efectuar tres procesos de autoevaluación de los riesgos de corrupción y de lavado de activos identificados y suscritos por la primera línea de defensa. |  | 3 monitoreos de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  | 01/01/2023 05/05/2023 06/09/2023 | 04/05/2023 05/09/2023 05/01/2024
Seguimiento | 78 | Realizar el correspondiente seguimiento a los Mapas de Riesgos de acuerdo a los tiempos establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia (Abril, Agosto, Diciembre). |  | Efectuar 3 seguimientos | Área de Control Interno |  | 01/01/2023 11/05/2023 11/09/2023 | 10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | Primera Línea de Defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa |  | Tercera Línea de Defensa
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva | [8 empty] | Proceso de Autocontrol |  |  |  | Proceso de Autoevaluación |  | Evaluación Independiente
Subcomponente / procesos | Cod. | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Unidad de Gestión de Apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha | % Avance en el cumplimiento de la Actividad | Descripción del avance de la actividad | Evidencias | Fecha | Monitoreo de las Actividades | Fecha | Observación
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 79 | Elaborar un documento que brinde los lineamientos requeridos para cumplir con la debida diligencia y prevención de lavado de activos |  | 1 Documento aprobado y publicado en el Mapa de Procesos Institucional | Subdirección Administrativa y Financiera | Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-03 | 2023-06-30
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 80 | Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia |  | 1 Plan elaborado y aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 2023-03-03 | 2023-06-30
Gestión de la debida diligencia | 81 | Reporte de cumplimiento del plan para la debida diligencia y la prevención de lavado de activos |  | 1 Reporte de cumplimiento al plan elaborado |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31
Revisó: |  |  | Avaló: |  | Aprobó: |  |  |  |  | HISTORICO DE CAMBIOS
[10 empty] | Fecha | Versión | Detalle de Cambios
[11 empty] | 1 | Emisión inicial - Formulación de las actividades del PAAC para la vigencia 2022
[10 empty] | 2022-04-11 | 2 | Se realiza ajuste a las fechas de las actividades del Componente de Gestión del Riesgo y el Componente Adicional: Gestión de Integridad, en 4 acciones ya que se presentó un retraso en el cumplimiento de las actividades. Se adicionaron 3 acciones en el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano para fortalecer las actividades que realiza el área de relacionamiento con la ciudadanía
Aurora Camila Crespo Murillo |  |  | Adriana María Cruz Rivera |  | Catalina Valencia Tobón |  |  |  |  | 2022-06-28 | 3 | Se realiza el ajuste del formato del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adicionando una columna de tal manera que se indique fecha inicial y final de la actividad, se integra al formato las columnas de autocontrol, autoevaluación y evaluación independiente y se agrega el campo de Histórico de cambios para llevar el control de las versiones generadas del plan
Contratista Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información (E) |  | Directora General
Note on M16: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M36: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M55: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M78: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M84: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M93: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M100: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M115: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======
Note on M126: Describa brevemente si la actividad se realizó durante las fechas establecidas y si se generó el producto o la meta formulada ======

## Hoja1 (hidden)
La oficina Asesora de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos | Formulación
Subcomponente Construccion Mapa de riesgos
Paso 1: Establecer el contexto externo: es necesario determinar la relación existente entre la entidad y el ambiente en el que opera; estableciendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente a los riesgos de corrupción de la entidad. Se sugiere analizar e identificar el entorno normativo - regulatorio y las partes externas interesadas.
Paso 2: Establecer el contexto interno: es necesario conocer y entender la entidad, sus objetivos y
estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción la afectan negativamente, el análisis
se debe aplicar a los procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
El contexto interno comprende: (i) El direccionamiento estratégico de la entidad (objetivos y metas); (ii)
el entorno interno de operación de la entidad (procesos y procedimientos); (iii) las dependencias de
la entidad que se pueden ver impactadas; (iv) el sistema de gestión, control y administración (supone
la definición de: las políticas de administración del riesgo de corrupción, estructura organizacional,
sistema de control interno y auditoría).
Contexto estratégico. Establezca: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
✓ Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. ✓✓ Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. ✓✓ Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.
Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Para lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Accion dentro de rendición de cuentas
Publicación y divulgación del Plan Antocorrupcion
Artículo 81. Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave
Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos.3 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.